| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 部门整体支出自评 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 鄂州市市场监督管理局 |  |  |  | 实施单位 | 鄂州市市场监督管理局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 得分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1237 | 1237 | 951.03 | 10 | 77% | 7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1237 | 1237 | 951.03 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 人民群众食品药品安全、优化营商环境、完成质量强市示范城市创建 |  |  |  |  | 满意度有所提高 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 指标1：导入卓越绩效管理模式 | ≧25家 | 25 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 指标2：质量标杆 | ≧4家 | 4 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 指标3：组织申请专利商标 | ≧1000件 | 1000 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 指标4：企业类市场主体占比 | 同比提高提高 | 提高8.3%8.3% | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 指标5企业开办时间 | ≤1个工作日 | 完成 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 指标1：食品抽检合格率 | 98% | 98% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 指标2：药品抽检合格率 | 98% | 99% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 指标3：城区农产品快检合格率 | 98% | 98% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 指标4：快检覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 指标：任务完成时间 | 2021年12月底 | 12月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 指标1：食品抽样检测 | 2000元/批次 | 1609 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 指标2：药品抽样将侧 | 1000元/批次 | 1000 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 指标3：农产品快速检测 | 400元/批次 | 400 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 | 指标：为消费者挽回经济损失 | 长期 | 完成 | 5 | 4 |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提供良好市场环境、提高市场主体增量 诚信经营 | 逐步提高 | 完成 | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  | 指标2：营造安全放心消费消费环境能力 | 逐步提高 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 指标3：公众饮食用药安全意识及社会和谐氛围 | 逐步提高 | 完成 | 5 | 4 |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 指标：为公众安全的饮食用药环境提供保障。 | 长期 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 指标1：综合监管水平 | 逐步提高 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 | 1：公众食品药品安全满意度 | 逐步提高 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 2：助力企业复工复产满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |