附件2.

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 鄂州市为农业社会化服务惠农工作项目 |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100% | 98 |
| 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.围绕农业生产适度规模经营和关键环节开展服务，土地托管服务面积总数达到12.4万亩2.培植壮大农村优势特色产业，支持、引导农户开展合作经营，支持发展土地股份制、产销型、服务型等农民专业合作社18个。3.建设集“农资配送、农技植保、庄稼医生”于一体的新型庄稼医院3个。  | 1.2020年新增土地托管服务面积4.29万亩，全系统实现土地托管总面积达到17.19万亩。2.建设了旭光、蒲团、公友3个集“农资配送、农技植保、庄稼医生”于一体的庄稼医院。3.2020年全系统新发展专业合作社33家（鄂城区13家，华容区10家，梁子湖区10家），发展农民专业合作社联合社1家。由鄂城区供销社领办的金花枣业专业合作社、华容区社领办的段店军林种养殖专业合作社被评定为2020年省级示范社。创建四星级综合服务社4个，三星级综合服务社3个，新建杜山农科所、上倪村、新屋村3个综合服务社。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全系统土地托管服务面 | 12.4万亩 | 17.19万亩 | 15 | 15 |  |
| 新建新型庄稼医院 | 3个 | 3个 | 15 | 15 |  |
| 农药、化肥销售量下降 | ≥15%，≥20% | 18.46%，25.46% | 15 | 15 |  |
| 领办创办农民专业合作社 | 18个 | 33个 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动农户开展专业化合作经营 | ≥上年增长率 | ≥上年增长率 | 10 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 充分发挥新型农业经营主体的示范带动效应 | ≥示范社数量 | ≥示范社数量 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 降低农业面源污染 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农资打假，切实维护农民权益 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |