鄂州市三边植树规划（2014-2018年）

目    录

第一章  总论…………………………………………………7

一、三边定义与范围界定……………………………………7

二、规划必要性和意义………………………………………7

三、规划依据…………………………………………………8

四、指导思想…………………………………………………9

五、规划原则…………………………………………………9

六、规划目标…………………………………………………11

七、规划范围…………………………………………………12

八、规划内容和特点…………………………………………12

九、规划期限…………………………………………………14

十、投资估算…………………………………………………14

第二章  基本概况及现状评价 ……………………………15

一、自然地理概况……………………………………………15

二、社会经济条件……………………………………………16

三、林业发展概况……………………………………………17

四、三边造林绿化现状………………………………………18

五、三边植树SWOT分析……………………………………19

六、策略形成…………………………………………………22

第三章  规划内容与布局 …………………………………22

一、建设规模…………………………………………………22

二、规划范围和布局…………………………………………23

三、重点工程…………………………………………………23

四、进度安排…………………………………………………26

第四章  造林技术方案设计 ………………………………26

一、立地类型划分与评价……………………………………26

二、树种选择…………………………………………………28

三、建设模式…………………………………………………29

四、种苗设计…………………………………………………32

五、造林技术…………………………………………………33

六、抚育管护…………………………………………………35

第五章  投资估算与资金筹措 ……………………………36

一、投资估算…………………………………………………36

二、资金筹措…………………………………………………37

第六章  风险分析 …………………………………………38

一、风险因素评价……………………………………………38

二、风险防范对策……………………………………………38

第七章  效益分析 …………………………………………40

一、生态效益…………………………………………………40

二、经济效益…………………………………………………42

三、社会效益…………………………………………………42

第八章  保障措施 …………………………………………44

一、组织保障…………………………………………………44

二、资金保障…………………………………………………44

三、政策保障…………………………………………………45

四、技术保障…………………………………………………46

五、长效管护机制……………………………………………46

# 第一章  总  论

## 一、三边定义与范围界定

三边即村边、路边、水边。

鄂州市三边植树是指除主城区、新城区、工业园区、县级行政区、开发区所在地和梁子湖沿岸500米范围以外的全市所有三边区域，其具体内涵包括：

1、村边：集镇、行政村村部所在地，集镇企业事业单位，村民房前屋后、自然湾以及村边荒山、荒坡、荒滩、废弃矿区等宜林地。

2、路边：铁路、高速公路、国道、省道、县道、乡镇道路、宽度≥2m的村组道路两侧及路边荒山、荒坡、荒滩、废弃矿区等宜林地。

3、水边：境内长江沿线，河港渠两侧，湖泊（除梁子湖外）、水库、渔池、塘堰四周及水边荒山、荒坡、荒滩、废弃矿区等宜林地。

梁子湖沿岸500米范围内植树按先期编制完成的《环梁子湖生态景观示范林概念性规划设计》要求实施。

## 二、规划必要性和意义

党的十八大将生态文明提升至建设中国特色社会主义“五位一体”总体布局的战略高度，把美丽中国作为生态文明建设的宏伟目标。习近平总书记在湖北视察时要求湖北“着力在生态文明建设上取得新成效”。十八届三中全会提出必须建立系统完整的生态文明制度体系，强调用改革创新的思维推动生态文明建设的深入和发展。

鄂州市位于武汉城市圈核心、东大门及生态后方和屏障，省改革示范区和前沿阵地，生态区位十分重要。鄂州生态文明建设不仅仅是鄂州市自身社会经济发展的需要，更是整个湖北省绿满荆楚和进一步推进农村改革的先行试验、推广示范的需要。

鄂州市委六届七次全会确立了推进以生态文明为标准的新型城镇化发展战略，提出以三边植树为抓手，构建鄂州绿色生态体系的发展思路。因此，三边植树是鄂州贯彻落实中央精神、习近平总书记指示及省委、省政府要求在绿满荆楚行动中“作贡献、打头阵”的具体行动。

## 三、规划依据

1、《中华人民共和国森林法》；

2、《中华人民共和国环境保护法》；

3、《中华人民共和国水土保持法》；

4、《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》；

5、全国人大《关于开展全民义务植树运动的决议》；

6、党的十八大和十八届三中全会报告（生态文明建设）；

7、国务院《全国生态环境保护纲要》；

8、国家林业局《推进生态文明规划纲要》；

9、《造林技术规程》（GB/T15776-2006）；

10、《主要造林树种苗木质量分级》（GB6000-1999）；

11、国家林业局《防护林造林工程投资估算指标（试行）》；

12、湖北省委省政府确立的“生态立省”战略；

13、湖北省委、省政府《关于实施绿满荆楚行动的意见》；

14、《湖北省湖泊保护条例》；

15、鄂州市委六届七次（扩大）全会报告；

16、鄂州市人民政府《鄂州市林业用地管理办法》（试行）；

17、《鄂州市土地利用总体规划》；

18、《鄂州市城乡一体化规划纲要》；

19、《鄂州市生态林业建设规划》;

20、《关于全域绿化鄂州的实施意见》。

## 四、指导思想

以党的十八大和十八届三中全会、省第十次党代会和市委六届七次全会精神为指导，以贯彻落实习近平总书记在湖北、鄂州视察时发表的重要讲话精神为宗旨，通过全面开展三边植树，提升林木覆盖率，在实现绿满鄂州、改善农村人居环境、建设美丽乡村目标的同时，缓解鄂州生态环境承载力与社会经济发展不相匹配的问题，为鄂州整个社会经济的发展提供绿色助力，为绿满荆楚行动创建示范，为湖北农村改革的深化积累经验。

## 五、规划原则

1、统一规划、造管结合原则

以当地城镇建设、土地利用等上位规划为依据，结合村庄环境整治要求，体现村庄的亮化、净化、美化等要素，统筹生活区、道路、河流等各种立地类型，兼顾各地自然环境和经济水平的差异，对三边植树进行科学规划。

根据不同条件提出相应的措施解决植树和造后的管理问题。村民房前屋后植树按“谁栽植、谁管护、谁所有”的原则，由村委会登记造册监管；部门主导的三边植树明确权属，落实管护主体；大户三边植树做到林地流转、业主负责、确权登记、后续管护“四落实”。通过建立长效管护机制，确保三边植树成果，真正实现扩绿提质目标。

2、模式引领、改建结合原则

充分考虑当地的地理位置、经济基础、乡土习惯，按照一村一品，一村一景的要求，规划若干种模式和造林技术模型，做到三边植树既有规可依、确保植树整体效果和质量，又能符合具体实际、彰显特色。

严格保护好现有林木资源，严禁毁树栽树。充分保护和利用既有绿地的同时，挖潜宜林空间进行改造或新造。

3、适地适树、景效兼顾原则

充分结合当地的地形地貌和人文景观特点，采用科学合理的绿化布局和灵活多样的植树形式，充分反映时代特征和乡村特色。以乡土树种和乔木树种为主，做到乔、灌、竹、草、藤合理配置。

以改善生态环境作为规划第一目标，优先考虑绿化生态效益的同时，尽量创造景观效益；充分利用房前屋后隙地发展果树经济，提升植树的经济效益。

4、见缝插绿、全域覆盖原则

对一些植树空间狭窄、复杂破碎的地段要尽量利用，见缝插绿。在三边植树规划中，坚持“块状空地绿一片，房前屋后绿相间，见缝插绿点一缀”。实现宜林地带无处不绿、全域覆盖。

5、全民参与、多方投入的原则

村民为三边植树投入的主体，鼓励多方投入。鼓励村民义务参与房前屋后三边植树；按照谁造谁有、合作互助的原则，鼓励社会团体和个人以多种方式参与和支持三边植树建设；成片造林，采取引进业主或市场融资办法植树；路边和水边的三边植树按照管理权属各负其责，重在落实。

## 六、规划目标

通过开展三边植树，实现“三边添彩、绿满鄂州”的总目标。即通过5年时间，完成植树6500万株，造林面积9333公顷（折合14万亩），提高森林覆盖率6%，实现生态增量、环境提质、乡村添景、农民增收。

主要控制指标：

1、整村绿化目标：村庄绿化覆盖率平原地区≥30%、丘陵地区≥40%；

2、自然湾绿化目标：林木占全部绿地比率≥90%，常绿树种种植面积≥40%；乡土树种种类平原地区≥10种、丘陵山区≥20种；庭院绿化建成率≥95%，户均植树≥10株；

3、“三荒”绿化目标：村域和矿区、石漠化地区荒山、荒坡、荒滩绿化率≥95%；

4、道路、河港渠绿化目标：高速和铁路沿线宜林地绿化率达100%；国道、省道、主要河港渠、湖泊沿岸宜林地绿化率≥95%；农村公路沿线宜林地绿化率≥85%。

5、农田林网绿化目标：农田林网控制率≥90%，网格平均控制面积≤25公顷。

## 七、规划范围

鄂州市三边植树规划范围为全市主城区、新城区、工业园区、县级行政区、开发区所在地和梁子湖沿岸500米范围以外的其它所有范围，包括鄂城区、华容区、梁子湖区、葛店开发区、鄂州开发区，共涉及23个乡（镇、街办）、275个行政村、3089个自然湾。

## 八、规划内容和特点

1、建设规模

植树总规模6500万株，折合造林面积9333hm2（折合14万亩）。其中，村边植树3000万株；路边植树里程 2639km，植树1600万株；水边植树里程1423km，植树1900万株。

2、建设内容

为便于实施推进，本规划结合立地特点、布局和资金筹措等多方面因素，将三边植树工程区划为零散型和成片型两大实施类型。零散型主要为农民房前屋后植树，权属复杂，需求不一，拟通过创新机制助力推进，由村委会统一登记确权，明确“谁造谁所有”原则，以农民为主体开展植树。成片型主要指大江、大河、大湖、大路以及相应的连片造林地，便于视权属分别集中推进。规划将其建设内容归纳为六大重点工程：

——环湖生态林建设工程。包括花马湖、南迹湖、五四湖、三山湖、红莲湖等，在适宜地段建设50m宽的环湖生态林带。营造防护林、速生丰产林、农田林网和绿化苗圃共2000 hm2（折合3万亩）。

——长江洲滩造林工程。包括鄂城区、鄂州开发区、葛店开发区、华容区9个乡镇。营造防护林、速生丰产林1400 hm2（折合2.1万亩）。

——樊湖平原林网工程。包括长港、杜山、泽林，华容区蒲团、临江5个乡镇。建设林网工程林1200 hm2（折合1.8万亩）。

——绿色通道工程。包括铁路、高速公路、国道、省道等沿线。建设路网防护林933 hm2（折合1.4万亩）。

——重点河港渠绿化工程。包括长港河、薛家沟、新港、大寨港、大治港、车湖港、花马湖港、东庙咀港、葫芦港、幸福港、高河港、金牛港、朝英港、太和港等河港渠。建设水网防护林1267 hm2（折合1.9万亩）。

——山体复绿工程。包括鄂城区和梁子湖区的11个乡镇。退耕还林、荒山造林、废弃矿区造林2533 hm2（折合3.8万亩）。

3、规划特点

——工程实施创新模式：本规划根据村边、路边、水边的特殊环境和主要因子，归纳出适合鄂州市的4种植树类型、创新了16种建设模式。其中包括解决村边植树的8种模式、解决路边植树的4种模式、解决水边植树的3种模式及解决废弃矿区植被恢复的1种模式。

——造林技术创新模型：根据鄂州市地形、地貌、气候等环境条件和森林植被的分布情况，科学地将立地类型划分为6个组和14个立地类型。根据每种立地类型规划设计了相应的树种组合和苗木要求。根据造林树种的生物学特性、苗木种类、立地类型等主要因子，设计出7个造林模型。

——提出机制创新建议：

针对资金筹集问题：建议充分利用政策优势和机制创新来撬动利益杠杆调动社会资金的参与积极性。如制定谁造谁有的政策，社会企业、造林大户三边造林地承包或租赁优先政策、试行农村土地流转制度、鼓励社会公益捐赠等政策。

针对用工问题，提出适当拉长实施时间跨度来稀释每年的投入量，减轻实施压力的建议。

针对村民需求众多、意见不一的问题，提出村民全程参与、示范带动的措施。

针对空置房和留守户问题，建议推行农民宅基地流转制度、建立三边植树合作组织和合作基金等农村改革先行试点措施。

## 九、规划期限

规划期限为5年，即2014年～2018年。2014年完成植树造林工程总量的50%； 2015年完成植树造林工程总量的40%； 2016年完成植树造林工程总量的10%；2017年和2018年重点加强补植和抚育管护，实现工程建设目标。

## 十、投资估算

经初步估算，建设总投资为7.2亿元。其中：种苗投资5.3亿元，占73.6%；用工投入折合1.9亿元，占26.4%。

鄂州市三边植树建设资金主要通过市场融资、农民投资投劳、部门植树争取上级项目资金、财政资金等几个渠道解决。投资比例如下：

1、市场融资4.0亿元，占总投资的55.6%；

2、农民投资投劳2.2亿元，占总投资的30.5%；

3、地方财政及部门争取中省项目投资1.0亿元，占总投资的13.9%，其中财政资金主要用于项目前期工作经费，项目发动、宣传、推进和调度等活动支出。

第二章  基本概况及现状评价

## 一、自然地理概况

（一）地理位置

鄂州市位于湖北省东部，长江中游南岸，东经114°32′～115°05′、北纬30°00′～30°06′之间，西邻武汉，东接黄石，北望黄冈，市域国土面积1596 km2。

（二）地形地貌

鄂州市属幕阜山和大别山余脉交汇地区，江汉平原东南端，有低山、丘陵、平原三种地貌。地势东南高，西北低，中间低平，最高海拔485.8m，最低海拔11.7m。主要山峰有高峰山、白雉山、沼山、五卦山、麻羊垴等。低山面积200多km2，占国土面积的13%，丘陵面积600多km2，占国土面积的42%，平原和水域面积700多km2，占国土面积的45%。

（三）气候

鄂州市属亚热带季风气候区，年均降雨量1236mm。年均无霜期266d。最高气温40.7℃，最低气温-12.4℃，平均气温17℃。年均日照时数2003.7h，平均每天5.5h，年均日照率45%。

（四）水文

鄂州市境内有梁子湖、花马湖、洋澜湖、南迹湖4大水系，拥有129个湖泊，水域面积4.3万hm2，是著名的“百湖之市”、“鱼米之乡”。

（五）土壤

鄂州市主要有红壤土、紫色土、潮土、水稻土4个土类，12个亚类22个土属98个土种16个变种。林业用地主要为红壤土类、紫色土类、潮土土类。成土母岩主要有第四纪红壤沉积物、花岗岩、闪长岩、安山岩、流纹岩、红砂岩、石英岩等风化物。

## 二、社会经济条件

鄂州市下辖鄂城区、华容区、梁子湖区3个市辖区和国家级葛店经济开发区、鄂州经济开发区、3个街道办事处。全市20个乡镇，376个村（社区、居委会），109万人。

2012年，鄂州市国民生产总值560.39亿元，财政收入50.61亿元，城市居民人均收入19306.6元，农村人均收入9072.08元。

鄂州市是湖北省著名的改革试点城市，先后承担了湖北省城乡一体化试点城市、湖北省“两型”社会综合改革示范区、湖北省新型城镇化建设示范城市等36项国家和省级改革试点任务，目前正在申报国家生态文明示范市。鄂州市工业化率全省第一，用占全省0.8%的国土创造了全省5%的GDP；城镇化率62.09%，居全省第二；城镇居民人均可支配收入居全省第三，农村居民人均纯收入居全省第四。

鄂州市交通便利，万里长江依境而过，境内江岸线88km，江海直达；武九铁路，武黄、武冈2条城际铁路，国道G316和G106、武黄高速、武鄂高速、大广高速、省道S239和S314贯穿鄂州全市。

鄂州市是武汉城市圈核心城市，是鄂东重要的冶金走廊、建材走廊和服装走廊。鄂州市工业化率高，湿地资源丰富，但国土绿化空间小，森林覆盖率16.1%，远低于全国20.36%、全省38.4%的平均水平。鄂州市缺林少绿，生态脆弱，与鄂州生态文明建设和新型城镇化建设不相适应。

## 三、林业发展概况

据2009年森林资源“二类”调查成果，全市林业用地面积3万公顷（折合44.5万亩），其中：有林地1.73万公顷（折合26万亩），疏林地330公顷（折合0.5万亩），灌木林地3300公顷（折合5万亩），未成林造林地4000公顷（折合6万亩），苗圃地1000公顷（折合1.5万亩），无立木林地330公顷（折合0.5万亩），宜林地3700公顷（折合5.5万亩）。森林总蓄积量68万m3，森林覆盖率为16.1%。

鄂州市现有树种75科194属358种，其中：乔木182种、灌木138种、木质藤本30种、竹类8种。樟树为鄂州市市树，腊梅为鄂州市市花。

鄂州市是湿地资源密集区，境内江河纵横交错，湖泊星罗棋布。规模较大的湖泊有梁子湖、五四湖、三山湖、花马湖、洋澜湖、梧桐湖、南迹湖、红莲湖等。梁子湖是亚洲重要湿地之一、全国十大名湖之一、湖北省第二大湖泊，湖泊面积304 平方千米，是长江流域生物多样性最丰富的湖泊之一。

## 四、三边造林绿化现状

本次规划对全市3个区、2个开发区和1个街办的23个乡镇、275个行政村、3089个自然湾进行了系统的外业调查。调查结果显示：全市三边现有林木1241万株。

鄂州市开展城乡一体化建设以来，部分集镇、社区、村庄的公共场所、村边、道路等绿化取得较大进展。鄂州市三边植树缺乏系统的规划和指导，普及面不广、基础薄弱、存量严重不足，结构不合理，景观与效果均不突出，乡村植树档次不高，三边植树存在巨大的增量空间。分析鄂州三边植树现状，存在主要问题如下：

1、全市乡村道路硬化建设超前，但道路两侧植树严重滞后，甚至没有植树。

2、自然湾农民房屋建设超前，但房前屋后植树滞后。

3、湾子林伐多栽少，甚至只伐不栽。

4、农田林网建设标准低，缺网断档现象严重，农田林网控制率和网格完整率低。

5、全市三边植树没有任何系统规划和系统的组织发动。

相关指标与国家森林城市评价及湖北省林业生态示范县、绿色示范乡村建设标准的差距详见表2-1。

表2-1  鄂州市三边植树现状差距对照表

| 序号 | 评估因子 | 鄂州现状 | 国家森林城市 评价标准 | 湖北省林业生态示范县、绿色示范乡村建设标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林覆盖率 | 16% | ≥35% | 平原≥15%、丘陵≥35%以上 |
| 2 | 乡村水岸绿化率 | 21% | ≥80% | 村域范围全部绿化 |
| 3 | 乡村道路绿化率 | 30% | ≥80% | 村域范围全部绿化 |
| 4 | 农田林网控制率 | 46% | ≥85% | ≥90% |
| 5 | 荒山荒地绿化率 | 82% | 城郊绿化率丘陵≥40%、平原≥20% | ≥95% |
| 6 | 义务植树尽责率 | 65% | ≥80% | ≥80% |

注：鄂州市水岸绿化率、道路绿化率、农田林网控制率、荒山荒地绿化率等现状指标是根据外业调查现存树木数量计算得出的。

## 五、三边植树SWOT分析

（一）优势

1、鄂州市委、市政府高度重视三边植树活动。市委、市政府成立了全市三边植树工作领导小组，市委副书记任组长，分管副市长任副组长，相关部门主要负责人为成员，并印发《关于全域绿化鄂州的实施意见》推动三边植树有序推进。

2、鄂州是湖北改革先行先试区，具有开展新模式试验和机制制度创新的空间。

3、鄂州生态基础薄弱，环境质量差，群众对绿化美化的需求迫切。鄂州市是传统的矿区，尤其是随着工业化、城镇化进程加快，导致水污染、大气污染、土壤污染和水土流失加重，生物多样性下降，面临的生态问题日益严重。因此，群众对改善生态环境的要求日趋迫切。

4、鄂州经济基础较好，城乡居民收入水平在全省较高，交通、水利、国土、环保、农发等部门对三边植树都有专项资金投入，是开展三边植树工作的重要支撑之一。

5、群众有一定的植树传统和自觉参与性。近年来，群众生态意识逐渐增强，一些农民常在房前屋后栽植自己喜爱的果树、观赏树种，既美化了环境，又创造了经济价值，群众植树的积极性日益高涨。

6、多年的林业工程建设，对三边植树积累了一些经验。在城乡一体化、清洁乡村、“三万”活动、义务植树等涉及林业建设中探索了一些乡村植树模式和运行机制，为三边植树积累了宝贵经验。

（二）劣势

1、农村劳动力资源现状对三边植树是一种制约，不利于三边植树的快速推进。鄂州市劳务输出率极高，劳务成本在武汉城市圈位居前列，可用劳动力资源主要是留守老年人、妇女，青壮年劳动力偏少，劳力资源结构影响三边植树进展。

2、三边植树用地零散、权属模糊和用地矛盾突出，不利于三边植树的快速推进。三边植树用地极其复杂，存在农业种植和植树的矛盾、道路绿化和农业种植的矛盾、破碎化用地及零散用地权属不明的问题，给三边植树带来很大障碍。

3、农村宅基地权属构成复杂，植树主体难以确定，不利于三边植树的快速推进。一些村湾宅基地空缺预留，传统祖屋留在农村，很难明确植树主体，造成房屋有主、植树无人的状况。

4、三边植树的需求多样性、投资差异性，不利于三边植树的快速推进。群众对植树的生态需求、景观需求、效益需求、空间布局需求的差异性和不确定性矛盾，极难用一种造林技术、一个建设模式满足千差万别的需求。

（三）机遇

1、习近平总书记视察湖北时对生态建设作出的重要指示，给鄂州三边植树注入动力。

2、十八届三中全会的召开，标志中国新一轮改革期的开启，为三边植树机制创新带来难得的机遇。

3、湖北省委、省政府作出实施绿满荆楚行动的决策，提出创建林业生态示范县、绿色示范乡村，对森林覆盖率等指标提出了具体要求，给鄂州三边植树形成了巨大推力。

4、鄂州市委六届七次全会提出三边植树的意见，是贯彻落实绿满荆楚行动的生态纲领，是全社会参与植树造林的历史性机遇。

5、鄂州市创建全国生态文明示范市，对森林覆盖率等指标提出了严格要求，对开展三边植树是一个重要机遇。

6、鄂州市开展的城乡一体化、清洁乡村、“三万”活动等都以植树造林为抓手，全面推进生态建设，给三边植树营造了良好的建设氛围。

（四）挑战

1、如何系统解决造林用地、劳力资源、林木权属、收益分配等现实问题，对三边植树体制机制创新提出严峻的挑战。

2、三边植树范围的广泛性、立地条件的复杂性、人们对植树愿景的多样性，对林业技术支撑提出了挑战。

3、群众生态意识的差异性，农村劳动力结构的特殊性，对动员全民参与具有挑战性。

4、部门资金投入的有限性，项目管理的规范性，对大规模整合部门资金投入三边植树是个挑战。

六、策略形成

三边植树任务重，难度大，要求高，根据SWOT分析，提出如下对策：

一是构建有力的组织保障体系。市、区、乡、村逐级建立推动三边植树的组织保障，形成强有力的行政推手。

二是构建完善的政策保障体系。包括投入的政策保障、权属的政策保障、收益分配的政策保障、目标责任考核的政策保障等。

三是构建完整的技术保障体系。包括满足全域绿化的创新性建设模式，满足各类复杂立地条件操作性强的造林模型，满足三边植树多元化需求的树种选择方案。

第三章 规划内容与布局

## 一、建设规模

鄂州市三边植树总量6500万株，折合造林面积9333 hm2（折合14万亩）。其中，村边植树3000万株；路边植树里程 2639km，植树1600万株；水边植树里程1423km，植树1900万株。

## 二、规划范围和布局

鄂州市三边植树布局范围涉及全市主城区、新城区、工业园区、县级行政区、开发区所在地和梁子湖沿岸500米范围以外的其他所有范围，具体包括鄂城区、华容区、梁子湖区、葛店开发区、鄂州开发区，共涉及23个乡（镇、街办）、275个行政村、3089个自然湾。

1、村边植树：包括集镇、行政村村部所在地，集镇企业事业单位，自然湾以及村边荒山、荒坡、荒滩、废弃矿区等宜林地。其中涉及大规模或多排农田林网、山区面积较大区域的植树，依托樊湖平原林网工程、山体复绿工程等重点工程推进。

2、路边植树：包括铁路、高速公路、国道、省道、县道、乡镇道路、宽度≥2m的村组道路两侧及路边荒山、荒坡、荒滩、废弃矿区等宜林地。其中涉及铁路、高速公路、国道、省道植树，依托绿色通道等重点工程推进。

3、水边植树：包括长江沿线，河港渠两侧，湖泊（除梁子湖外）、水库、渔池、塘堰四周等及水边荒山、荒坡、荒滩、废弃矿区等宜林地。其中，涉及大江、大河、大湖、大港的成片或多排植树，依托环湖生态林建设工程、长江洲滩造林工程、重点河港渠绿化工程等重点工程推进。

## 三、重点工程

鄂州市三边植树除了村边涉及村民住户的以农民为实施主体的外，其他大江、大河、大湖、大路及相应的连片造林属于部门工程造林，为便于推进，将其归纳为六大重点。

1、环湖生态林建设工程

实施范围：除梁子湖外，鄂州市规模较大的湖泊，包括花马湖、南迹湖、五四湖、三山湖、红莲湖等，建设50m宽的环湖生态林带。本工程实施范围包括鄂城区花湖、汀祖、杨叶、碧石、泽林、杜山和华容区华容、庙岭、蒲团9个乡镇。

主要建设内容及规模：利用湖岸、湖滩地营造防护林、速生丰产林、农田林网和绿化苗圃共2000 hm2（折合3万亩）。

2、长江洲滩造林工程

实施范围：以长江沿岸及洲滩为重点，本工程实施范围包括鄂城区、鄂州开发区、葛店开发区、华容区9个乡镇。

主要建设内容及规模：在宜林地段实施人工造林，营造水土保持林、工业原料林和抑螺防病林，对低效林实施综合改造，对已到主伐期的长江滩涂林实施更新造林，营造结构合理、功能稳定的速生丰产林基地1400 hm2（折合2.1万亩）。

3、樊湖平原林网工程

实施范围：以鄂城区和华容区在长港河两岸的平原地区为重点，本工程实施范围包括长港、杜山、泽林，华容区蒲团、临江5个乡镇。

主要建设内容及规模：按照农田林网建设要求，依据现有的水、渠、道路网格结构，按不同的单元建主副林带，以单排栽植为主，提倡多排栽植，确保农田林网控制率90%以上。林网工程造林折合面积1200 hm2（折合1.8万亩）。

4、绿色通道工程

实施范围：本工程实施范围包括铁路、高速公路、国道、省道等。主要包括：武九铁路、武黄和武冈城际铁路、武钢铁路支线；武黄高速、大广高速、武鄂高速；106国道、316国道； 239省道(汽李线)、314省道（铁贺线）、112省道（阳枫线）等。

主要建设内容及规模：对现有铁路、高速公路、国道、省道绿色通道，按其规划要求补植。新建铁路和高速公路，按行业规划、归口建设的要求完成植树造林。路网造林工程折合面积933 hm2（折合1.4万亩）。

5、重点河港渠绿化工程

实施范围：本工程实施范围为主要河港渠，包括长港河、薛家沟、新港、大寨港、大治港、车湖港、东庙咀港、葫芦港、幸福港、高河港、金牛港、朝英港、太和港等河港渠。

主要建设内容及规模：在长港河、薛家沟、新港两侧建设50m宽的绿化林带，其它河港渠两侧营建3排以上的生态防护林带。折合造林规模1267 hm2（折合1.9万亩）。

6、山体复绿工程

实施范围：本工程实施范围包括鄂城区和梁子湖区的11个乡镇。其中：鄂城区涉及泽林镇、碧石镇、汀祖镇、花湖镇、燕矶镇、沙窝乡、新庙镇，梁子湖区涉及涂家垴镇、太和镇、沼山镇、东沟镇。

主要建设内容及规模：对25°以上坡耕地实施国家退耕地还林1万亩。25°以下荒山、荒坡植树造林2万亩，石漠化地区综合治理造林0.8万亩。造林规模2533 hm2（折合3.8万亩，其中鄂城区2万亩，梁子湖区1.8万）。

## 四、进度安排

规划期限为5年，即2014年～2018年。2014年完成植树造林工程总量的50%； 2015年完成植树造林工程总量的40%； 2016年完成植树造林工程总量的10%；2017年和2018年重点加强补植和抚育管护，实现工程建设目标。

第四章  造林技术方案设计

## 一、立地类型划分与评价

根据鄂州市地形、地貌、气候等环境条件和森林植被的分布情况，经综合分析，确定划分立地类型的主导因子为地形、地貌、地下水位和土壤质地等因子。按照全国立地区划系统和湖北省森林立地类型划分标准，鄂州市属南方亚热带立地区域，长江中下游滨湖平原立地区，长江中下游滨湖平原立地亚区，湖洲、河洲、滩地河湖沉积物立地小区和低高丘、岗地立地小区。立地类型组按地下水位、地貌、地形划分6个组。立地类型按照土层质地和厚度划分为14个立地类型。详见表4-1。

各主导因子分级标准为：

地形：低丘、平原。

地下水位：深地下水位（>1.5m）、中地下水位(1.0—1.5m)、浅地下水位(<1.0m)。

土层质地：砂土质、壤土质、粘土质。

| 表4-1 立地类型表 |
| --- |
| 立地亚区 | 立地类型小区 | 立地类型组 | 立地类型 | 适生树种 |
| 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 |  |
| 长江中下游滨湖平原立地亚区 | B | 湖洲、河洲、滩地河湖沉积物立地小区 | (A) | 深地下水位（>1.5米）组 | a | 砂土质 | (1) | 池杉、水杉、柳树、枫杨 |
|  |  |  |  | 中地下水位（1.0~1.5米）组 | b | 砂土质 | (2) | 樟树、乌桕、马尾松、板栗、杨树、刺槐、枫香、桃、李、梨、枣、柑桔、胡柚 |
|  |  |  |  |  |  | 壤土质 | (3) | 樟树、乌桕、柿树、板栗、杨树、刺槐、枫香、桃、李、梨、枣、柑桔、胡柚、油桐、楠竹、油茶、茶叶 |
|  |  |  |  | 浅地下水位 （<1.5米）组 | c | 砂土质 | (4) | 樟树、马尾松、乌桕、柿树、板栗、杨树、刺槐、枫香、池杉、桃、李、黄栀子、油桐、梨、枣、柑桔、胡柚、楠竹 |
|  |  |  |  |  |  | 壤土质 | (5) | 樟树、马尾松、乌桕、柿树、板栗、杨树、刺槐、枫香、水杉、池杉、桃、李、梨、枣、油茶、胡柚、柑桔、楠竹、葡萄、茶叶 |
|  |  |  |  |  |  | 粘土质 | (6) | 马尾松、栎类、油茶、乌桕、湿地松、柿树、梨、枣、水杉、池杉、葡萄、茶叶 |
|  |  | 低高丘、岗地立地小区 | (C) | 丘坡组 | d | 壤土质 | (7) | 马尾松、柿树、刺槐、油茶、油桐、楠竹、椿树、茶叶、泡桐 |
|  |  |  |  |  |  | 红粘土 | (8) | 紫穗槐、马尾松、油茶、乌桕、柿树、茶叶、泡桐 |
|  |  |  |  | 丘顶组 | e | 砂土质 | (9) | 马尾松、柿树、板栗、刺槐、枫香、桃、李、泡桐、油茶、杉木、柑桔、胡柚、楠竹、枣、梨、椿树、茶叶 |
|  |  |  |  |  |  | 壤土质 | (10) | 樟树、柿树、板栗、刺槐、枫香、桃、李、南酸枣、樟树、泡桐、黄栀子、杉木、柑桔、胡柚、油茶、楠竹、枣、梨、椿树、茶叶 |
|  |  |  |  |  |  | 红粘土 | (11) | 马尾松、油茶、柿树、茶叶、泡桐 |
|  |  |  |  | 岗地组 | f | 砂土质 | (12) | 樟树、马尾松、柿树、板栗、刺槐、枫香、桃、李、泡桐 |
|  |  |  |  |  |  | 壤土质 | (13) | 樟树、马尾松、柿树、板栗、刺槐、枫香、胡柚、桃、李、泡桐 |
|  |  |  |  |  |  | 粘土质 | (14) | 樟树、马尾松、湿地松、杉木、枫香、桃、李、梨、枣、板栗、胡柚、柑桔、油茶、楠竹、油桐、黄栀子、葡萄、椿树、茶叶、泡桐 |

## 二、树种选择

适合三边植树的主要乡土树种（品种）：银杏、马尾松、杉木、柏木、侧柏、扁柏、垂柳、枫杨、国槐、皂荚、合欢、苦楝、枫香、三角枫、五角枫、无患子、重阳木、黄连木、香樟、臭椿、香椿、栾树、女贞、冬青、泡桐、青桐、桑树、乌桕、油桐、桂花、棕榈、油茶、毛竹、淡竹、紫竹、水竹、枣、桃、李、枇杷、石榴、柑橘、橙、柚、柿、腊梅等。

适宜三边植树的引进栽培树种（品种）：水杉、池杉、湿地松、雪松、罗汉松、洒金柏、川柏、杨树、石楠、檫木、广玉兰、白玉兰、杜仲、海桐、核桃、板栗、樱桃、雷竹、含笑、金合欢、樱花、杜英、山茶、杜鹃、紫薇、黄杨、红枫、红继木、丁香等。详见表4-2。

表4-2  鄂州市三边植树主要树种（品种）选择参考表

| 植树类型 | 乔木 | 灌木 | 竹 | 藤 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 常绿 | 落叶 | 常绿 | 落叶 |  |  |
| 房前屋后植树 | 桂花、广玉兰、红叶石楠、红果冬青、香樟、女贞、野黄桂、棕榈、杜英 | 栾树、香椿、银杏、合欢、乌桕、青桐、重阳木、檫木、皂荚、柿 | 山茶、杜鹃、黄杨、红继木、丁香、栀子花、胡柚、天草杂柑、柑橘、枇杷、苏铁、茉莉、南天竹、红叶石楠、 | 樱花、紫薇、红枫、月季、丁香、凌霄、木芙蓉、腊梅、枣 | 楠竹、雷竹、凤尾竹、青皮竹、粉单竹 | 金银花、迎春、爬山虎 |
| 港渠水边植树 | 杜英、香樟、女贞、棕榈、雪松 | 柳树、枫杨、水杉、池杉、杨树、青桐、乌桕、苦楝、泡桐、重阳木、红叶杨 | 夹竹桃、海棠、栀子花、南天竹、红叶石楠、火棘 | 红叶李、海棠、木芙蓉、腊梅、火棘 |  | 迎春 |
| 乡村道路植树 | 香樟、女贞、杜英、野黄桂、棕榈、广玉兰 | 银杏、水杉、池杉、香椿、栾树、金合欢、无患子、重阳木、檫木、红叶杨、杨树 | 夹竹桃、红叶石楠、海桐、小叶女贞、撒金珊瑚、法国冬青 | 紫薇、紫荆、木槿、金丝桃、木芙蓉、腊梅、红叶李 |  |  |
| 农田林网植树 | 大叶女贞、香樟 | 杨树、水杉、池杉、柳树、香椿 |  |  |  |  |
| 荒山荒坡植树 | 马尾松、湿地松、杉木、红果冬青 | 刺槐、枫香、臭椿、乌桕、香椿、黄连木、臭椿、卫矛 | 油茶 |  | 楠竹、雷竹 | 金银花、爬山虎 |
| 山体复绿植树 | 马尾松 | 刺槐、枫香、乌桕、黄连木、臭椿 | 枸骨 | 构树、紫穗槐、胡枝子、蔷薇 |  | 紫藤、爬山虎 |
| 江湖滩洲植树 |  | 杨树、水杉、池杉、红叶杨 |  |  |  |  |

## 三、建设模式

根据外业调查的结果分析，结合村边、路边、水边的特殊环境和主要因子来进行植树模式分类，共确定适合鄂州市的4个类型、16种建设模式设计。

（一）村边植树类型

本类型主要是以农村新社区（含企事业单位）、自然湾、农民房前屋后、农民庭院为单元，根据地形、地貌、环境和空间组合进行模式设计。本类型归纳8种可参考选用的建设模式。

模式1——景观主导模式：以新社区整体为单元，以营造整体景观效果为主导，选取多个树种合理搭配的综合造林模式。

模式2——商品苗木模式：以房前屋后为单元，选择高档绿化树种，以循环培育商品绿化苗木、兼顾景观效果为主导的造林模式。

模式3——果树主导模式：以农民庭院为单元，以选择经济林树种为主导，突出经济效益、兼顾景观效果的造林模式。

模式4——改建结合模式：以有一定绿化基础的自然湾为单元，在保持原有绿化基础上，以优化景观配置、栽植适宜树种为主导的造林模式。

模式5——综合造景模式：以基本没有绿化基础的自然湾为单元，以整体设计、合理布局、新造综合景观效果为主导的造林模式。

模式6——见缝插绿模式：以造林空间十分有限的自然湾为单元，以孤植、点状或不连续线状栽植等灵活方式布置为主导的造林模式。

模式7——果树点缀模式：以有一定绿化基础的农村居民房前屋后为单元，由农民自由点缀栽植喜爱的果树品种为主导的造林模式。

模式8——线性村庄模式：以临水、临路建设的线性分布村庄为单元，选择适合水岸、沿路造林造景树种，以营造隔音、防尘、护岸等功能为主导的造林模式。

（二）路边植树类型

本类型主要按照路网的类型、等级以及路肩的宽窄进行模式设计。本类型归纳4种可参考选用的建设模式。

模式 9——宽路肩模式：以宽路肩为单元，以多排方式栽植乔木或单排乔木配植灌木为主导的道路造林模式。

模式10——窄路肩模式：以窄路肩为单元，巩固培植路肩，以单排栽植小冠幅乔木或线状密植灌木为主导的道路造林模式。

模式11——高速公路绿化带模式：以高速公路两侧控制线范围为单元，以高速公路绿色通道规划为基础，采取新建或补植方式完成整体绿化为主导的造林模式。此模式同时适用于国道、省道。

模式12——铁路绿化带模式：以铁路两侧控制线范围为单元，以铁路绿色通道规划为基础，采取新建或补植方式完成整体绿化为主导的造林模式。

（三）水边植树类型

本类型主要按水域的不同类型进行模式设计。本类型归纳3种可参考选用的建设模式。

模式13——河港渠模式：以各类河港渠为单元，以景观、用材和防护综合功能为主导的造林模式。

模式14——长江洲滩模式：以长江沿岸和江心洲为单元，营造防浪护岸林、抑螺防病林和速生丰产林为主导的造林模式。

模式15——环湖景观林模式：以环湖一定范围带状区域为单元，营造景观效果突出的防护林、果木林、观赏林、绿化苗圃为主导的造林模式。

（四）废弃矿区植树类型

废弃矿区植树是鄂州市三边植树中的一个特殊类型，本规划进行独立建设模式设计。

模式16——废弃矿区植被恢复模式：以废弃矿区为单元，选取耐干旱、耐瘠薄、生态修复力强的树种为主导的造林模式。

四、种苗设计

（一）苗木总量

根据建设模式、造林模型测算，鄂州市三边植树总体需苗量约6500万株。

（二）苗木规格

1、点线栽植景观树种苗木规格

樟树、广玉兰、桂花、红果冬青、杜英、女贞、乐昌含笑、银杏、重阳木、柳树、栾树、国槐、青桐、檫木、苦楝、乌桕、泡桐、垂柳、水杉、池杉等乔木苗高≥150cm，地径≥3cm；

红叶石楠、樱花、紫薇、石榴、腊梅、海棠等孤植灌木苗高≥120cm，地径≥2cm；

杜鹃、木槿、月季、红檵木、金叶女贞等群植灌木苗高≥50cm。

2、点线栽植经济树种苗木规格

胡柚、杂柑、枣、桃、梨、李、柿、枇杷等苗高≥120cm，地径≥2cm。

3、片状栽植景观树种苗木规格

樟树、广玉兰、桂花、红果冬青、杜英、女贞、乐昌含笑、银杏、重阳木、柳树、栾树、国槐、青桐、檫木、垂柳、水杉、池杉等乔木苗高≥120cm，地径≥1.5cm；

红叶石楠、樱花、紫薇、石榴、腊梅、海棠等孤植灌木苗高≥100cm，地径≥1cm；

杜鹃、木槿、月季、红檵木、金叶女贞等群植灌木苗高≥30cm。

4、片状栽植经济树种苗木规格

胡柚、杂柑、桃、梨、李、柿、枇杷、枣苗高≥100cm，地径≥1.2cm；

油茶等苗高≥30cm，二年生容器苗。

5、荒山荒滩栽植树种苗木规格

杉木、湿地松、马尾松等容器苗苗高≥20cm，苗龄一年生；

香椿、臭椿、刺槐苗高≥120cm，地径≥1.2cm；

杨树截干苗高≥400cm，地径≥3cm。

6、母竹规格

楠竹、雷竹、慈竹、青皮竹等眉径≥3cm，2年生壮龄母竹，单轴散生型竹要求来鞭30cm左右、去鞭40cm左右，合轴丛生型竹要求4-6株为一丛。

7、藤本种苗规格

迎春、凌霄、金银花、爬山虎、紫藤等藤长40-60 cm，二年生。

## 五、造林技术

（一）挖穴整地

先对植树地块进行清理，再挖穴整地。挖穴时表土和心土分开放置。整地方法和规格因造林树种及苗木类型而异：

杨树以打孔的方法进行整地，规格为φ3 cm×70cm；

大规格树木挖穴整地规格为80 cm×80 cm×80cm；

小规格树木和经济林树种挖穴整地规格为60 cm×60 cm×60cm；

小灌木和容器苗的挖穴整地规格为40 cm×40 cm×40cm；

楠竹的整地规格为120 cm×80 cm×60cm。

（二）造林典型设计

根据造林树种的生物学特性、苗木种类、立地类型等主要因子，全市三边植树分7个类型分别进行了造林模型设计。

模型Ⅰ为截杆苗造林模型，适用于杨树造林；

模型Ⅱ为窄冠幅树种造林模型，适用于水杉、池杉、香椿等树种造林；

模型Ⅲ为带土球栽植树种造林模型，适用于桂花、香樟、杜英、广玉兰、大叶女贞、红果冬青、红叶石楠等树种造林；

模型Ⅳ为经济林树种造林模型，适用于桃、李、梨、枣、柿等经济林树种造林；

模型Ⅴ为裸根苗类造林模型，适用于栾树、枫香、臭椿、国槐、乌桕、青桐等树种造林；

模型Ⅵ为容器苗类造林模型，同时适用于油茶、杉木、湿地松、马尾松等树种造林。

模型Ⅶ为竹类造林模型，适用于楠竹、雷竹、青皮竹、慈竹等竹类造林。

（三）苗木栽植

1、栽植方法

扦插植苗法：杨树等扦插栽植用钢钎打孔，孔径稍小于苗木地径，钢钎深度约70cm，插入苗木深约80 cm，用木锤夯实，再培土15cm形成土堆。

挖穴植苗法：要求先填表土，穴内填土三分之一时，放入苗木，再填土至穴口平，提苗、扶正、踩实，再填土并踩实。栽植时要适当深栽，栽紧栽实，栽植后浇透定根水。

2、技术要求

扦插苗：扦插造林前，将杨树截干苗捆扎，在80 cm处统一标记，截干部分放在水中浸7天左右，确保扦插深度，提高造林成活率。

裸根苗：要求现起现栽，以便保持苗木新鲜。对于一些不易成活的裸根苗，可使用生根粉或泥浆蘸根，提高成活率。

带土球大苗：挖大穴栽植，苗木放于穴中，用细土填实，让土球与树穴土壤充分接触。必要时，栽后用支架给予支撑。

容器苗：栽前摘除塑料容器袋，栽紧栽实，栽后浇透水。

嫁接苗：栽植时嫁接口必须露出地面，栽紧栽实，栽后浇透水，定干。

竹苗：母竹放入穴中，竹鞭的方向与穴的长边保持一致，深浅要适当；栽植后要把包扎母竹的稻草等物覆盖在母竹周围；在迎风或风大处还须设置支架。

## 六、抚育管护

抚育管护主要包括浇水、扶正、围栏、定干、除孽、修枝、补植等。树木栽植后要浇透定根水，以后根据土壤墒情浇水。大规格树木易受风灾而倒伏，要进行及时扶正，必要时还要采取措施进行支撑。在人畜活动频繁地段植树还要设置围栏，以保护树木不受损皮或折枝。对于嫁接经济林树种要加强定干、除孽和修枝，促进树势生长和提高挂果率。发现缺株时，要在造林季节选用相应的苗木进行补植。

第五章  投资估算与资金筹措

## 一、投资估算

（一）估算范围

本规划投资估算范围为营造林工程，即营造林工程直接投资，包括整地、苗木、造林栽植用工、幼林抚育用工。

（二）估算依据

1、国家林业局《林业工程建设预算编制办法》；

2、国家林业局《造林技术规程》；

3、湖北省有关生态工程和绿化工程技术经济指标；

4、鄂州市近年林业、水利、国土、环保、园林等工程投资参数；

5、鄂州市及周边地区苗木现行市场价格；

6、鄂州市林业行业社会平均用工量。

（三）投资估算

工程建设投资估算总额为7.2亿元。其中：采购树苗6500万株，投资5.3亿元，占73.6%；投工投劳190万个工日，用工投资1.9亿元，占26.4%。

按三边分类统计：村边植树3000万株，投资3.3亿元，占45.8%；路边植树1610万株，投资1.8亿元，占25.0%；水边植树1884万株，投资2.1亿元，占29.2%。

## 二、资金筹措

鄂州市三边植树工程建设资金主要通过市场融资、农民投资投劳、部门植树争取上级项目资金及地方财政资金支持等渠道解决。

市场融资主要通过三个途径。一是引导大公司、大老板投资三边植树，吸纳社会资金；二是积极做好农行、信用社等金融部门的协调工作，帮助造林业主开展林权抵押贷款融资；三是创新机制，鼓励发展林业合作组织、家庭林场、林业大户等，鼓励社会公益爱心人士捐赠三边植树活动，广泛吸纳社会零散资金。

农民投资投劳。三边植树以农民为主体。村边植树（除成片宜林地外）由农民义务投资投劳，路边和水边涉及农民个人的部分由农民投资投劳。

部门整合项目资金。铁路、高速公路归口安排绿色通道建设资金；国道、省道由市交通运输部门负责争取上级项目资金；大江、大湖、河渠港沿岸由市水务部门负责争取上级项目资金；市国土资源部门负责国家土地整理资金支持三边植树；市园林绿化部门负责城市绿化建设专项资金支持集镇植树；市林业部门项目支持成片宜林地块植树。

各投资渠道投资比例如下：

1、市场融资4.0亿元，占总投资的55.6%；

2、农民投资投劳2.2亿元，占总投资的30.5%；

3、部门争取中省项目投资1.0亿元，占总投资的13.9%，其中财政资金主要用于项目前期工作经费，项目发动、宣传、推进和调度等活动支出。

第六章  风险分析

## 一、风险因素评价

根据国家发改委《重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》规定，基于多年实施重大植树项目的经验判断，预测鄂州市三边植树工程易发生风险的主要因素，通过系统分析测算，该项目综合风险值为0.47，风险程度低（0-0.49）。风险综合评价为各类风险对工程实施的影响较小，通过有效对策可以化解和应对风险，工程可以顺利推进。

表6-1 工程风险综合评价表

| 风险因素评价 | 风险权重 | 风险等级 | 综合 风险值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低风险 0-0.49 | 中风险0.5-0.79 | 高风险 0.80-1.00 |  |
| 建设用地、基本农田、收益分配等社会风险 | 0.3 |  | 0.6 |  | 0.18 |
| 投资结构、融资方式、农民参与等资金风险 | 0.3 |  | 0.5 |  | 0.15 |
| 组织发动、工程推进、林木管护等管理风险 | 0.2 | 0.4 |  |  | 0.08 |
| 劳力资源、种苗组织、技术应用等资源风险 | 0.2 | 0.3 |  |  | 0.06 |
| 综 合 风 险 | 0.47 |

## 二、风险防范对策

1、制定详细的《鄂州市三边植树实施方案》

一是制定严谨的工作原则，坚持市级主导、区乡负责、部门共建、农民主体原则；坚持统一规划、分步实施、适地适树、景效结合原则；坚持明晰林权、建管并举、法定义务、市场运作原则；坚持明确责任、确保标准、严格验收、目标考核原则。

二是明确详细的责任分工，划清三边植树的责任主体。农村新社区、自然湾、县乡道、村道、农民房前屋后植树由农民负责；荒山荒坡、江滩血防林等片林建设，国道、省道、高速公路规划绿线范围内、外的植树，铁路规划绿线范围内、外的植树，长江堤防浸脚、大河大渠沿岸、水库湖泊四周的植树，校园绿化，已纳入城镇规划开发的集镇、开发区的植树，乡镇卫生机构的植树等分别由对应市直部门或所在区（开发区、街办）负责。

三是提供强有力的组织保障。市、区、乡镇三级党委、政府要成立三边植树工作领导小组，统一组织，统一实施，统一验收，统一考核。

2.出台三边植树的资金保障措施

一是明确发改、财政、国土、水务、环保、林业等市直部门的农业综合开发、土地整治、水土保持、农田水利建设、农村环境整治、退耕还林等涉农重点项目，对三边植树给予重大支持。

二是各金融机构要积极开发适合林业发展需要的信贷产品，降低林权抵押贷款融资门槛，满足各种造林绿化主体的贷款需求，市财政、林业部门要比照相关规定争取贷款贴息。

三是制定鼓励农民投入、村级投入、社会团体投入等政策，努力形成全社会办林业的资金保障氛围。

3、制定出台其它政策和行政考核办法

建议以市政府名义出台具体规定，明确由村委会负责三边植树土地调整、权属明晰、土地流转以及机制创新等工作的实施；农民房前屋后三边植树按“谁栽植、谁管护、谁所有”原则，由村委会登记造册监管；部门主导的三边植树必须明确林地林木权属，落实管护主体，承担监管责任；大户三边植树按照林业工程管理要求，做到林地流转、业主负责、确权登记、后续管护“四落实”。同时对三边植树实行行政责任奖惩制度，与区（开发区、街办）和市直相关部门签订目标责任状，实现层层分级负责制。

4、加大舆论宣传，调动全社会参与的积极性

鄂州市应该通过各类新闻媒体、会议、文件、固定宣传牌、标语等方式，广泛宣传三边植树的意义、任务、目标、责任，最大限度地动员全民参与三边植树，调动各方面积极性。

5、狠抓技术服务落实

鄂州市应制定三边植树的技术指南和宣传手册，指导和服务三边植树的技术需求，满足农民三边植树的多元化技术需求。

第七章  效益分析

## 一、生态效益

通过实施鄂州市三边植树，新增造林面积9333公顷（折合14万亩）, 全市森林覆盖率预期可提高约6%，森林覆盖率达到22%。考虑到鄂州水面众多的实际情况，基本可达到国家森林城市的要求，形成绿化、美化、香化、彩化的乡村绿化景观，从而改善乡村生态面貌，优化人居环境。

鄂州市三边植树建设将实现扩绿提质，推进森林经营管理水平的提升，增加森林资源，提高森林质量，大大提升森林生态环境功能，提高鄂州市“两型”社会和新型城镇化建设生态承载能力。

鄂州市三边植树建设能改善小气候环境，有利于促进农业稳产丰收。工程效益还包括水土保持、林木储备、水源涵养、净化空气，改善环境、生物多样性保护、旅游资源打造、预防自然灾害等综合效益。

通过本规划实施，鄂州市生态建设各项指标基本达到或超过《国家森林城市评价标准》和《湖北省林业生态示范县、绿色示范乡村建设标准》的要求，其预期效果详见表7-1。

表7-1 鄂州市三边植树预期效果对照表

| 序号 | 评估因子 | 鄂州现状 | 规划目标 | 提升幅度 | 国家森林城市评价标准 | 湖北省林业生态示范县、绿色示范乡村建设标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林覆盖率 | 16% | 全市≥22%（平原村庄30%、丘陵村庄40%） | ≥38% | ≥35% | 平原≥15%、丘陵≥35%以上 |
| 2 | 乡村水岸绿化率 | 21% | ≥95% | ≥352% | ≥80% | 村域范围全部绿化 |
| 3 | 乡村道路绿化率 | 30% | ≥85% | ≥183% | ≥80% | 村域范围全部绿化 |
| 4 | 农田林网控制率 | 46% | ≥90% | ≥96% | ≥85% | ≥90% |
| 5 | 荒山荒地绿化率 | 82% | ≥95% | ≥16% | 城郊绿化率丘陵≥40%、平原≥20% | ≥95% |
| 6 | 义务植树尽责率 | 65% | ≥85% | ≥31% | ≥80% | ≥80% |
| 注：鄂州市水岸绿化率、道路绿化率、农田林网控制率、荒山荒地绿化率等现状指标根据外业调查现存树木数量计算，规划目标为现存树木和规划应植树的总数计算。 |

## 二、经济效益

鄂州市三边植树，能有效扩大全市速生丰产林、高效经济林和苗木花卉三大产业规模，直接经济效益明显，带动农民增收效果显著。按项目建成后十年预测期计算，预计可增加林业总产值90亿元，年均9亿元，带动农民年人均增收2200元，安排社会就业1.8万人。第一产业将直接创造经济产值50亿元，年均5亿元。杨树、杉木等用材林480万株，预计增加活立木蓄积140万m3，可产木材84万m3，价值3.4亿元。枣、胡柚等高效经济林500万株，按盛果期单株产量70kg计，全市鲜果年产量预期增加35万t，经济价值7亿元。桂花、杜英、红叶石楠、广玉兰等绿化苗木储备量达520万株，按现行平均市场价格每株100元计，林木资产价值5.2亿元。此外，工程每年可直接带动竹木、林果产品加工等第二产业产值2亿元，森林休闲、绿化工程等第三产业产值3亿元。

## 三、社会效益

鄂州市三边植树建设将提升城市生态形象，提高市民生态文化素质、农民造林绿化自觉性、生态意识和环境保护观念，形成全社会办林业的浓厚氛围。同时通过提高区域生态承载力，推进生态文明建设，提高全市招商引资的竞争力。

鄂州市三边植树建设能为解决生态脆弱地区生态瓶颈问题，创造成功的发展经验和可行的建设模式，提供广泛的社会借鉴价值。同时在绿满荆楚行动现阶段，能有效探索用地、劳动力资源、建设模式以及机制创新等方面，为全省积累经验“作贡献、打头阵”。

鄂州市三边植树建设可以有效改善农村生产生活环境，优化农村投资环境，促进生态经济发展、生态环境优美、生态家园和谐、生态文化繁荣的新型城镇化建设。为新型城镇化建设和农村改革建立示范。

鄂州市三边植树建设可以提供许多直接或间接的就业机会，扩大就业，如人工造林、抚育、林产品加工与销售、森林休闲等，大多是劳动密集型岗位。仅以人工造林计算，工程需1.9亿元的劳动用工，按100元/工日计算，扣除农民义务投劳部分，当年可提供95万个工日的就业机会。

鄂州市三边植树建设将培养和锻炼一大批林业技能型人才，提高林业和生态建设的科技水平，提高林业科技普及率和贡献率，提升林业生产综合管理水平，加快推进现代民生林业建设步伐。

第八章  保障措施

## 一、组织保障

三边植树涉及全市上下方方面面，资金筹措、林地调整、路肩建设、造林发动、财政支持、部门配合与项目整合、林木后期管护等工作任务极其艰巨。各级党委、政府，尤其是主要领导是三边植树的重要组织保障。要从建设生态文明的战略高度，切实承担起责任，把三边植树列入今冬明春首要议事日程，充分发挥党委、政府在决策规划、资金投入、监督管理和政策法规等方面的主导作用，使三边植树工作有力、有序、有效推进。政府应成立全市领导小组，由市委副书记任组长，分管市长任副组长，有关部门主要负责人为成员，领导小组办公室设在鄂州市城乡统筹委员会办公室，负责统一协调、组织和管理。各区、乡（镇、街办）要相应成立领导小组，全面负责本辖区内三边植树的组织、实施和管理。全市上下应加强宣传发动，营造三边植树全民动员、全社会参与的良好氛围，形成一级抓一级、层层抓落实的工作机制。以乡（镇、街办）为单位组建三边植树合作组织，建立合作基金，作为推进三边植树的基层补充力量。

## 二、资金保障

三边植树建设资金需求量巨大。市委、市政府应明确实行多方投入的办法筹措资金。一是农民作为三边植树的主体，投资投劳决定三边植树的成败。区、乡（镇、街办）、村各级必须切实履职担责，深入宣传发动农民群众广泛参与，鼓励社会力量捐资造林，确保资金和投劳到位。二是对于适合市场化运作的成片造林，乡（镇、街办）、村要制定可行的优惠政策，引进、落实造林业主，确保造林业主有林地的优先租赁、承包或流转权，支持业主采取市场融资办法确保建设到位。市、区林业部门应对符合政策规定的成片造林给予林业项目资金支持。三是市级各相关部门应按职责分工、条块结合的原则，积极争取国家、省级涉农项目、资金和政策，确保按时完成相应的建设任务。

## 三、政策保障

鉴于三边植树建设时间紧、标准要求高、资金筹措难等实际情况，建议市政府实行市级推动、部门扶持、区乡负责、村级落实、农民主体的责任追究制度，强力推进；市委、市政府出台关于开展三边植树行动的决定，两办联合发文印发实施方案，适时召开全市动员会，分层次召开推进会。市水务、交通、教育、环保、国土、林业、园林等相关部门要发挥职能作用，在项目、资金、技术、管理等方面积极支持配合，形成合力。建议将三边植树工作，列入市、区直驻村单位群众路线教育活动为民办实事的具体内容，尽力出资投劳。市发改委、市财政局要在项目、资金方面大力支持市级相关部门整合资金开展重大植树造林行动。村委会和农民要负责三边植树的全过程，同时要建立绿化长效管护机制。农民房前屋后植树按照“谁栽植、谁管护、谁所有”的原则，由村民委员会登记管理，明确林权。市级部门主导的造林绿化，必须做到林地流转、业主负责、确权登记、后续管护“四落实”。大户和业主造林按照林业工程造林相关规程要求，明晰林权和落实管护责任。

## 四、技术保障

鄂州市林业局负责全市三边植树的外业调查与数据整理分析、作业设计编制等基础性工作，承担全市三边植树的技术指导、种苗咨询服务。同时，编制鄂州市三边植树宣传画册，提供指导服务。各区林业部门成立技术服务队，乡镇林业站技术员、区域内技术人员、植树能手，就近服务三边植树。

## 五、长效管护机制

鄂州市三边植树领导小组办公室要科学制定三边植树标准、验收标准、后期管护标准，严格开展三边植树前期发动、中期督导、后期验收，及时向市委、市政府汇报，并提请进行全市通报。探索试行无人居住宅基地流转制度，鼓励创建三遍植树合作组织和合作基金，建立健全林木管护长效机制，各级各地都要落实具体管护责任人，切实做到建设与管护并举、发展与保护并重。集镇（社区）绿地提倡由专业人员养护，行政村落实专职或兼职绿化养护人员，对管护责任区内树木、绿地实行全面巡护、养护，控制农村野外用火，预防破坏行为发生，确保“种得下、管得好、护得住”。

抄送：市委有关部门，鄂州军分区，各人民团体。

市人大办，市政协办，市法院，市检察院。

中央、省、外市驻鄂州企业。

鄂州市人民政府办公室                    2013年12月17日印发