鄂州市2020年市直基础设施建设项目投资计划

（一）城建基础设施建设项目投资计划

单位：鄂州市住房和城乡建设局                                                                                                单位：万元

| 序号 | 工 程 名 称 | 建设性质 | 工 程 概 况 | 总投资 | 截止2019年底累计完成投资 | 2020年 计划进展 | 2020年计划 完成 投资 | 2020年资金需求计划 | 建设 模式 | 资金来源 | 项目实施责任单位 | 项目 业主 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 财政 | 贷款 | 债券 | 社会 | 自筹 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 总 计（32个） | 2811151 | 960764 |  | 409122 | 348534 | 83169 | 122215 | 47480 | 70940 | 1200 | 23530 |  |  |  |  |  |
| 一 | 2019年财政欠付资金 |  | 2019年城建项目完成投资约38亿元，财政核实财政需付资金为61164万元，实际支付43718万元，欠付资金17446万元。 |  |  |  |  | 17446 | 17446 |  |  |  |  |  |  | 财政资金 |  | 工管 中心 |  |
| 二 | 续建项目（16个） |  |  | 2175874 | 918094 |  | 261455 | 200278 | 35153 | 84915 | 26480 | 45000 | 1200 | 7530 |  |  |  |  |  |
| 1 | 城市展示馆和美术馆 | 新建 | 城市展示馆位于市民中心的西南角1至4层，总建筑面积为7646m2；美术馆位于市民中心的西南角5层至6层，总建筑面积约3150m2。 | 9100 | 7200 | 完工。 | 1900 | 1420 | 1420 |  |  |  |  |  | 施工总 承包 | 财政资金 | 市住建局 | 工管 中心 |  |
| 2 | 燕矶、杨叶安置小区配套道路 | 新建 | 燕矶安置小区：二号路（S203—沿江大道，长约1028m，宽55m）、三号路（S203—小区，长约560m，宽20m）、四号路（S203—小区，长约611m，宽30m）。 杨叶安置小区：北路（东路—西路，长约892m，路幅宽30m）、西路（北路—南二路，长约1042m，宽30m）、南二路（西路—杨叶大道，长约394m，宽25m）、南一路（杨叶大道—东路，长约601m，宽30m）、东路（北路—南一路，长约701m，宽30m）。 | 50370 | 12300 | 部分道路完工。 | 16030 | 13630 | 6100 |  |  |  |  | 7530 | EPC | 财政资金 | 市住建局 | 工管 中心 |  |
| 3 | 孙权大道及地下综合管廊 | 新建 | 起点鄂东大道，止点吴都大道，全长2910m，路幅宽40m。管廊全线设置。 | 60155 | 45955 | 完成路基及部分路面。 | 5300 | 3800 | 3800 |  |  |  |  |  | 施工总 承包 | 财政资金 | 市住建局 | 工管 中心 |  |
| 4 | 马鞍山道路及地下综合管廊 | 新建 | 起点江碧路，止点汇贤路，全长约3649m，路幅宽40m。其中管廊（江碧路—文苑路）全长约3210m。 | 49800 | 37000 | 完成路基。 | 3800 | 2900 | 2900 |  |  |  |  |  | 施工总 承包 | 财政资金 | 市住建局 | 工管 中心 |  |
| 5 | 东洋澜湖沿湖景观工程（湿地公园二期） | 新建 | 起点滨湖东路，沿湖岸至西侧莲花桥，湖岸线长度约3200m，占地面积约292.5亩。 | 19995 | 12000 | 完成拆迁，启动施工。 | 500 | 350 | 350 |  |  |  |  |  | 施工总 承包 | 财政资金 | 市住建局 | 工管 中心 |  |
| 6 | 寿昌大道西段 | 新建 | 起点江碧路，止点滨湖西路，全长约620m，路幅宽60m。 | 7296 | 4376 | 完工。 | 2920 | 2110 | 2110 |  |  |  |  |  | EPC | 财政资金 | 市住建局 | 工管 中心 |  |
| 7 | 莲花雅苑周边道路 | 新建 | 莲花雅苑西巷：起点滨湖南路，止点寿昌大道，全长约385.2m，路幅宽7m。 莲花雅苑东巷：起点滨湖南路，止点莲花雅苑南巷，全长约193.4m，路幅宽15m。 莲花雅苑南巷：起点莲花雅苑西巷，止点汇贤路，全长约263.5m，路幅宽20m。 | 1871 |  | 完工。 | 1871 | 980 | 980 |  |  |  |  |  | 施工总 承包 | 财政资金 | 市住建局 | 工管 中心 |  |
| 8 | 其他续建配套完善 | 新建 改建 | 鄂高西门天桥、鹰山路、寿昌大道西延、吴楚大道交安设施、人大、南塔、菜园头等泵站远程控制系统，凤凰广场旱喷改造，吴楚大道滑坡治理、卧虎山滑坡治理、小桥李上湾采石场治理，鄂州大道（凯瑞城、海宁皮草城）宽幅绿化、葛山大道（银龙管业、区公安局）宽幅绿化、吴都大道（体检中心、邮政大楼）宽幅绿化，桥东路雨污管网改造、主城区夜景观亮化工程（迎宾大道及凤凰路沿线夜景观亮化示范工程,包含工程相关服务费；维护项目以及历史欠款） | 8324 | 3390 | 完工。 | 4934 | 3943 | 3943 |  |  |  |  |  | EPC 施工总 承包 | 财政资金 | 市住建局 | 市住建局 工管 中心 |  |
| 9 | 樊口区域沿江路及江滩环境综合整治 | 新建 | 东临沿江大道和新港路，西、南接武九铁路，北靠长江和北外环路（含抔湖），占地约7590亩。包括建设江滩综合整治、水系综合整治、生态景观、沿江主干路（桥）、市政及其他配套等五个子项。 | 583921 | 200000 | 完成部分工程。 | 63000 | 45000 |  |  |  | 45000 |  |  | PPP | 社会资金 | 市住建局 | 工管 中心 |  |
| 10 | 燕矶、杨叶安置小区 | 新建 | 位于燕矶和杨叶，用地面积约2096亩，总建筑面积约219万m2，安置户数13412户，安置人口约4.2万人。其中一期燕矶31栋、杨叶91栋；二期燕矶25栋，杨叶68栋。 | 884879 | 467800 | 燕矶二期完成部分主体工程；杨叶二期完成调规，启动施工。 | 63000 | 45465 | 4550 | 40915 |  |  |  |  | EPC | 财政资金 棚改贷款 | 市住建局 | 工管 中心 | 2020年财政需求资金为部分征地及工程其他费用 |
| 11 | 城南安置小区 | 新建 | 位于西山辖区小桥村范围，城际铁路以南，洋澜路以西，马鞍山路以北，黄龙路以东。总用地面积约321.89亩，总建筑面积约55.6万m2，安置户数3994户，安置人口约1.3万人。 | 279080 | 77500 | 完成部分主体工程。 | 53000 | 41000 | 9000 | 32000 |  |  |  |  | EPC | 财政资金 棚改贷款 | 市住建局 | 工管 中心 | 2020年财政需求资金为企业拆迁费用 |
| 12 | 月陂安置小区 | 新建 | 位于文苑路以东，天龙路以南，马鞍山路以北，总用地面积约86.36亩，建筑面积约14.5万m2，安置户数707户，安置人口约2600人。 | 74285 | 9018 | 完成基础及部分主体工程。 | 10000 | 7240 |  |  | 7240 |  |  |  | EPC | 债券资金 | 市住建局 | 工管 中心 |  |
| 13 | 英山安置小区 | 新建 | 位于学府路与滨湖东路东南角，总用地面积约73.55亩，建筑面积约13.4万m2，安置户数641户，安置人口约2430人。 | 71169 | 10000 | 完成基础及部分主体工程。 | 10000 | 7240 |  |  | 7240 |  |  |  | EPC | 债券资金 | 市住建局 | 工管 中心 |  |
| 14 | 莲花新城（鄂州职业大学棚户区改造项目） | 新建 | 位于鄂州市滨湖南路与文苑路交汇处，总建筑面积约16万㎡，分一二期进行建设，一期建筑面积约为7.5万㎡，二期建筑面积约为8.6万㎡。 | 45000 | 25500 | 一期项目完工，二期项目完成主体工程。 | 12000 | 12000 |  | 12000 |  |  |  |  | 施工总 承包 | 贷款资金 | 市住建局 | 民生 公司 |  |
| 15 | 云港居（菜园头棚户区改造项目） | 新建 | 位于鄂城区蟠龙路与五丈港交汇处，蟠龙路以西、五丈港南侧，净用地面积约为1.6万㎡，总建筑面积约为7.5万㎡。 | 25965 | 4420 | 完成主体工程。 | 12000 | 12000 |  |  | 12000 |  |  |  | EPC | 债券资金 | 市住建局 | 民生 公司 |  |
| 16 | 江安居（江家湾棚户区改造项目） | 新建 | 位于吴都小学对面，吴都古肆南侧，净用地面积约3.97亩，规划建设1栋3单元17层商住电梯楼，总建筑面积约1.29万㎡。 | 4664 | 1635 | 完成主体工程。 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 1200 |  | 施工总 承包 | 自筹资金 | 市住建局 | 民生 公司 |  |
| 三 | 新开工项目（16个） |  |  | 630277 | 42670 |  | 142667 | 120810 | 20570 | 37300 | 21000 | 25940 | 0 | 16000 |  |  |  |  |  |
| 17 | 大闸、内河社区棚户区 |  | 樊口公园内大闸社区312户房屋拆迁，拆迁面积约65196.5m2；樊口公园内内河社区742户房屋拆迁，拆迁面积约15.7万m2，及742户还建房建设。（含相应区域内征地）。 | 120000 |  | 完成部分拆迁。 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  | 10000 |  | 其他资金 | 市住建局 | 工管 中心 |  |
| 18 | 城南（小桥安置点）棚户区改造项目配套道路 | 新建 | 洋澜路南段：吴都大道—马鞍山路，全长约968m，路幅宽50m； 黄龙路南段：吴都大道—马鞍山路，全长约926m，路幅宽30m； 多佳一路：洋澜路南段—黄龙路南段，全长约435m，路幅宽30m。 | 19843 | 4400 | 完成部分道路。 | 3700 | 2800 | 2800 |  |  |  |  |  | EPC | 财政资金 | 市住建局 | 工管 中心 |  |
| 19 | 民兵训练基地 | 新建 | 位于西山军分区场地内。 | 4000 |  | 完成前期，启动施工。 | 650 | 470 | 470 |  |  |  |  |  | 施工总 承包 | 财政资金 | 市住建局 | 工管 中心 |  |
| 20 | 新港路 | 新建 | 起点武昌大道，止点江碧路，全长约10.96km，路幅45m，全线设1座桥梁（三水源桥）。 | 105708 | 26400 | 启动施工，完成部分。 | 21887 | 21000 |  |  | 21000 |  |  |  | EPC | 债券资金 | 市住建局 | 工管 中心 |  |
|  | 新港路涉铁工程 | 新建 | 四处跨铁节点。 | 12000 | 200 | 启动施工，完成部分。 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  | 施工总 承包 | 财政资金 | 市住建局 | 工管 中心 |  |
| 21 | 天龙东路 | 新建 | 起点鄂州大道，止点汇贤路，全长938m，路幅宽30m。 | 3400 | 600 | 完成部分工程。 | 1050 | 750 | 750 |  |  |  |  |  | 施工总 承包 | 财政资金 | 市住建局 | 工管 中心 |  |
| 22 | 寿昌大道、文苑路刷黑改造 | 改建 | 对寿昌大道（滨湖东路—滨湖西路，刷黑面积约8.93万m2）、文苑路（吴都大道—学府路，刷黑面积约2.76万m2）的机动车道和非机动车道进行刷黑改造等。 | 6940 |  | 完工。 | 6940 | 3760 | 3760 |  |  |  |  |  | 施工总 承包 | 财政资金 | 市住建局 | 工管 中心 |  |
| 23 | 交通整治交叉口改造 | 改建 | 对民福路与古城路交叉口、百子正街路口、海宁皮草城路口、交通局路口、新供电大楼路口、八中路口、洋澜加油站路口、凤凰路农商行路口、凤凰路东塔路口、东升花园路段、六中路段、滨湖西路段、莲花山停车场路段等进行改造。 | 1000 |  | 完工。 | 1000 | 715 | 715 |  |  |  |  |  | 施工总 承包 | 财政资金 | 市住建局 | 工管 中心 |  |
| 24 | 污水管网改造 | 新建 改建 | 对西山冶建、大旗墩等生活污水新建主管网；程潮局部进行雨污分流改造；洋澜湖排口整治。 | 1000 |  | 完工。 | 1000 | 715 | 715 |  |  |  |  |  | 施工总 承包 | 财政资金 | 市住建局 | 工管 中心 |  |
| 25 | 会展中心 | 新建 | 位于吴楚大道以北，湿地公园以东，总用地面积约226.71亩，总建筑面积为11.64万m2，包括展览厅、会议中心、科技馆及配套等。 | 94813 | 5860 | 完成基础及部分主体工程。 | 12800 | 9800 |  |  |  | 9800 |  |  | PPP | 社会资金 | 市住建局 | 工管 中心 |  |
| 26 | 滨江防洪及江滩综合整治 | 新建 | 起点古城路，止点五丈港路，全长约4100m，规划总面积1062亩，主要建设防洪、道路、景观等。其中道路全长约3729m，路幅宽34m。 | 119392 | 4160 | 江滩整治及道路工程完成部分。 | 5500 | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  | PPP | 社会资金 | 市住建局 | 工管 中心 |  |
| 27 | 燕矶杨叶小区公建配套 | 新建 | 燕矶、杨叶小区人才公寓、幼儿园、小学、中学（含拆除）、图书馆、物业管理用房、社区服务中心等装饰装修，展厅及派出所土建及装修等。 | 47300 |  | 完成一期部分工程。 | 15800 | 11300 |  | 11300 |  |  |  |  | 施工总 承包 EPC | 贷款资金 | 市住建局 | 工管 中心 | 资金来源为城投融资 |
| 28 | 鄂州市疫病防控应急医院（雷山医院） | 新建 | 位于鄂州市三医院老院区，以及三医院西侧，现樊口公园新社区用地范围内，总占地面积约21.52亩，总建筑面积约28700平方米，共设计有386间病房，772个床位。 | 38140 |  | 完工。 | 38140 | 38140 |  | 26000 |  | 12140 |  |  | 施工总 承包 | 贷款资金 社会捐助 | 市住建局 市卫健委 | 昌达 公司 |  |
| 29 | 鄂州民用机场海关综合业务用房 | 新建 | 机场大道机场入口西侧，占地约20亩，总建筑面积约22968m2。 | 15820 |  | 完成基础及部分主体工程。 | 6300 | 4500 | 4500 |  |  |  |  |  | 施工总 承包 | 财政资金 | 市住建局 | 工管 中心 |  |
| 30 | 鄂州民用机场公安业务用房 | 新建 | 机场大道机场入口东侧，占地约15亩，总建筑面积约6000m2。 | 4621 |  | 完成基础及部分主体工程。 | 1600 | 1150 | 1150 |  |  |  |  |  | 施工总 承包 | 财政资金 | 市住建局 | 工管 中心 |  |
| 31 | 沙燕线110kv改线 | 改建 | 起点沙塘变电站，止点燕矶变，全长约9km。 | 5300 |  | 完工。 | 5300 | 3710 | 3710 |  |  |  |  |  |  | 财政资金 | 市住建局 | 工管 中心 |  |
| 32 | 城东润马塘人才公寓（公租房） | 新建 | 位于学府路北侧、文塘路西侧，总用地面积约75亩，净用地面积约58亩，总建筑面积约8.9万㎡，容积率2.3，可建公寓约1000套。 | 31000 | 1050 | 完成基础及部分主体工程。 | 9000 | 6000 |  |  |  |  |  | 6000 | 施工总 承包 | 其他资金 | 市住建局 | 民生 公司 | 资金来源为住房公积金增值部分 |
| 四 | 前期项目 |  | 包括桥头森林公园、文化中心、体育中心、档案馆、天龙山公园一期、天龙路、将军大道西段、马鞍山路配套、燕矶小区配套路（荷花路、五号路）、文苑南路、学府路、梨园路、来苏路、卫家湾路、郭家湾路延伸、历史文化名城保护规划及历史文化街区保护规划编制、十四五规划编制、海绵城市专项评估及其他项目的前期技术、咨询费，多佳路东延伸线7户安置房资金、工程管理费、征迁工作经费等。 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  | 财政资金 | 市住建局 | 工管 中心 |  |
| 五 | 结算（完工）项目 |  | 2020年结算或完工项目应付费用。 |  |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  | 财政资金 | 市住建局 | 工管 中心 |  |

（二）城管基础设施建设项目投资计划

单位：鄂州市城市管理执法委员会                                                                                              单位：万元

| 序号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 工 程 概 况 | 总投资 | 截至2019年底累计完成投资 | 2020年 计划 进展 | 2020年 计划完成投 资 | 2020年资金需求计划 | 建设 模式 | 资金来源 | 项目实施责任单位 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小 计 | 财 政 | 贷款 | 债券 | 社会 | 自筹 | 其 他 |  |  |  |  |
| 合 计（61个） | 148877 | 30202.08 |  | 71596.04 | 71576.04 | 21213.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50282.44 |  |  |  |  |
| 一 | 改扩建项目（13个） | 90253.52 | 30202.08 |  | 45712.34 | 45712.34 | 6929.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38782.44 |  |  |  |  |
| 1 | 2019年城建项目（含应急、创文） |  | 财政未拨付资金。 | 4731.23 | 2300.65 | 全部完成 | 2430.58 | 2430.58 | 2430.58 |  |  |  |  |  |  | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 2 | 城西机械停放点 | 扩建 | 修理间，管理用房及配套设施建设。 | 400 | 340 | 全部完成 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 3 | 城区主次干道管网清淤 | 扩建 | 配合洋澜湖综合治理，缓解城区雨后渍水问题，对武昌大道等20多条主城区淤塞排水管道进行清淤。 | 380 | 100 | 全部完成 | 280 | 280 | 280 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 4 | 2018年鄂州市桥梁定期检测、整险加固工程项目 | 改建 | 为了确保桥梁运行安全，对鄂钢铁路跨线桥进行整险加固及城区桥梁设置标志、标牌；根据《城市桥梁养护技术规范》，对凤台桥等桥梁进行桥梁全面检测；对桥西路桥、蟠龙路桥、薛家沟桥栏进行更换。其中：根据鄂钢铁路跨线桥检测结果，对该桥进行加固设计及施工，对箱梁复位、加固，改造沥青砼桥面，栏杆刷漆，更换伸缩缝、安装隔音板等，投资490万元；南浦虹桥吊杆腐蚀检测60万元，凤台桥检测30万元；桥梁标志、标牌设置，绿化设施完善投资40万元；桥西路桥、蟠龙路桥、薛家沟桥栏进行更换，投资30万元。 | 650 | 0 | 全部完成 | 650 | 650 | 650 |  |  |  |  |  | 招标 投标 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 5 | “蜘蛛网”改造工程项目 | 改建 | 规范整治33个社区部分空中管线杂乱、无序等问题。 | 996.32 | 0 | 全部完成 | 996.32 | 996.32 | 996.32 |  |  |  |  |  | 招标 投标 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 6 | 路灯改造工程项目 | 扩建 | 2018年路灯改造工程已完成招投标，正在施工。 | 1320 | 0 | 全部完成 | 1320 | 1320 | 1320 |  |  |  |  |  | 招标 投标 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 7 | “40工程”项目 | 扩建 | 至2020年元月份已拨款27161.43万元。 | 64443.87 | 27161.43 | 全部完成 | 37282.44 | 37282.44 |  |  |  |  |  | 37282.44 | EPC 总承包 |  | 市城管委 | 市城管委 |
| 8 | 生活垃圾分类收运项目 | 扩建 | 根据鄂管文〔2017〕67号文件《关于推进党政机关等公共机构生活垃圾分类工作的通知》的精神强制对生活垃圾分类投放、收集、运输系统建设。 | 3000 | 300 |  | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 9 | 餐厨废弃物处置项目 | 扩建 | 建一个餐厨垃圾处理厂（日处理能力100吨） | 10043.09 | 0 |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 10 | 建筑垃圾资源化利用示范基地项目（一期） | 扩建 | 建设一个建筑垃圾处理厂（年处理能力100万吨）。 | 3596.01 | 0 |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  | 500 | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 11 | 西山公园古建筑维修 | 改建 | 松风阁东边部分木护栏及木地板维修。 | 13 | 0 | 全部完成 | 13 | 13 | 13 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 12 | 临时建筑垃圾场建设及设备配置 | 扩建 | 租用场地；临时道路、围档、排水系统等建设；设备配置，环境治理。 | 380 | 0 | 全部完成 | 380 | 380 | 380 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 13 | 路灯智能管控系统 | 扩建 | 建成集路灯监控、生产运行管理、应急指挥及资源共享等功能于一体的综合性数字化专业管理平台，统一照明监管，提高日常管理效能。 | 300 | 0 | 全部完成 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 二 | 新开工项目（47个） | 57443.48 | 0 |  | 24703.7 | 24683.7 | 13103.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 |  |  |  |  |
| 1 | 城市管理综合奖励经费 | 新建 | 按照《鄂州市城市管理综合检查考评办法》对城市管理综合考核排名前三名的分别奖励50万元、30万元、20万元，合计100万元。 | 100 | 0 | 全部完成 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 2 | 城北片区路灯新建工程 | 新建 | 主要内容包括智能灯杆项目、新民街东校区南门路灯新建工程、吴都古肆北街路灯新建工程、飞鹅社区次干道路灯新建工程、五里墩步行街路灯改造工程。 | 296.3 | 0 | 全部完成 | 296.3 | 296.3 | 296.3 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 3 | 城北片区路灯改造工程 | 新建 | 主要内容包括配合市政道路工程对路灯灯杆迁移、地埋电缆整改及修复；百子东街路灯改造工程；主城区内超质保期LED路灯更换500盏。 | 255 | 0 | 全部完成 | 255 | 255 | 255 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 4 | 城南片区路灯新建工程 | 新建 | 主要内容包括泽程路路灯新建工程、竹林北巷路灯新建工程、昌乐路路灯新建工程、鹰山路路灯新建工程、黄龙路路灯改造工程。 | 264.6 | 0 | 全部完成 | 264.6 | 264.6 | 264.6 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 5 | 城南片区路灯改造工程 | 新建 | 主要内容包括万佳凯旋城周边道路路灯新建工程、迎宾大道10KV路灯专线（改造高压电缆入地一公里）。 | 122.7 | 0 | 全部完成 | 122.7 | 122.7 | 122.7 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 6 | 城东片区路灯新建工程 | 新建 | 主要内容包括麻纺西路路灯新建工程、桥西路路灯新建工程、金州鑫城周边道路路灯新建工程、蟠龙路南路路灯新建工程、学府东路路灯新建工程、来苏路路灯新建工程。 | 273.9 | 0 | 全部完成 | 273.9 | 273.9 | 273.9 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 7 | 路灯升级改造工程 | 新建 | 主要内容包括对6000余盏路灯灯杆进行标识标牌安装；对全市路灯旧灯杆进行防腐防锈处理；配合凤凰街办、西山街办、古楼街办进行背街小巷路灯增补；中杆灯增补工程。 | 299.5 | 0 | 全部完成 | 299.5 | 299.5 | 299.5 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 8 | 主城区违法广告拆除及整治工程项目 | 新建 | 《鄂州市户外广告和招牌设置管理条例》实施后对主城区广告进行规划，根据《鄂州市城市综合管理委员会关于印发<鄂州市户外广告专项整治方案>的通知》（鄂州城管委发〔2018〕1号）对主城区各街办违法广告进行整治、拆除。 | 200 | 0 | 全部完成 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 9 | 破旧店招改造 | 新建 | 按照《鄂州市户外广告设置技术导则》要求，从主城区各街办各选1到2条代表性的路段，对沿线的门牌店招启动统一规划，确保统一改造后的店招规范整齐，符合标准。使店招设置更规范、美观，与周边的景观、建筑、色调和谐统一，全面促进城市店招档次的整体提升，净化城市空间，不断改善城市环境，提升城市品位，亮化城市景观。逐步推进我市全国文明城市创建工作。 | 390 | 0 | 全部完成 | 390 | 390 | 390 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 10 | 百洪垃圾场生态环境应急整治 | 新建 | 对百洪垃圾场填埋库区破损的塑膜进行维修、周边环境风险隐患排查整治、排水沟清理、围档完善及作业面平整、修复、覆盖等整治等。 | 350 | 0 | 全部完成 | 350 | 350 | 350 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 11 | 朱家垴原建筑垃圾场覆盖植绿 | 新建 | 原建筑垃圾场覆盖植绿 。 | 30 | 0 | 全部完成 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 12 | 渗滤液调节池、沉淀池 | 新建 | 根据现有生活垃圾渗滤液增量及应急预备需求，在百洪垃圾场租地新建一个渗滤液调节池、沉淀池。 | 370 | 0 | 全部完成 | 370 | 370 | 370 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 13 | 中转站改造 | 新建 | 严家湾、熊家沟、邵家湾转运站升级改造（包括老旧设施设备提档升级更换，加装密封、除臭、降噪等环保装置，增建垃圾渗滤液处理设施等。） | 300 | 0 | 全部完成 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 14 | 2019年新增道路清扫保洁及新增护栏清洗 | 新建 | 2019年以来办理移交的新增33.04万平方米道路的清扫保洁维护和16028米护栏清洗，道路单价6.84元/㎡，护栏一个月洗8次、单价0.41元/米。 | 289 | 0 | 全部完成 | 289 | 289 | 289 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 15 | 2020年度新增背街小巷清扫保洁 | 新建 | 对主城区四个街办移交的41.66万平方米无人管理背街小巷道路进行清扫保洁维护，单价6.84元/㎡。 | 285 | 0 | 全部完成 | 285 | 285 | 285 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 16 | 2020年度公厕维修改造 | 新建 | 对主城区40座公厕进行维修改造，包括公厕内维修及排污管网改造。 | 280 | 0 | 全部完成 | 280 | 280 | 280 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 17 | 2020年新增公厕管养 | 新建 | 2019年以来我市“厕所革命”新建20座城市公厕的日常管养，计划单价10万元/座。 | 200 | 0 | 全部完成 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 18 | 城区餐厨垃圾收运项目 | 新建 | 根据“非洲猪瘟”防控要求，配备专业车辆，聘请工作人员按年度确保城区餐馆、酒店等产生的餐厨垃圾进行收集、运输体系的正常运行。 | 300 | 0 | 全部完成 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 19 | 有机易腐垃圾处理设施运营项目 | 新建 | 根据市政府专题会议精神，按年度完成24吨/日规模有机易腐垃圾处理设施的日常运营维护，计划单价280元/吨。 | 245 | 0 | 全部完成 | 245 | 245 | 245 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 20 | 垃圾场渗滤液处理 | 新建 | 将生活垃圾处理产生的渗滤液达标处理，通过招标，由第三方公司处理。计划单价80－90元/吨。 | 900 | 0 | 全部完成 | 900 | 900 | 900 |  |  |  |  |  | 招标 投标 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 21 | 道路环卫设施 | 新建 | 按照文明创建标准，对新增接管的城市主次干道环卫设施进行增配，包括新增道路文苑路北段、吴楚大道东段、鄂州大学地下通道、六中地下通道、滨港路等。对原有主次干道缺损环卫设施进行增补修复。 | 300 | 0 | 全部完成 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  | 招标 采购 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 22 | 水泥砼路面修补（滨港路、杨湖路、五丈港路） | 新建 | 维修滨港路、杨湖路、五丈港路水泥砼路面，并对部分基层及路基进行处理。 | 200 | 0 | 全部完成 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 23 | 沥青砼路面大修 | 新建 | 维修江碧路（火车站—兴业大道）沥青砼路面5000m2及维修吴楚大道（长港大桥—旭光大道）沥青砼路面3000m²，并对部分道路基层进行处理。 | 380 | 0 | 全部完成 | 380 | 380 | 380 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 24 | 桥梁检测 | 新建 | 依据《城市桥梁养护技术规范》，对滨湖桥、桥西路桥、蟠龙路桥、薛家沟二桥、程潮铁路立交、鄂州南互通立交等桥梁进行定期结构检测。 | 200 | 0 | 全部完成 | 200 | 280 | 200 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 25 | 桥梁安全防护设施设置 | 新建 | 1.增设护岸防撞栏杆：程潮铁路立交180m、滨湖桥180m、鄂钢跨线桥80m等； 2.增设人行道防撞护栏樊口薛沟桥120m、桥西路桥56m、蟠龙路桥40m、凤台桥96m； 3.新建长港大桥声屏障300m，减少对范墩噪声影响，投资50万元。 | 260 | 0 | 全部完成 | 260 | 260 | 260 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 26 | 积水点改造 | 新建 | 江碧路（黄家边）、大桥路（银龙管业段）、江碧路（五四四段）、司徒路等道路雨水进水井改造；改造雷山社区武昌大道与武昌鱼路沿线等未实施雨污分流的下水道；部分路段雨污水混接改造。 | 200 | 0 | 全部完成 | 300 | 200 | 200 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 27 | 沿湖格栅提档升级改造 | 新建 | 新建一座（凤凰路鄂州大学）沿湖排污闸门；对现状环洋澜湖手动入湖排水格栅进行改造，新增电动提升装置。 | 80 | 0 | 全部完成 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 28 | 新增及更换路名牌 | 新建 | 新增及更换吴楚大道、大桥路、鄂东大道等主干道灯箱式路名牌40块；新建及更换次干道、背街小巷单立柱路名牌200块。 | 50 | 0 | 全部完成 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 29 | 飞鹅社区设施改造 | 新建 | 飞鹅社区设施改造（150根落水管、10000m²立面刷新）。 | 25 | 0 | 全部完成 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 30 | 城西市政应急物资抢险基地 | 新建 | 城西双港大桥应急物资抢险基地建设200万； | 200 | 0 | 全部完成 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 31 | 凤凰广场健身区增绿 | 新建 | 凤凰广场健身区增绿苗木栽植。 | 50 | 0 | 全部完成 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 32 | 行道树树池内地栽植被 | 新建 | 行道树树池内地栽植被120万元。 | 120 | 0 | 全部完成 | 120 | 120 | 120 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 33 | 西山风景区全域防雷系统、雷山森林防火管网和蓄水池 | 新建 | 新建配电房7座，LWS—M385/80配电箱电源防雷一级；LWS—M385/40配电箱电源防雷二级；LWS—S/C控制信号防雷器；LWS—M385/80—4防雷模块；LWS—M385/40—2防雷模块；LWS—D/MK接地模块；14.2*1500连接器接地棒；降阻剂；开挖换土回填；接地线；1000米镀锌扁铁等。 | 280 | 0 | 全部完成 | 280 | 280 | 280 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 34 | 西山风景区安全生产工作（阙门及森林防火2项） | 新建 | 西山阙门维修39万元，森林防火经费100万。 | 139 | 0 | 全部完成 | 139 | 139 | 139 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 35 | 江碧路城际桥南侧绿地绿化工程 | 新建 | 江碧路城际桥南侧绿地绿化。 | 82 | 0 | 全部完成 | 82 | 82 | 82 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 36 | 2020年新增道路及公园绿化养护 | 新建 | 2020年新增道路及公园绿化养护费用。 | 300 | 0 | 全部完成 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 37 | 2020年主城区道路公园苗木补栽 | 新建 | 2020年主城区道路公园苗木补栽。 | 400 | 0 | 全部完成 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 38 | 环湖木栈桥部分路段改造 | 新建 | 市民中心湖边—万佳凯旋城小区—黄金水岸小区—招商局—桔园—阳光游园西端。 | 380 | 0 | 全部完成 | 380 | 380 | 380 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 39 | 2019年新增桥梁道路养护经费 | 新建 | 2019年新增市政管养项目29个，其中：道路19条，桥梁5座，排水管渠5条。新增沥青路面78.32万平方米，水泥砼路21.3万平方米，人行道 8.42万平方米，桥梁4.74万平方米，下水道 48.22公里。 | 200 | 0 | 全部完成 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 40 | 国家园林城复查整改项目 | 新建 | 启动西洋澜湖绿道的建设（南浦虹桥西绿道建设）。 | 3000 | 0 | 部分完成 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
|  |  |  | 东洋澜湖湿地公园一期恒大周边三处未通绿道的拆迁及建设。 | 1800 | 0 | 部分完成 | 900 | 900 | 900 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 41 | 西山病虫防治 | 新建 | 线虫病防治。 | 46.7 | 0 | 全部完成 | 46.7 | 46.7 | 46.7 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 42 | 西山风景区创建4a级景区项目 | 新建 | 创建4A级景区。 | 2000 | 0 | 部分完成 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 43 | 绿化处 | 新建 | 树木修剪。 | 20 | 0 | 全部完成 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
|  |  |  | 护栏清洗5.5万米。 | 10 | 0 | 全部完成 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
|  |  |  | 所有道路（花坛）维修。 | 50 | 0 | 全部完成 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 44 | 交叉路口沥青砼路面车辙修复 | 新建 | 修复吴都大道和葛山大道等交叉路口沥青砼路面车辙16861.6m²。 | 300 | 0 | 全部完成 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 45 | 城区断头路改造 | 新建 | 对沿江大道慢车道及人行道（窑货院段）慢车道、黄龙路、滨湖南路吴都春天段等处进行刷黑、硬化、铺彩砖及附属设施完善；对荣府前院墙边、中厚新苑南巷、明堂体育场周边、驰恒朱家垴小区前等泥土路面或破损路面进行硬化、铺彩砖及附属设施完善。 | 280 | 0 | 全部完成 | 280 | 280 | 280 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 46 | 环洋澜湖综合治理 | 新建 | 改造鄂东大道武汉东周边排水管网、鄂州礼堂雨水箱涵、江碧路石山社区前箱涵改造等。 | 300 | 0 | 全部完成 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 47 | 2020年鄂州市中心城区排水管网及入湖入港排口综合治理工程 | 新建 | 对中心城区排水管网现状调查及数据入库；对中心城区主次干道管网进行雨污分流改造；节点工程自动化改造；入湖水系排口治理；排水管网智能化系统建设。 | 40039.78 | 0 | 30% | 12000 | 12000 | 500 |  |  |  |  | 11500 | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |
| 三 | 前期项目（1个） | 1180 | 0 |  | 1180 | 1180 | 1180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 前期项目 | 新建 | 勘测、设计、造价、审计、监理等前期费用。 | 1180 | 0 | 全部完成 | 1180 | 1180 | 1180 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市城管委 | 市城管委 |

（三）水利基础设施建设项目投资计划

单位：市水利和湖泊局                                                                                                        单位：万元

| 序号 | 工程名称 | 建设性质 | 工 程 概 况 | 总投资 | 截止 2019 年底 累计 完成 投资 | 2020年计划 完成情况 | 2020年 计划完成投 资 | 2020年资金需求计划 | 建设模式 | 资金 来源 | 项目 实施 责任 单位 | 项目 业主 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 财政 | 贷款 | 债券 | 社会 | 自筹 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 总 计（26个） | 1416863.46 | 304205 |  | 254392.81 | 166768 | 145768 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 |  |  |  |  |  |
| 一 | 2019年财政欠付资金 |  | 2019年城建计划完成约18亿元，财政需支付资金14亿元，实际支付44232万元，欠付资金95768万元。 |  |  |  |  | 95768 | 95768 |  |  |  |  |  |  | 财政 资金 |  |  |  |
| 二 | 续建项目（17个） |  |  | 1205815.46 | 304205 |  | 200169.81 | 59121.39 | 38121.39 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 花马湖水系综合治理近期工程 | 新建及改扩建 | 河道整治工程、闸站工程、水系连通工程、退垸还湖工程等四个部分。其中，河道整治工程主要包括新农村港治理整治长度9.23km、鸭畈港治理整治长度7.91km、青山截流港治理整治长度4.3km；闸站工程包括新建燕矶泵站、新建连通港节制闸；水系连通工程为新建上—中湖连通工程；退垸还湖工程包括曹家坝湖、周家坝湖、黄田湖等圩垸退垸还湖（湿），总面积3.17km2。 | 203222 | 130042 | 花马湖二站装饰工程、四台机组安装、综合楼、绿化等，共需资金1.6亿元；完成剩余还湖生态修复部分投资约0.4亿元；新建变电站及供电线路所需投资约0.5亿元；启动新农村港、鸭畈港整治工程征地拆迁。征拆费用1.1亿元。 | 108800 |  | 5000 |  |  |  |  |  | EPC | 政府 投资 | 长江勘测规划设计研究院有限责任公司—中交第二航务局联合体 | 湖北国际物流核心枢纽花马湖水系综合治理近期工程建设管理办公室 |  |
|  | 湖北国际物流核心枢纽花马湖水系综合治理二期工程 |  | 一、防洪排涝工程。退垸还湖面积9.42km2，花马湖泵站扩容工程设计排涝流量为96m3/s，花马湖排水闸设计排涝流量为63m3/s，对8处二级排涝泵站进行改造，新建连通渠总长0.47km，新建堤防总长2.66km，对牌楼港等4条河道和花马湖港进行整治。二、水生态修复与滨水景观提升工程，工程总体面积约6.28km²。三、灌溉整治工程。拟对流域内8台灌溉泵站进行改造，对2km渠道进行整治，对跃进引水闸进行除险加固（设计流量10m3/s）。四、航空都市圈配套设施完善工程。新建机场东片区排水工程（总长8.85km）、新建堤防6段（总长3.25km）、新建两座排涝泵站（总排水流量2.73m3/s）、新建鸭畈港节制闸23座（设计排涝流量分别为121m3/s、127m3/s）。 | 557081 |  | 共计完成投资72800亿元，其中黄田湖路及牌楼港整治工程投资约0.8亿元；完成上中湖永久段尾段2公里渠道主体工程，形成过流能力，完成投资约5亿元，完成黄山湖退渔还湖主体工程3645亩，工程费约0.58亿元，征地拆迁费用约0.5亿元，完成机场东侧排水及河港主体工程约0.4亿元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 曹家湖垱网湖退田还湖还湿工程二期） | 新建及改扩建 | ①水系连通工程：加固堤防约6km、新建五四湖水闸1座（含管理用房）、拆除螺丝径闸1座、新建人行桥1座、拆除重建桥梁1座、扩建大头海至栈咀湖连通港、内部部分圩堤拆除、南大堤堤顶路面硬化；②水生态修复工程：实施湖泊水质维护及改善试点工程（含湖泊水质净化）、实施湖泊保护范围内湖泊形态修复、实施湖泊栖息地及生物多样性修复等工程。 | 22000 | 5407 | 1.完成五四湖闸工程； 2.大头海—栈咀湖连通渠施工（需协调征地）； 3.栈咀港堤防加固（需协调征地）。 | 7200 |  | 2700 |  |  |  |  |  | EPC | 政府 投资 | 市水利和湖泊局 | 曹家湖垱网湖退田还湖还湿工程建设管理办公室 |  |
| 3 | 鄂州市城东水厂工程 | 新建 | 新建20万吨/日净水厂，取水工程、净水工程、配套管网一次完成。 | 33922 | 26045 | 工程建筑工程完工，设备安装调试。 | 7877 |  | 6000 |  |  |  |  |  | 施工总承包 | 政府 投资 | 水务集团 | 水务 集团 |  |
| 4 | 鄂州市城乡供水管网工程 | 新建 | 敷设管网总长85.8km，其中:老城区管网改造管道18.7km，新建花杨路、华容临港新城、梧桐湖、沼山镇等供水管网67.1km；建设加压泵站8座，供水规模42万吨/日，其中扩建韩畈、庙岭、刘斌加压泵站3座，新建城南、红莲湖、汀祖、燕矶、杨叶加压泵站5座。 | 32697 | 15438 | 红莲大道、华蒲路完工，江碧路、燕沙路至杨叶大道基本完工，汀祖加压站完工，城南加压站开始建设 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  | 施工总 承包 | 政府 投资 | 水务集团 | 水务 集团 |  |
| 5 | 航空都市区水环境综合治理项目 | 新建 | 鄂州市航空都市区水环境综合整治工程，包含以下3个子项目：1.花湖开发区污水处理厂及配套污水管网新建工程；2.航空都市区污水处理厂；3.小桥港、中沟套、锁泉港（葫芦港）水环境综合整治工程。 | 163001 | 48080 | 完成中沟套港、航空都市区再生水厂一期一阶段工程主体施工；完成花湖污水处理厂一期二阶段竣工验收；完成锁泉港工程施工及单位验收；完成花湖管网二期工程施工及竣工验收。 | 21000 |  |  |  |  |  | 21000 |  | PPP | 社会资本方（项目公司提供30%资本金，70%进行融资） | 鄂州航信水环境发展有限公司 | 市水利和湖泊局 |  |
| 6 | 梁子湖水系连通工程 | 新建及改扩建 | 新建梁子湖至梧桐湖连通通道，连通渠长2.90km，新建节制闸1座，新建桥梁3座，滨岸带治理及水生态保护与修复；新建梧桐湖至红莲湖连通通道，连通渠道长2.34km，新建节制闸1座，新建桥梁1座，滨岸带治理及水生态保护与修复。 | 49767 | 450 | 一、梁子湖至梧桐湖段在相关协调工作完成情况下：1.梁子湖节制闸主体工程完成；2.和平大街桥、博爱新路桥主体工程完成；3.凤凰大道至梧桐湖段渠道土石方工程及护砌工程完成；4.相关协调完成情况下梁子湖至凤凰大道段渠道土方开挖完成50%。 二、梧桐湖至红莲湖段在相关协调工作完成情况下：1.完成节制闸主体工程土建部分；2.完成红莲大桥下部结构施工，桥面承重排架搭设完成。 | 22000 |  | 4000 |  |  |  |  |  | EPC | 政府 投资 | 市水利和湖泊局 | 湖北省鄂州市梁子湖水系连通工程项目建设管理办公室 |  |
| 7 | 湖北省鄂州市长港河系统治理工程 | 新建及改扩建 | 对长港河未治理部分干流以及沿线支流治理治理段河道总长（中心线）为44.265km，其中长港河干流治理河段总长为34.141km，支流治理河段总长度为10.124km，另外拆除重建小（1）排涝泵站1 座。 | 12820 | 2400 | 完成杜山镇旭东、东港村示范段治理。 | 2100 |  | 1900 |  |  |  |  |  | EPC | 政府 投资 | 长港河系统治理建设管理办公室 | 长港河系统治理建设管理办公室 |  |
| 8 | 鄂州市武城湖水系连通工程 | 新建及改扩建 | 1）水系连通工程。通过退田还湖、圩堤拆除等措施使武城湖湖泊面积达到《湖北省湖泊保护名录》的面积，并实现武城湖与五四湖、尤汊湖等周边湖泊的连通。通过湖滨带新建生态护岸工程，提高环湖湖岸防洪能力。2）防洪排涝工程。武城湖~五四湖大堤加固工程、武城湖节制闸工程。3）水生态修复工程。4）水资源保护。针对武城湖内、外源污染，本阶段提出点源、线源、面源污染防治工程措施。 | 29800 | 2000 | 本合同标段总价为12000万元，1.基本完成一区、二区、四区退垸还湖约6300亩（除工程三区外）；2.完成大堤和节制闸地基基础处理及桩基工程。（相关协调完成情况下） | 10000 |  | 4900 |  |  |  |  |  | EPC | 市级 | 市水利和湖泊局 | 湖北省鄂州市武城湖水系连通工程项目建设管理办公室 |  |
| 9 | 鄂州市杜沟泵站更新改造工程 | 改建 | 对杜沟泵站进行更新改造，设计标准为20年一遇最大24h 暴雨24h排完，设计流量为16.37m3/s，泵站等别为Ⅲ等，规模为中型。 | 2040 | 1580 | 工程完工。 | 460 |  | 300 |  |  |  |  |  | 施工总 承包 | 政府 投资 | 市水利和湖泊局 | 鄂州市杜沟泵站更新改造工程项目建设管理办公室 |  |
| 10 | 三峡后续工作鄂州段一期河道整治工程 | 改建 | 护岸工程范围：对应粑铺堤桩号为K117+820—K123+285，实际守护长度为4460m，垂直堤线方向：临水侧对应粑铺大堤的滩地、沙洲、水域；护按工程监控范围：横向宽带从护岸控导工程的顶缘线和坡脚线起分别向内、外侧延伸50米，纵向长度从工程两端点向上下游延伸50米。主要工程项目包括岸坡开挖、干砌石护坡、雷诺护坡及水下抛石护脚。 | 8279 | 5661 | 工程完工。 | 2618 |  | 321 |  |  |  |  |  | 施工总 承包 | 政府 投资 | 堤防管理处 | 堤防 管理处 |  |
| 11 | 三山湖至洋澜湖生态补水工程 | 新建 | 1.洋澜湖和三山湖水系连通工程：主要工程内容为“一泵站一管路”。 2.洋澜湖水系连通工程：通过整治五丈港实现洋澜湖与长江的连通；通过新挖茅草湖渠道实现五丈港与茅草湖的连通。 | 29000 | 21500 | 工程完工并进行验收及决算 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | EPC | 政府 投资 | 三山湖至洋澜湖生态补水工程建设管理办公室 | 三山湖至洋澜湖生态补水工程建设管理办公室 |  |
| 12 | 粑铺大堤斧塘堤至沐鹅堤堤顶砼路面工程 | 新建 | 改建混凝土路面22.65公里，其中堤顶防汛砼路面21.75公里，上堤坡道0.9公里； | 2986 | 2780 | 已全面完成工程建设，完成合同完工验收。2020年完成审计结算。 | 0 |  | 2780 |  |  |  |  |  | 施工总 承包 | 政府 投资 | 堤防管理处 | 堤防管理处 |  |
| 13 | 樊口二站（含樊口二站和民信闸景观工程） | 新建 | 本工程为新建樊口二站及其配套设施、工程管理设施等，配套建设2座交通桥，其中新建1座武昌大道桥，拆除重建1座民生桥。泵站设计流量为150m3/s | 47679.65 | 41050 | 工程完工及试运行，完成樊口二站和民信闸配套景观工程。 | 6629.65 |  |  |  |  |  |  |  | PMC项目管理总承包 | 中省专项资金+市级财政资金 | 市水利和湖泊局 | 樊口二站工程建设管理办公室 |  |
| 14 | 鄂州市新港河支流—鄂钢三水源港治理项目（应急段） | 改建 | 港道清淤900m，岸坡整治600m（桩号 0+000～0+600）和生态治理，0+600新建滚水坝一座。 | 772 | 772 | 完成结算审计。 | 0 |  | 472 |  |  |  |  |  | 施工总 承包 | 政府投资+企业投资 | 市水利和湖泊局 | 鄂州市新港河支流— 鄂钢三水源港治理项目（应急段）建设管理办公室 |  |
| 15 | 2018年至2020年污水处理费资金缺口财政补贴项目（城区污水处理厂一级A提标改造及三期工程服务费） |  | 按照市政府要求，城区污水处理厂于2017年底完成一级A提标升级改造，2018年1月18日开始试运行，2018年8月10日起正式商业运行，服务费单价从0.606元/吨调整至1.078元/吨。2019年7月1日三期工程正式运行，日处理水量从9万吨扩容至12万吨。一级A提标改造和三期工程导致服务费成本大幅度增加，预计到2020年底污水处理费资金缺口7128万元，2020年部门预算已解决600万元，市财政局同意将剩余6528万元列入2020年城建资金计划。 | 6528 |  | 工程完工 | 3438 |  | 6528 |  |  |  |  |  |  | 政府 投资 | 鄂州市城市污水处理有限责任公司 | 鄂州市城市污水处理有限责任公司 | 2018年957.42万元、2019年2132.58万元、2020年3438万元 |
| 16 | 城东污泥碳化厂第二和第三运营年度服务费 |  | 该项目服务费单价369.92元/吨，第二个运营年度（2018年10月10日至2019年10月9日）的污泥处理量为13557.72吨，服务费499.39万元。2019年10月10日至2020年10月9日为第三运营年，预计该年度处理污泥1.62万吨，服务费600万元。第二和第三运营年服务费共计1099.39万元。 | 1099.39 |  | 工程完工 | 600 |  | 1099.39 |  |  |  |  |  |  | 政府 投资 | 市水利和湖泊局 | 市水利和湖泊局 | 第二个运营年度（2018年10月10日至2019年10月9日）服务费499.39万元。2019年10月10日至2020年10月9日为第三运营年，预计服务费600万元。共计1099.39万元。 |
| 17 | 市级河湖长制经费 |  | 包括日常办公经费、市级河湖清理管护及奖补资金、市级河湖长制公示牌及设备更新维护、河湖长制信息系统建设及维护、河、库及水利工程划界费用、地形图测绘及修测费用、河湖水质断面监测费用、专题宣传工作经费、长港河立法、一河一档编制费。 | 3121.42 | 1000 | 包括日常办公经费10万元、市级河湖清理管护及奖补资金200万元、市级河湖长制公示牌及设备更新维护10万元、河湖长制信息系统建设及维护590.06万元、河、库及水利工程划界费用350万元、地形图测绘及修测费用100万元、河湖水质断面监测费用52.1万元、专题宣传工作经费100万元、长港河立法25万元、一河一档编制费10万元。 | 1447.16 |  | 2121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年市级河湖长制经费1674.26万元。经市财政局研究，市政府批准，已落实部分市级河湖长制经费1000万，尚存在674.26万元未落实。2019年市级河湖长制经费1447.16万元，共计2121.42万元。 |
| 三 | 新开工项目（8个） |  |  | 206998 |  |  | 50173 | 11878.61 | 11878.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 鄂州市武汉东区域问题管网整治项目一期工程 | 新建 | 鄂东大道污水干管清淤修复及周边雨污分流改造、新建城东污水处理厂污水前池。 | 6826 |  | 工程完工。 | 6826 |  | 6826 |  |  |  |  |  | EPC | 政府 投资 | 武汉东区域问题管网整治工程项目建设管理办公室 | 市水利和湖泊局 |  |
| 2 | 鄂州市水环境综合治理一期项目 | 新建及改扩建 | 樊口污水处理厂及管网提质增效，武汉东问题管网整治二期工程项目，五丈港生态修复及综合提升，盘活梁子湖区污水处理设施存量资产。 | 79957 |  | 完成梁子湖区污水处理设施存量资产盘活工作，启动樊口樊口污水处理厂及管网提质增效，武汉东问题管网整治二期工程项目，五丈港生态修复及综合提升等工作 | 10000 |  | 600 |  |  |  |  |  | PPP | 政府投资、社会资本方 | 水务集团 | 市水利和湖泊局 |  |
| 3 | 鄂州市主城区供水管网及老旧小区供水设施改造工程 | 新建 | 小区给水管网改造铺设给水管网约41公里，迁改水表约2606块；支路管网改造铺设给水管网约30公里，迁改水表约800块；主干道改造铺设给水管网约46公里；购买二次供水加压设施260套；建设智慧水务一套。 | 35368 |  | 敷设主干道管网10公里、支路管道5公里、小区管网10公里，购买二供设备60套 | 10000 |  | 2000 |  |  |  |  |  | EPC | 政府 投资 | 水务集团 | 水务集团 |  |
| 4 | 鄂州市二供设施改造工程 | 新建 | 鄂州市鄂城区、华容区、梁子湖区二次加压设施改造约500套 | 22000 |  | 改造二次加压设施20套 | 5500 |  | 901.61 |  |  |  |  |  | EPC | 政府 投资 | 水务集团 | 水务集团 |  |
| 5 | 鄂州市应急备用水源工程 | 新建 | 本工程主要由取水工程、输水工程、应急备用水厂等组成，应急备用水厂近期设计规模10万 m³/d，远期设计规模 15万m³/d，输配水管线约32公里，新建一座15万m³/d加压站 | 60000 |  | 项目前期论证及征地工作 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  | EPC | 政府 投资 | 水务集团 | 水务集团 | 2019年财政欠付950万元。（前期工作费） |
| 6 | 湖北省鄂城区新港河治理工程 | 新建 | 1.对支流三水源港道（鄂钢厂区下游段）进行清淤，长0.80km，同时设置2处滚水坝。 2.重建和改造5处河岸建筑物，其中包括2处排涝站（碧石湖电排站、火烧坝电排站）配套检修闸和拦污栅，拆除重建3处排涝站（夏兴湖电排站、村洲湖电排站及孙家塘排涝闸站）。 | 2296 |  | 完成三水源下游0.8km治理，完成碧石湖电排站和火烧坝电排站维修。 | 2296 |  | 1000 |  |  |  |  |  | 施工总承包 | 政府 投资 | 市水利和湖泊局 | 市水利和湖泊局 | 2020年计划下达中央水利发展资金1263万元。 |
| 7 | 完善污（雨）水泵站、城东污泥碳化厂设备设施项目 | 改造 | 人大小区、南塔小区、菜园头小学、澜湾半岛、英山村、兴业路等污水泵站泵站新增远程监控系统、更换部份潜污泵、新增或改造泵站安全及辅助设施；城东污泥碳化厂新增进料料仓，实施城东污泥碳化厂双回路供电，对城东污泥碳化厂主要设备进行必要的大修及改造。 | 402 |  | 工程完工. | 402 |  | 402 |  |  |  |  |  |  | 政府 投资 | 鄂州市城市污水处理有限责任公司 | 鄂州市城市污水处理有限责任公司 |  |
| 8 | 鄂州市小型水库水情自动监测建设项目 | 新建 | 对全市33座小型水库装备水情自动测报设施，全面了解预测流域内的雨水情，并及时分析计算这些数据，为水库的防汛、蓄水提供科学的依据，实现最大经济效益和社会效益。 | 149 | 已完工 | 已完工 | 149 |  | 149 |  |  |  |  |  | 询价 | 政府 投资 | 鄂州市水文水资源勘测局 | 市水利和湖泊局 |  |
| 四 | 前期项目（1个） |  |  | 4050 |  |  | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 前期工作费 |  | 《湖北省梁子湖湖堤加固（鄂州部分）可研报告、初步设计报告》、《鄂州市“十四五”水安全保障规划》、《梁子湖流域建立湖泊治理国家示范区规划》、《鄂州市生态保护与绿色发展规划》、《长江鄂州段创建国家示范河湖三年行动计划》、《严家湖生态修复及治理规划》、《鄂州市智慧水务规划》、《鄂州市洋澜湖、花马湖、五四湖、红莲湖湖泊保护规划》、《农村饮水安全保障规划》、《备用水源地规划》、《节水城市创建规划》、《水环境治理专项规划》编制费用。 | 4050 |  | 《湖北省梁子湖湖堤加固（鄂州部分）可研报告、初步设计报告》700万元；《鄂州市“十四五”水安全保障规划》100万元；《梁子湖流域建立湖泊治理国家示范区规划》《鄂州市生态保护与绿色发展规划》《长江鄂州段创建国家示范河湖三年行动计划》2000万元；《严家湖生态修复及治理规划》100万元；《鄂州市智慧水务规划》100万元；《鄂州市洋澜湖、花马湖、五四湖、红莲湖湖泊保护规划》800万元；《农村饮水安全保障规划》100万元；《备用水源地规划》70万元；《节水城市创建规划》80万元；《水环境治理专项规划》100万元。 | 4050 |  |  |  |  |  |  |  |  | 政府 投资 | 市水利和湖泊局 | 市水利和湖泊局 | 2019年财政欠付4050万元。（前期工作费） |

（四）交通基础设施建设项目投资计划

单位：鄂州市交通运输局                                                                                                      单位：万元

| 序号 | 工 程 名 称 | 建设性质 | 工 程 概 况 | 总投资 | 截止2019 年底累计 完成投资 | 2020年计划进展 | 2020年 计划完成投 资 | 2020年资金需求计划 | 建设模式 | 资金来源 | 项目实施 责任单位 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小 计 | 财 政 | 贷款 | 债券 | 社会 | 自筹 | 其他 |  |  |  |  |
| 总 计（21个） | 444415.6 | 131777.3 |  | 145646.62 | 117500.244 | 33500.244 |  | 14000 |  |  | 70000 |  |  |  |  |
| 一 | 财政欠付资金项目 |  | 2019年财政应拨未拨：S203鄂州段（鄂州机场快速通道）8157.244万元、鄂州综合客运枢纽站300万元、城市公交设施配套工程105万元、G106鄂州城区至分水岭段（南互通连接线）改建工程（一期）540万元、G316泽林至樊口段改建工程（重载车通道南延伸线工程）240万元、S121武梁线牛石至公友段改建工程750万元、2019年国省干线大中修工程及预防性养护520万元、2019年农村公路危桥改造工程（旭光大桥）256万元 |  |  |  |  | 10868.244 | 10868.244 |  |  |  |  |  |  | 财政 资金 |  |  |
| 二 | 续建项目（8个） |  |  | 330875.6 | 130377.3 |  | 112597.62 | 79818 | 9818 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  |
| 1 | S203鄂州段（鄂州机场快速通道） | 改建 扩建 | 路线全长21.1公里，双向六车道，市政道路兼一级公路标准。主要建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、电力电信管廊工程、燃气工程和绿化工程等。 | 256189 | 70000 | 路基、桥梁、排水、管廊工程 | 100000 | 70000 |  |  |  |  |  | 70000 | EPC | 中省专项资金、市级财政资金 | 市交投公司 | 市交通运输局 |
| 2 | G106鄂州城区至分水岭段（南互通连接线）改建工程（一期） | 改建 | 项目起于武黄公路鄂州互通，止于鄂州碧石超限检测站。路线全长5.182公里，全线采用设计速度60公里/小时、路基宽度20米的双向四车道一级公路标准。 | 11856.6 | 7412.6 | 完成主体工程 | 3904 | 2733 | 2733 |  |  |  |  |  | 施工 总 承包 | 中省专项资金 、 市级财政资金 | 市公路局 | 市交通运输局 |
| 3 | 碧石、黄柏山不停车检测系统 | 新建 | 建设碧石、段店黄柏山不停车称重系统2个。 | 585 | 200 | 全部完成 | 385 | 385 | 385 |  |  |  |  |  | 施工总 承包 | 市级财政资金 | 市交通执法支队 | 市交通运输局 |
| 4 | 鄂州综合客运枢纽站 | 新建 | 一级客运站，规划建设用地101亩（净用地），设计规模为32717m2，其中，地上客运站建筑面积23978m2、主站楼11407m2、客运站辅助用房2820m2、小件快递服务用房823m2、公交站房101m2、地下停车场面积8739m2、设备用房850m2。 | 32500 | 31500 | 完成 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  | 施工总 承包 | 市级财政资金 | 市交投公司 | 市交通运输局 |
| 5 | 鄂州市旭光大桥 | 新建 | 桥梁全长172米，桥全宽12米，两侧各设2米人行道。 | 4076 | 800 | 完成桥梁下构 | 1400 | 980 | 980 |  |  |  |  |  | 施工总 承包 | 市级财政资金 、 自筹资金 | 鄂城区 | 市交通运输局 |
| 6 | S121省道港口河大桥 | 改建 | 桥梁全长300米，桥全宽10米。 | 2238 |  | 完成桥梁下构 | 1600 | 1120 | 1120 |  |  |  |  |  | 施工总 承包 | 中省专项资金 、 市级财政资金 | 市公路局 | 市交通运输局 |
| 7 | S121牛石至公友公路改建工程 | 改建 扩建 | 项目起于牛石村与S314交叉处，经柯细屋湾、公友亭、上鲁，止于鄂州市涂家垴镇公友，与公友至官塘公路起点相接，线路全长7.15公里。本项目按设计速度60公里/小时，路基宽10米的二级公路标准建设。 | 6929 | 4062.7 | 全部完成 | 2308.62 | 1600 | 1600 |  |  |  |  |  | 施工 总 承包 | 中省专项资金 、 市级财政资金 | 梁子湖区、 市公路局 | 市交通运输局 |
| 8 | 黄石铁山至鄂州东沟一级公路（鄂州段） | 新建 | 路线全长3.45公里，宽24.5米，设置1座156.16米大桥。（已完工，需安排财政资金。） | 16502 | 16402 | 已完工 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  | PPP | 市级财政资金 | 市交投公司 | 市交通运输局 |
| 三 | 新开工项目（13个） |  |  | 113540 | 1400 |  | 33049 | 26814 | 12814 |  | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 航油码头连接线 | 新建 | 由航油码头接新建S203，全长230米，双向2车道，永久征地5亩，临时征地2亩。 | 1500 |  | 启动方案设计，开工建设 | 500 | 350 | 350 |  |  |  |  |  | 施工总 承包 | 市级财政资金 | 市公路局 | 市交通运输局 |
| 2 | 机场导航台配套工程 | 新建 | 建设环山路1.7公里，路宽5米。 | 1026 |  | 开工建设 | 1026 | 720 | 720 |  |  |  |  |  | 施工总 承包 | 市级财政资金 | 市公路局 | 市交通运输局 |
| 3 | 鄂州市中心城区公交停保场 | 新建 | 目地址位于鄂州市葛山大道东段延伸南侧、葛山变电站东侧。项目规划用地面积约67837㎡（101.75亩），净用地面积62501㎡（93.75亩），总建筑面积17832㎡。主要建设运营调度管理楼、停保车间、维修中心及其他附属用房等。购置充电桩200个，公交调度系统、维修保养等相关配套设施设备，辅以绿化、给排水、供配电等基础设施。 | 14983 | 1400 | 完成鄂州市中心城区公交停保场征迁工作及项目方案设计、初步设计、施工图设计；办理土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证；完成项目各项招投标工作；完成场地平整，启动房建工程。 | 7000 | 7000 |  |  | 7000 |  |  |  | 施工 总 承包 | 市级专项债券 | 市交投公司 、 市公汽公司 | 市交通运输局 |
| 4 | 新能源电动公交车购置 | 新建 | 购置200台新能源电动公交车。 | 14000 |  | 完成新能源电动车购置100台。 | 7000 | 7000 |  |  | 7000 |  |  |  |  | 市级专项债券 | 市公汽公司 | 市交通运输局 |
| 5 | 城市公交设施配套工程 | 新建 改建 | 港湾式公交站台改造28座，新建港湾式公交站台19座，翻新改造老旧站台4座。 | 460 |  | 完成 | 460 | 460 | 460 |  |  |  |  |  | 施工 总 承包 | 市级财政资金 | 市交投公司 | 市交通运输局 |
| 6 | 国省干线大中修 | 改建 | 省干线大中修工程40公里及安防设施。 | 11531 |  | 完成 | 8323 | 5224 | 5224 |  |  |  |  |  | 施工 总 承包 | 中省专项资金 、 市级财政资金 | 市公路局 | 市交通运输局 |
| 7 | 应急保障资金 | 新建 | 交通应急保障资金。 | 1000 |  |  | 1000 | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |
| 8 | 四好农村路建设工程 | 新建 改建 | 新建、改建四好农村公路180公里。 | 15000 |  | 完成 | 3000 | 2100 | 2100 |  |  |  |  |  | 施工 总 承包 | 中省专项资金 、 市级财政资金 、 自筹资金 | 各区 市公路局 | 各区 |
| 9 | 农村公路危桥改造 | 改建 | 完成农村公路危桥改造9座。 | 3000 |  | 完成 | 2000 | 1400 | 1400 |  |  |  |  |  | 施工 总 承包 | 中省专项资金 、 市级财政资金 、 自筹资金 | 各区 市公路局 | 各区 |
| 10 | G106碧石治超站段路面改造工程 | 新建 | 对G106碧石治超站段路面宽9米，双向两车道进行加宽改造。改造技术标准为公路二级，设计速度40km/h，起点加宽段路基宽14米，止点渐变段路基平均宽12.25米，建设里程288米。 | 240 |  | 完成 | 240 | 240 | 240 |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 市公路局 | 市交通运输局 |
| 11 | G106武黄高速南互通接线 | 新建 | 按一级公路双向四车道的标准建设，连接武黄高速南互通至G106 | 600 |  | 完成 | 600 | 420 | 420 |  |  |  |  |  |  | 市级财政 资金 | 市公路局 | 市公路局 |
| 12 | 武阳高速三山湖互通连接线（G316长港段改扩建） | 改建 扩建 | 全长7公里，一级公路标准建设，含桥梁一座 | 50000 |  | 开展前期工作，启动路基路面工程。 | 1700 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |
| 13 | 国省干线国土空间规划 | 新建 | 国省干线国土空间规划编制 | 200 |  | 开展前期工作 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  | 市级财政资金 | 市公路局 | 市交通运输局 |

（五）教育基础设施建设项目投资计划

单位：鄂州市教育局                                                                                                          单位：万元

| 序号 | 工程 名称 | 建设性质 | 工 程 概 况 | 总投资 | 截止2019年底累计完成投资 | 2020年 计划进展 | 2020年计划完成投资 | 2020年资金需求计划 | 建设模式 | 资金来源 | 项目实施 责任单位 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 财政 | 贷款 | 债券 | 社会 | 自筹 | 其他 |  |  |  |  |
| 总 计（4个） | 81000 | 29200 |  | 25000 | 25000 | 15000 |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 续建项目（3个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 加快市二中迁建工程 | 迁建 | 该项目征地258亩，建筑面积77000平方米，总投入2.5亿元，规模70个教学班，可容纳学生3500人，建成我市第二所省级示范高中。前期财政调拨地方政府债券5000万元，完成了规划设计、征地、土地平整、招投标等项目。 | 25000 | 5000 | 完成校舍面积6.6万平方米的主体工程建设任务，启动运动场、道路、围墙等配套工程建设。 | 12000 | 12000 | 7500 |  | 4500 |  |  |  | 施工总 承包 | 市级 | 市教育局 | 市二中迁建指挥部 |
| 2 | 推进鄂州中专迁建工程 | 迁建 | 计划总投入2.5亿元，征地190亩，建筑面积65293平方米，迁建鄂州中专，增强我市职业教育竞争力。已投入资金1.89亿元，其中市级财政专项资金1.69亿元、中央职业教育提升工程专项资金0.2亿元，完成了教学楼、综合楼、实验楼及宿舍楼等一期工程，并于去年秋季整体搬迁到新校区上课。还剩三栋学生公寓、体育馆及其附属工程（二期）因拆迁问题至今未动工建设。 | 26000 | 18900 | 启动二期工程建设，力争2020年秋季开学投入使用。 | 3600 | 3600 | 3500 |  | 100 |  |  |  | 施工总 承包 | 市级 | 市教育局 | 鄂州中专迁建指挥部 |
| 3 | 加快城南学校新建工程 | 新建 | 计划总投入2.3亿元，在城南新区征地129亩，新建一所九年一贯制学校，暂命名“鄂州市城南学校”，建筑面积40000平方米，规模72个教学班（小学36班、初中36班），可容纳学生3600人，化解洋澜小学、实验小学、吴都中学等学校大班额问题。该项目已完成项目规划设计等前期工作，目前正在办理征地手续，已投入5300万元。计划2020年四季度动工建设，2021年秋季投入使用。 | 23000 | 5300 | 完成40000平方米主体工程建设，启动运动场、道路、围墙等配套工程建设。 | 7400 | 7400 | 3500 |  | 3900 |  |  |  | 施工总 承包 | 市级 | 市教育局 | 市城南学校新建指挥部 |
| 二 | 新开工项目（1个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 迁建特殊教育学校工程 | 迁建 | 在城南鄂州市校外活动中心南侧征地35亩，投资7000万元，建筑面积11000平方米，迁建特殊教育学校。该项目已完成初步设计和选址，计划2020年开工，力争2021年建成。 | 7000 | 0 | 完成征地及开工建设。 | 2000 | 2000 | 500 |  | 1500 |  |  |  | 施工总 承包 | 市级 | 市教育局 | 特殊教育学校迁建指挥部 |
| 三 | 前期项目（0个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（六）民政基础设施建设项目投资计划

单位：鄂州市民政局                                                                                                          单位：万元

| 序号 | 工 程 名 称 | 建设 性质 | 工 程 概 况 | 总投资 | 截止2019年底累计完成投资 | 2020年 计划进展 | 2020年计划完成投资 | 2020年资金需求计划 | 建设模式 | 资金来源 | 项目 实施 责任 单位 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 财政 | 贷款 | 债券 | 社会 | 自筹 | 其他 |  |  |  |  |
| 总 计（1个） | 15048.07 |  |  | 8000 | 8000 | 3000 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 续建项目（0个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 新开工项目（1个） |  |  | 15048.07 |  |  | 8000 | 8000 | 3000 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 鄂城殡仪馆扩建 | 新建 改扩建 | 鄂城殡仪馆扩建，总用地面积73337㎡（折合110亩）。总建筑面积20642㎡，其中业务区2064㎡、遗体处理区3303㎡、悼念区5161㎡、火化区3303㎡、骨灰寄存区2271㎡、祭扫区1651㎡、集散广场区（丧户休息区）206㎡、后勤管理区2683㎡，容积率0.25，绿化率30%。 | 15048.07 |  | 2020年 8月开工 | 8000 | 8000 | 3000 |  | 5000 |  |  |  | EPC | 市级 | 鄂州市民政局 | 鄂州市殡葬管理所 |
| 三 | 前期工作项目（0个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（七）公安基础设施建设项目投资计划

单位：鄂州市公安局                                                                                                          单位：万元

| 序号 | 工程名称 | 建设性质 | 工 程 概 况 | 总投资 | 截止2019 年底 累计 完成 投资 | 2020年计划 进展 | 2020年 计划完 成投资 | 2020年资金需求计划 | 建设模式 | 资金来源 | 项目 实施 责任 单位 | 项目 业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 财政 | 贷款 | 债券 | 社会 | 自筹 | 其他 |  |  |  |  |
| 总 计（1个） | 1255 |  |  | 1255 | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 续建项目（0个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 新开工项目（1个） |  |  | 1255 |  |  | 1255 | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 鄂州市鄂城区涂桥村犬类留检场所项目 | 新建 | 鄂州市犬类留检所选址于本市鄂城区泽林镇涂桥村庙门寺旁，占地面积13亩，犬只留检所总建筑面积2372.79平方米，由犬只观察区、犬只生活区和后勤服务区组成，犬只收容量可达500至1000只，并配套建设道路、供配电及照明、给排水、通风、消防、弱电等工程。 | 1255 |  | 2020年7月前建设完成。 | 1255 | 600 | 600 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 市级 | 鄂城区泽林镇 | 鄂州市公安局 |
| 三 | 前期项目（0个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（八）纪检委基础设施建设项目投资计划

单位：中共鄂州市纪律检查委员会                                                                                               单位：万元

| 序号 | 工 程 名 称 | 建设性质 | 工 程 概 况 | 总投资 | 截止2019年底累计完成投资 | 2020年计划进展 | 2020年计划 完成 投资 | 2020年资金需求计划 | 建设模式 | 资金来源 | 项目 实施 责任 单位 | 项目 业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 财政 | 贷款 | 债券 | 社会 | 自筹 | 其他 |  |  |  |  |
| 总 计（1个） | 4200 |  |  | 4200 | 4200 | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 续建项目（0个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 新开工项目（1个） |  |  | 4200 |  |  | 4200 | 4200 | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 鄂州市纪委监委办案综合楼建设项目 | 新建 | 项目总建筑面积6450平方米，主要建设一栋六层的办案综合楼，作为纪委监察案件管理、视频会议、信息处理、智慧监察等技术业务工作用房。 | 4200 |  | 完工 | 4200 | 4200 | 4200 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 政府投资 | 市纪委机关 | 市纪委机关 |
| 三 | 前期项目（0个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（九）市直党政机关基础设施建设项目投资计划

单位：鄂州市机关事务服务中心                                                                                                 单位：万元

| 序号 | 工 程 名 称 | 建设性质 | 工 程 概 况 | 总投资 | 截止2019年底累计完成投资 | 2020年计划进展 | 2020年计划 完成 投资 | 2020年资金需求计划 | 建设 模式 | 资金来源 | 项目 实施 责任 单位 | 项目 业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小 计 | 财 政 | 贷款 | 债券 | 社会 | 自筹 | 其他 |  |  |  |  |
| 总 计（33个） | 10057.21 |  |  | 6164.31 | 6164.31 | 6164.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 续建项目（16个） |  |  | 564.39 |  |  | 564.39 | 564.39 | 564.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 鄂州市退役军人事务局办公楼维修改造 |  |  | 93.3 |  | 完工 | 93.3 | 93.3 | 93.3 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市机关事务服务中心 | 市机关事务服务中心 |
| 2 | 鄂州市应急管理局办公楼翻新工程 |  |  | 60.46 |  | 完工 | 60.46 | 60.46 | 60.46 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市机关事务服务中心 | 市机关事务服务中心 |
| 3 | 鄂州市督查考评办公室一期工程 |  |  | 9.26 |  | 完工 | 9.26 | 9.26 | 9.26 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市机关事务服务中心 | 市机关事务服务中心 |
| 4 | 鄂州市督查考评办公室二期工程 |  |  | 8.19 |  | 完工 | 8.19 | 8.19 | 8.19 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市机关事务服务中心 | 市机关事务服务中心 |
| 5 | 鄂州市原城管局办公楼装修改造工程 |  |  | 8.49 |  | 完工 | 8.49 | 8.49 | 8.49 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市机关事务服务中心 | 市机关事务服务中心 |
| 6 | 鄂州市综合楼外围墙维修改造工程 |  |  | 3.91 |  | 完工 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市机关事务服务中心 | 市机关事务服务中心 |
| 7 | 鄂州市委安防监控中心改造工程 |  |  | 14 |  | 完工 | 14 | 14 | 14 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市机关事务服务中心 | 市机关事务服务中心 |
| 8 | 鄂州市委编办办公室维修改造工程 |  |  | 13.36 |  | 完工 | 13.36 | 13.36 | 13.36 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市机关事务服务中心 | 市机关事务服务中心 |
| 9 | 鄂州市文化和旅游局办公楼中央空调维修改造工程 |  |  | 29.3 |  | 完工 | 29.3 | 29.3 | 29.3 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市机关事务服务中心 | 市机关事务服务中心 |
| 10 | 市滨湖大厦智慧消防项目 |  |  | 47.88 |  | 完工 | 47.88 | 47.88 | 47.88 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市机关事务服务中心 | 市机关事务服务中心 |
| 11 | 市直党政机关机构改革重新制作标牌 |  |  | 4 |  | 完工 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市机关事务服务中心 | 市机关事务服务中心 |
| 12 | 市政府综合服务楼智慧消防项目 |  |  | 35.18 |  | 完工 | 35.18 | 35.18 | 35.18 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市机关事务服务中心 | 市机关事务服务中心 |
| 13 | 市政府机关智慧食堂系统项目 |  |  | 23.35 |  | 完工 | 23.35 | 23.35 | 23.35 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市机关事务服务中心 | 市机关事务服务中心 |
| 14 | 市委统战部维修改造 |  |  | 51.6 |  | 完工 | 51.6 | 51.6 | 51.6 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市机关事务服务中心 | 市机关事务服务中心 |
| 15 | 原人社局办公大楼维修改造 |  |  | 107.11 |  | 完工 | 107.11 | 107.11 | 107.11 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市机关事务服务中心 | 市机关事务服务中心 |
| 16 | 市融媒体中心（鄂州日报社）办公室和会议室办公家具 |  |  | 55 |  | 完工 | 55 | 55 | 55 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市机关事务服务中心 | 市机关事务服务中心 |
| 二 | 新开工项目（12个） |  |  | 6830.53 |  |  | 4059.92 | 4059.92 | 4059.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 市卫健委办公楼维修改造项目 |  |  | 77.11 |  | 完工 | 77.11 | 77.11 | 77.11 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市机关事务服务中心 | 市机关事务服务中心 |
| 2 | 市城管委办公楼维修改造 |  |  | 357 |  | 完工 | 357 | 357 | 357 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市机关事务服务中心 | 市机关事务服务中心 |
| 3 | 市应急管理局办公楼维修改造 |  |  | 64.96 |  | 完工 | 64.96 | 64.96 | 64.96 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市机关事务服务中心 | 市机关事务服务中心 |
| 4 | 市司法局办公楼电梯更新工程 |  |  | 29.6 |  | 完工 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市机关事务服务中心 | 市机关事务服务中心 |
| 5 | 市市场监督管理局办公楼、档案室维修改造及视频安装工程 |  |  | 143.55 |  | 完工 | 143.55 | 143.55 | 143.55 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市机关事务服务中心 | 市机关事务服务中心 |
| 6 | 市政府办公大楼中央空调维修改造工程 |  |  | 42.7 |  | 完工 | 42.7 | 42.7 | 42.7 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市机关事务服务中心 | 市机关事务服务中心 |
| 7 | 鄂州海关大楼维修改造工程 |  |  | 5770.61 |  | 完成部分 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市机关事务服务中心 | 市机关事务服务中心 |
| 8 | 市应急管理局防震抗灾食堂建设项目 |  |  | 30 |  | 完工 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市机关事务服务中心 | 市机关事务服务中心 |
| 9 | 市防震减灾中心搬迁项目 |  |  | 37 |  | 完工 | 37 | 37 | 37 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市机关事务服务中心 | 市机关事务服务中心 |
| 10 | 市民政局更换办公电梯及维修会议室 |  |  | 90 |  | 完工 | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市机关事务服务中心 | 市机关事务服务中心 |
| 11 | 鄂州市园林绿化管理处办公楼维修改造项目 |  |  | 38 |  | 完工 | 38 | 38 | 38 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市机关事务服务中心 | 市机关事务服务中心 |
| 12 | 市行政审批局市民中心食堂维修改造工程预算不足部分 |  |  | 150 |  | 完工 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市机关事务服务中心 | 市机关事务服务中心 |
| 三 | 前期项目（5个） |  |  | 2662.29 |  |  | 1540 | 1540 | 1540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 市政府10楼会议室多功能会议室改造工程 |  |  | 1793.31 |  | 完成部分 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市机关事务服务中心 | 市机关事务服务中心 |
| 2 | 市政府一楼大厅及书吧改造工程 |  |  | 471.98 |  | 完成部分 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市机关事务服务中心 | 市机关事务服务中心 |
| 3 | 滨湖大厦楼道公共部分吊顶工程 |  |  | 200 |  | 完成部分 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市机关事务服务中心 | 市机关事务服务中心 |
| 4 | 滨湖大厦内墙刮塑工程 |  |  | 117 |  | 完成部分 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市机关事务服务中心 | 市机关事务服务中心 |
| 5 | 滨湖大厦楼顶防水工程 |  |  | 80 |  | 完成部分 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 市机关事务服务中心 | 市机关事务服务中心 |

（十）鄂州职业大学基础设施建设项目投资计划

单位：鄂州职业大学                                                                                                          单位：万元

| 序号 | 工 程 名 称 | 建设性质 | 工 程 概 况 | 总投资 | 截止2019年底累计完成投资 | 2020年计划进展 | 2020年计划完成投资 | 2020年资金需求计划 | 建设模式 | 资金来源 | 项目实施 责任单位 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 财政 | 贷款 | 债券 | 社会 | 自筹 | 其他 |  |  |  |  |
| 总 计（3个） | 3600 |  |  | 3600 | 3600 | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 续建项目（0个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 新开工项目（3个） |  |  | 3600 |  |  | 3600 | 3600 | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 鄂州职业大学学生公寓东14栋 | 新建 | 该项工程占地面积为1200m2，建筑面积7800m2；框架结构、七层。建设地点位于凤凰路以东、文苑路以南、九号公馆以西、学府路以北。 | 1200 |  | 竣工 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 鄂州市财政 | 鄂州职业大学 | 鄂州职业大学 |
| 2 | 鄂州职业大学学生公寓东15栋 | 新建 | 该项工程占地面积为1200m2，建筑面积7800m2；框架结构、七层。建设地点位于凤凰路以东、文苑路以南、九号公馆以西、学府路以北。 | 1200 |  | 竣工 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 鄂州市财政 | 鄂州职业大学 | 鄂州职业大学 |
| 3 | 鄂州职业大学学生公寓东16栋 | 新建 | 该项工程占地面积为1200m2，建筑面积7800m2；框架结构、七层。建设地点位于凤凰路以东、文苑路以南、九号公馆以西、学府路以北。 | 1200 |  | 竣工 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 鄂州市财政 | 鄂州职业大学 | 鄂州职业大学 |
| 三 | 前期项目（0个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（十一）融媒体中心基础设施建设项目投资计划

单位：鄂州市融媒体中心                                                                                                      单位：万元

| 序号 | 工 程 名 称 | 建设性质 | 工 程 概 况 | 总 投 资 | 截止2019年底累计完成投资 | 2020年计划进展 | 2020年计划完成投资 | 2020年资金需求计划 | 建设 模式 | 资金来源 | 项目实施 责任单位 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 财政 | 贷款 | 债券 | 社会 | 自筹 | 其他 |  |  |  |  |
| 总 计（1个） | 1380 |  |  | 1380 | 1380 | 1238 |  |  |  | 142 |  |  |  |  |  |
| 一 | 续建项目（0个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 新开工项目（1个） |  |  | 1380 |  |  | 1380 | 1380 | 1238 |  |  |  | 142 |  |  |  |  |  |
| 1 | 鄂州市融媒体指挥中心 | 新建 | 根据2019年1月25日，中共中央政治局就全媒体时代和媒体融合发展第十二次集体学习精神，经市委常委会研究决定建设鄂州市融媒体指挥中心。该中心包括十二个子模块功能建设（线索汇聚模块、策划指挥模块、智能媒资模块、内容生产模块、融合发布模块、综合服务模块、大数据分析模块、用户管理模块、运营管理模块、全媒体演播室、新时代文明实践活动网上平台、设计装修），分为技术平台建设和指挥大厅装修两部分，总预算1380万元，中心建设周期6个月。鄂州市融媒体指挥中心建成后成为鄂州市主流舆论阵地、综合服务平台、区域信息枢纽、市民精神文化家园、新时代文明实践的网上平台。 | 1380 | 0 | 全部完成 | 1380 | 1380 | 1238 |  |  |  | 142 |  | 施工 总承包 | 市级财政 | 鄂州市融媒体中心 | 鄂州市融媒体中心 |
| 三 | 前期项目（0个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（十二）市委党校基础设施建设项目投资计划

单位：鄂州市市委党校                                                                                                        单位：万元

| 序号 | 工 程 名 称 | 建设性质 | 工 程 概 况 | 总 投 资 | 截止2019年底累计完成投资 | 2020年计划进展 | 2020年计划完成投资 | 2020年资金需求计划 | 建设模式 | 资金 来源 | 项目实施责任单位 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 财政 | 贷款 | 债券 | 社会 | 自筹 | 其他 |  |  |  |  |
| 总 计（1个） | 4008 | 4008 |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 续建项目（0个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 新开工项目（0个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 前期项目（0个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 完工项目（1个） |  |  | 4008 | 4008 |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 市委党校配套工程 |  | 为达到《湖北省市县党校办学水平考核评估办法》要求，2013年市委党校立项了配套工程建设项目。市发改委分别以鄂州发改投资〔2013〕318号、鄂州发改投资〔2014〕354号进行了项目建议书批复和可行性报告批复。批复项目总投资2867.48万元，资金来源为市财政拨款，建设内容为学员宿舍、食堂、文体场所、门卫室、停车场、院内道路、绿化等。项目于2015年1月开工建设，2016年9月完工，已通过审计。项目实际投资4008万元，其中，工程类7项2777.2963万元，采购类27项930万元，设计、管理、审计费用约300万元，超计划1140.5万元。超计划部分为市领导根据会议中心、校园建设实际提出要求，有的是施工过程中设计漏项，有的是党校评估需要完善功能小项目。《市委常委会议纪要》〔2016〕41号“党校二期超支由市委常委、常务副市长协调解决”；《市政府专题会议纪要》〔2015〕47号“所需资金纳入财政保障”。市委书记王立同志2019年1月5日在市委党校2018年工作汇报文件批示“工程款在审计基础上分期安排。”根据上述精神，市委党校经会商市财政局，恳请在2020年解决1140.5万元。 | 4008 | 4008 |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  | 市财政 | 市委党校 | 市委党校 |

（十三）文化和旅游基础设施建设项目投资计划

单位：鄂州市文化和旅游局                                                                                                    单位：万元

| 序号 | 工 程 名 称 | 建设性质 | 工 程 概 况 | 总投资 | 截止2019年底累计完成投资 | 2020年计划 进展 | 2020年计划 完成 投资 | 2020年资金需求计划 | 建设 模式 | 资金来源 | 项目实施 责任单位 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 财政 | 贷款 | 债券 | 社会 | 自筹 | 其他 |  |  |  |  |
| 总 计（2个） | 15971 | 14800 |  | 100 | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 续建项目（0个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 新开工项目（1个） |  |  | 1171 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 明塘体育场维修改造项目 | 改造 | 对体育场看台、座椅、通道及大门、内场地、外墙等进行维修改造。 | 1171 |  | 完成部分改造。 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 前期项目（0个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 完工项目（1个） |  |  | 14800 | 14800 |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政资金 | 文化和旅游局 | 文化和旅游局 |
| 1 | 市博物馆 |  | 工程2009年1月开工建设，2013年11月正式试运行，2014年8月正式开放。根据〔2012〕22号市政府办公会议纪要中“关于将鄂州市博物馆投资总额认定为1.48亿元”要求，截止2019年10月审计结果显示，新馆建设已到账资金1.3亿元，尚有缺口资金0.18亿元。 | 14800 | 14800 |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  | 财政资金 | 文化和旅游局 | 文化和旅游局 |

（十四）其他基础设施建设项目投资计划

单位：万元

| 序号 | 工 程 名 称 | 建设性质 | 工 程 概 况 | 总投资 | 截止2019年底累计完成投资 | 2020年计划 进展 | 2020年计划 完成 投资 | 2020年资金需求计划 | 建设 模式 | 资金 来源 | 项目实施 责任单位 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 财政 | 贷款 | 债券 | 社会 | 自筹 | 其他 |  |  |  |  |
| 总 计（4个） | 19000 |  |  | 19000 | 19000 | 19000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 续建项目（0个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 新开工项目（1个） |  |  | 10000 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急项目 | 新建 改建 | 2020年用于城建、环保、文明创建等应急资金。 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  | 施工 总承包 | 财政 资金 | 市直 相关部门 | 相关单位 |
| 三 | 前期项目（3个） |  |  | 9000 |  |  | 9000 | 9000 | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目前期工作经费 |  |  | 3000 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |  | 财政 资金 | 市发改委 |  |
| 2 | 优化营商环境、放管服提升工作经费 |  |  | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  | 财政 资金 | 市发改委 市行政 审批局 |  |
| 3 | 临空经济区中央商务区（文体会中心）拆迁资金 |  |  | 4000 |  |  | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  |  | 财政 资金 | 临空 经济区 |  |

抄送：市委有关部门，鄂州军分区，各人民团体。

市人大办，市政协办，市法院，市检察院。

中央、省、外市驻鄂州企业。

鄂州市人民政府办公室                    2020年7月14日印发