**附件3**

鄂州日报扩版

2018年度绩效自评报告

一、基本情况

鄂州日报扩版是于2009年10月1日开始执行，经过近十年的发展，更好地宣传市委市政府的重要决策、法律法规、规范性文件，按照三贴近的原则，更好地增进政府与公众沟通交流，对外树立鄂州的良好形象。全年预算拨款100万元，实际支出100万元。

二、绩效自评工作开展情况

按照《鄂州日报社项目资金绩效评价实施办法》的有关规定和《鄂州市财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》的有关精神，报社党委高度重视，迅速成立以副总编邓冰为领导小组负责人，以财务部、鄂州日报全媒体调度中心、鄂州日报新媒体中心为评价成员的项目评价专班对2018年的项目绩效进行评估，现基本完成自评工作。

1. 综合评价结论

经过认真地评价，鄂州日报扩版项目得分为100分，评价等级为优。

四、绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金情况分析**

1.项目资金到位情况分析

财政2018年分季度拨付资金，全年资金拨付100万元，预算拨付率为100%。

1. 项目资金执行情况分析

2018年拨付资金100万元，全部用于弥补扩版聘用人员工资福利支出，没有资金结余。

1. 项目资金管理情况分析

鄂州日报社专项资金设立单独核算，专款专用。严格按《鄂州日报财务管理办法》和《鄂州市专项资金管理办法》进行使用管理。

**（二）项目绩效指标完成情况分析**

1.产出指标完成情况分析

鄂州日报扩版后增加了教育、文化、社会等百姓喜爱的版面或栏目；每周二至周五扩版一期，全年计划扩版200期，实际扩版208期，完成率超过100%。

1. 效益指标完成情况分析

鄂州日报扩版后主要是增加社会效益，更好地贴近生活，服务读者。讲好百姓故事，发出鄂州好声音。

1. 满意度指标完成情况分析

鄂州日报在扩版的过程中普遍征求来自各方面专家的意见，通过扩版后，经专家评议一致认为扩版后更好地当好党的喉舌，贴近民生，丰富内容，成为群众和党委政府沟通交流的桥梁。

1. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标按年初计划完成，下一步进一步加强管理，提高资金使用效率，更好地发挥党的喉舌作用。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效结果是用于向报社领导和财政及各级检查机关进行汇报的依据，通过自评结果进行查找不足，完善制度。准备在网站上进行公开。

1. 绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作必须要争取主要领导的高度重视，并作为日常工作的考核依据。项目绩效工作主要是以业务部室为主体的自我考核工作，需要业务部室人员具有一定的绩效评价理论基础。因为绩效工作是单位负责人经济责任审计的主要内容之一，建议市财政组织专家对各单位主要负责同志和业务部室相关人员进行专业培训，以增强领导绩效意识和业务人员的绩效评价能力。

1. 其他需说明的问题

如何请专业人士完善绩效评价指标和评价方法。