附件2.

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 《鄂州市人民政府公报》编辑印刷和重大课题调研 |
| 主管部门 | 鄂州市人民政府研究室 | 实施单位 | 鄂州市人民政府研究室 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 28 | 56.199 | 56.199 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 28 | 56.199 | 56.199 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.《鄂州市人民政府公报》每年出版6期，每期免费邮寄发送。公报力求准确、及时公开市政府的工作要求、工作举措和相关法规等，为全市上下了解政情、执行政令、监督政务发挥了作用。2. 围绕全市经济社会发展中的热点难点重点问题组织调研，起草调研报告及相关政府文件。 | 1.《鄂州市人民政府公报》全年共编印6期，每期及时免费邮寄发送。市政府的工作要求、工作举措和相关法规等都得到及时刊发。2.全年共开展7次调研，形成高质量调研报告8篇，为领导提供了决策参谋。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每两个月出版一期 | 6期 | 6期 | 5 | 5 |  |
| 每期印发1100本 | 6600本 | 6600本 | 5 | 5 |  |
| 开展重大课题调研 | 5次 | 7次 | 5 | 5 |  |
| 形成调研报告 | 5篇 | 8篇 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 公报编辑、印刷规范 | 文字差错率低于出版规定。 | 文字差错率低于出版规定。 | 5 | 5 |  |
| 撰写高质量调研报告 | 能为政府领导决策提供重要参考 | 已达到年初预期效果 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 4月完成社区治理调研，5月完成金刚石产业发展调研，7月完成特色产业增长极调研，9月完成武鄂协同发展调研，12月学前教育调研 | 完成预期目标 | 已超额完成年初预期目标 | 10 | 10 |  |
| 及时准确向社会公开  | 每期及时出版，并向社会公开 | 已达到年初预期效果 | 5 | 4 | 机构改革期间稍有延迟。《鄂州市人民政府公报》2020年已不再由我单位负责 |
| 成本指标 | 外地调研交通、住宿、差旅费，文稿印刷、设备购置、人员培训等费用 | 严格控制在规定范围内 | 严格控制在规定范围内 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会益指标 | 传达政令、指导工作、服务群众、宣传鄂州 | 达到预期效果 | 达到年初预期效果 | 5 | 4 | 部分城市的政府公报未与我市公报进行交流邮寄。《鄂州市人民政府公报》2020年已不再由我单位负责 |
| 可持续影响指标 | 及时准确将政府工作意图、要求、进展情况对外公开，为全市上下了解政情、执行政令、监督政务作出贡献 | 达到预期效果 | 已达到年初预期效果，但仍有差距 | 10 | 10 |  |
| 调研成果将对鄂州未来经济社会发生产生重要而深远的影响 | 达到预期效果 | 达到年初预期效果，但仍有差距 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级党政机关、人大政协机关、党代表、人大代表、人民团体、人民群众 | 好 | 好 | 5 | 5 |  |
| 市政府主要领导 | 好 | 好 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |