## Sheet1
项目申报表
填报单位： | 鄂州市城市管理执法委员会 |  |  |  | 单位：万元
项目名称 | 鄂州市“40工程”老旧社区整治改造工程 |  | 功能科目
项目类别 |  |  | 项目属性
起始时间 | 2018年8月28 |  | 结束时间 | 2019年12月28
主管部门 | 鄂州市城市管理执法委员会 |  | 项目执行单位 | 鄂州市城市管理执法委员会
项目负责人 | 陈自民 |  | 联系电话 | 18107119801
项目概况 | 建设地点：鄂州市中心城区 建设内容：本项目计划对凤凰街办14个、古楼街办12个、西山街办11个、鄂州经济开发区3个共40个社区进行综合整治建设，包括修复老旧社区、背街小巷破损道路；完善老城区雨污水排放系统；打通消防通道、完善消防设施；打造城市休闲和公共空间；做好社区绿化、美化、亮化；因地制宜建设停车场、活动空间；完善社区道路、楼道等公共照明；对架空管线、管网进行合理整合；整治广告牌、店招等城市“牛皮癣”。项目总投资6.5亿元，其中老旧社区整治改造审计建设（包括项目前期费用）5.5个亿，其他1个亿，由政府全额出资，责任主体为鄂州市城市管理执法委员会。
项目设立依据 | 1、市长办公会议纪要 鄂州市人民政府办公室[2018]2号文， 市长办公会议纪要 鄂州市人民政府办公室[2018]13号文， 鄂州市人民政府办公室 鄂州政办函[2018]14号文 2、关于鄂州市“40工程”老旧社区整治改造工程项目建议书的批复 鄂州发改造投资[2018]128号 3、关于鄂州市“40工程”老旧社区整治改造工程可行性研究报告的批复 鄂州发改造投资[2018]151号 等
项目总体目标 | 通过对老旧社区的整治改造和环境提升，达到“设施齐全、功能完善、环境美丽、生活方便”的目标，全面提升城市品质，进而不断提升城市治理体系和服务水平，着力打造共建共治共享的社会治理格局。
项目实施进度计划 | 见附件
项目风险和不确定性及其他需要说明的问题 | 该项目实质上是维修改造项目，在建设过程中，社会稳定风险衍生于相关利益群体对建设项目的抗拒，这种抗拒有多种表现形式，如投诉上访、暴力对抗甚至群众示威等，鉴于该项目直接关系居民生活起居，且点多、线长、面广，部分作业点涉及利益纠纷，在前期项目可行性分析中，已经识别了工程项目可能面临的环境破坏、群众对因施工引起的生活不便不适应等风险，并做了民意调研，各类相关风险均在可控范围内。
项目总预算 |  |  | 项目当年预算
项目资金来源 | 来源项目 |  |  | 金额
合计
| 其中：一般公共预算财政拨款 |  |  | 65000
政府性基金预算财政拨款
| 上级转移支付 |  |  | 6718
其他资金
项目支出明细测算 | 成本费用 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注
项目绩效目标 | “40工程”老旧社区整治改造工程师直接关系民生福祉的重大民生工程。以解决群众最急最忧最怨的问题为出发点和落脚点，问计于民，问需与人，突出解决老旧社区活动空间狭小、交通拥堵、道路破损、排水不畅、公共照明缺失以及违法建设、物业管理、消防设施等影响群众生活安全的“痛点”，加快补齐了城市建设短板，提升了市民获得感、幸福感和满意度。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 绩效标准 |  | 当年预期实现值
数量指标
质量指标
成本指标
经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
保障绩效目标实现措施 | （一）高位推进，形成科学改造方案。 市委、市政府领导多次就老旧社区整治改造工程推进工作和建设工作进行专题调研和现场指导，并就建设的内容和改造的方式方法作出多次批示，形成了科学改造方案并印发；同时将老旧社区整治改造工作纳入全市全年重点工作，始终保持高位推进，保证了工程的顺利推进。 （二）深入调研，最大化满足群众需求。 我委遵循“以民意为导向”的原则，先后多次组织专班到街办社区踏勘、调研等形式公开征求群众意见，入户走访12000余户，收集意见4000余条，掌握了第一手资料，建立了社区治理基础信息库作为设计依据，同时积极配合规划、设计等部门做好统筹规划和相关的设计工作，不断完善设计，最大化的满足群众需求。 （三）分区设计，补齐城市民生建设短板。 一方面，在“限额设计”的前提下，秉承“一小区一方案”的设计思路，着力体现各小区的文化与特色，做到改造全覆盖，零星修补到边到角；另一方面，充分考虑打通交通循环及小区的拆并整合，为后续城市治理奠定良好基础。 （四）精准调度，确保工程高效推进。 我委成立了以主要领导为指挥长、分管领导为副指挥长的老旧社区整治改造工程建设指挥部，统筹协调安排工程建设。在建设过程中设立了建设任务清单、工作机制清单、项目管理专班清单的“三个清单”管理机制；明确了整治环节、规划设计环节、施工监管环节、验收环节、管理环节及服务环节的“六个环节”主体责任，以及先拆后建、先地下后地上、先民生后提升的工作推进流程。
主管部门审核意见 | 审核意见：
审核人：
|  |  |  | 单位公章： | 年 月 日
填报人： |  | 分管领导： |  | 单位负责人：