## Sheet1
项目申报表
填报单位：鄂州市自然资源和规划局 |  |  |  |  | 单位：万元
项目名称 | 鄂州市乡村振兴战略暨城乡融合发展规划 |  | 功能科目 | 2200199
项目类别 | 专项业务发展类 |  | 项目属性 | 一次性项目
起始时间 | 2019-01-01 |  | 结束时间 | 2021-12-31
主管部门 | 市自然资源和规划局 |  | 项目执行单位 | 规划科
项目负责人 | 祝健 |  | 联系电话 | 3357866
项目概况 | 实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署。根据鄂州市委、市政府《关于坚持城乡融合发展加快乡村振兴的意见》（鄂州发[2018]3号）、中共鄂州市委常务委员会会议纪要（第七届〔2018）13号）等相关文件要求，高标准完成《鄂州市乡村振兴战略暨城乡融合发展规划》，推动全市经济和社会发展“十三五”规划、城乡建设规划、土地利用规划、生态环境保护规划和林地建设保护利用规划、水系治理建设规划、农村路网建设规划对接融合，实现“七个规划一张图，一张蓝图管全域”。
项目设立依据 | 为全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神，强化规划引领，描绘美好蓝图，科学有序推动乡村产业、人才、文化、生态和组织振兴，根据《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（中发〔2018〕1号）、《中共中央、国务院关于加强和改进乡村治理的指导意见》、《中共中央、国务院关于印发<乡村振兴战略规划（2018-2022年）>的通知》（中发〔2018〕18号）和《中共湖北省委、湖北省人民政府关于推进乡村振兴战略实施的意见》（鄂发〔2018〕1号）、《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发<湖北省乡村振兴战略规划（2018-2022年）>的通知》（鄂发〔2018〕34号），以及《中共鄂州市委、鄂州市人民政府关于坚持城乡融合发展加快乡村振兴的意见》（鄂州发〔2018〕3号）、《中共鄂州市委关于落实促进中部地区崛起战略推动城乡融合高质量发展的实施意见》（鄂州发〔2019〕14号），特实施本项目。
项目总体目标 | 1.编制乡村振兴战略规划; 2.编制城乡融合发展规划;
项目实施进度计划 | 2019年1月1日—2019.12月31日，完成《鄂州市实施乡村振兴战略工作规划》 2020.1.1—2021.12.31日，完成后续规划。
项目风险和不确定性及其他需要说明的问题 | 无
项目总预算 | 200万元 |  | 项目当年预算 | 200.00万元
项目资金来源 | 来源项目 |  |  | 金额
合计
| 其中：一般公共预算财政拨款 |  |  | 200
政府性基金预算财政拨款
上级转移支付
其他资金
项目支出明细测算 | 成本费用 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注
| 招标代理支出 | 5
| 收集相关信息资料 | 5
| 专家咨询支出 | 40
| 开展专题研究，编写专题报告 | 100
| 专题成果评审论证 | 5
| 形成专项成果 | 5
| 实地调研指出 | 40
项目绩效目标 | 完成《鄂州市实施乡村振兴战略工作规划（2018-2022年）》，并由中共鄂州市委、鄂州市人民政府联合发文(鄂州发〔2019〕17号)。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 绩效标准 |  | 当年预期实现值
数量指标
质量指标
| 成本指标 | 经费投入 | 200万
| 经济效益指标 |  | 服务市民，支撑航空都市区建设
| 社会效益指标 |  | 为市民提供宜居的生活居住环境
| 生态效益指标 |  | 落实新发展理念，统筹协调耕地保护与社会经济可持续发展，有效推进山水田园秀美的国际航空大都市建设
保障绩效目标实现措施 | 相关工作措施（方案、规划等）：谋划好鄂州市国土空间与产业布局，统筹协调好耕地保护与产业发展，为国土空间规划编制工作打基础，做支撑。
主管部门审核意见 | 审核意见：
审核人：
|  |  |  | 单位公章： | 年 月 日
填报人： |  | 分管领导： |  | 单位负责人：