|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **档案党史方志工作项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 档案党史方志工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市档案馆 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市档案馆 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 77 | 77 | | 66.03 | | 10 | | 0.86 | | 86 |
| 其中：当年财政拨款 | | 77 | 77 | | 66.03 | | — | | 0.86 | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 确保编纂《中国共产党鄂州历史》（第三卷），党史征集、编纂、研究工作的顺利进行；征集退休老干部口述史、回忆录资料，既是上级党史部门的要求，也是鄂州市领导的工作安排，是一项经常性的工作。根据市委书记、市长王立和市委秘书长麻琦同志的要求，市委组织部、老干部局、市档案史志局等部门将继续开展《鄂州那些事》（第三辑）（暂名）的征集、编纂工作；馆藏档案资料完整、安全，努力提高馆藏档案资料质量，完善馆藏档案资料结构，保障馆藏档案提供利用所需要的人力、物力、财力。 做好《鄂州年鉴》（2021卷）的编纂工作。完成《湖北要览》（鄂州篇）组稿、编纂、校对等工作；完成《湖北年鉴（2021卷）》和《武汉城市圈年鉴（2021卷）》鄂州部分供稿任务，加大部门志、行业志编修督导工作力度。 | | | | | | 《中共鄂州历史》（第三卷）已完成第一轮修订工作；《鄂州那些事》（第三辑）已完成出版印刷；立足档案馆藏资源，打造群众满意服务窗口，2021年共为2200余人次提供档案利用服务；完成了《鄂州年鉴》（2021卷）的编纂出版工作，完成《湖北年鉴》2021卷的供稿工作，约2.5万字；完成《武汉城市圈年鉴》2021卷供稿工作，约20万字。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 《鄂州那些事》（第三辑）、2021年《鄂州年鉴》、《中国共产党鄂州历史第三卷》出版印刷 | | | 出版 | 出版 | 20 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 馆藏档案保护 | | | 实现馆藏档案保护利用 | 实现馆藏档案 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 2021年内完成工作目标 | | | 100% | 85% | 10 | | 8 | | 无 | |
| 成本指标 | 《鄂州那些事》（第三辑）、2021年《鄂州年鉴》《中国共产党鄂州历史第三卷》印刷费用 | | | 完成出版《鄂州年鉴》2021版《中国共产党鄂州历史第三卷》 | 完成出版《鄂州那些事》（第三辑）、2021年《鄂州年鉴》2021版《中国共产党鄂州历史第三卷》 | 5 | | 3 | | 无 | |
| 档案党史方志工作人员劳务费 | | | 劳务费支付合理 | 劳务费支付合 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 党史资政育人 | | | 发挥作用 | 发挥作用 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 档案利用 | | | 发挥作用 | 发挥作用 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 档案收集保护利用 | | | 留存档案 | 留存档案 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 查档对象满意度 | | | 95% | 100% | 15 | | 15 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 86 | | 无 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **新四军研究会工作项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新四军研究会工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市档案馆 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市档案馆 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15 | 15 | | 15 | | 10 | | 1 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15 | 15 | | 15 | | — | | 1 | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 便于新四军暨华中抗日根据地历史研究会工作的开展 | | | | | | 便于新四军暨华中抗日根据地历史研究会工作的开展 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 完成新四军研究会日常工作 | | | 完成 | 完成 | 100 | | 100 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **馆藏档案数字化加工项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 馆藏档案数字化加工 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市档案馆 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市档案馆 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 120 | | 120 | 51.57 | | 10 | | 0.43 | | 43 |
| 其中：当年财政拨款 | | 120 | | 120 | 51.57 | | — | | 0.43 | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为适应当前数字档案馆建设需求，提高电子档案服务管理水平，积极推进馆藏文书档案数字化工作，计划完成约2万卷（件）档案数字化的目标任务。 | | | | | | 组建了工作专班，专门从事档案数字化工作。同时加强与档案数字化外包公司的沟通，规范档案数字化加工场所、数字化加工设备，网络环境与数据载体的安全管理，严格把控档案实体与信息安全，确保档案出入库登记、数字化前期处理、信息著录、档案扫描、图文处理、数据挂接、成果管理、档案入库等各个环节落到实处，保障馆藏档案数字化加工项目安全有序开展。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划完成约2万卷（件）档案数字化的目标任务。 | | 计划完成约2万卷（件）档案数字化的目标任务。 | |  | 25 | | 15 | | 档案数字化工作为长期性工作。 | |
| 质量指标 | 高质量完成数字化任务 | | 实现馆藏档案保护利用 | | 实现馆藏档案保护利用 | 25 | | 25 | | 无 | |
| 成本指标 | 加工处理费用 | | 完成加工处理 | | 完成加工处理 | 25 | | 25 | | 无 | |
| 社会效益指标 | 方便档案查询 | | 方便档案查询 | | 方便档案查询 | 25 | | 25 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | | 无 | |