|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 征地项目社会保障对象调查审核工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市人力资源和社会保障局 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市社会保险中心 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 35 | 35 | | 35 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35 | 35 | | 35 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 被征地农民社会保障各项具体经办服务落实工作包括开展审核参保对象、测算被征地农民养老保险补偿资金标准、对被征地农民养老保险资金预存情况进行审核并出具审核意见书、为被征地农民建立个人账户并建档建卡、为被征地农民测算养老保险标准并发放待遇等各项工作。 | | | | | | 开展参保对象审核、测算被征地农民养老保险补偿资金标准，新增被征地农民个人账户4622个，为114515个被征地农民发放待遇。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：被征地农民享受养老保险政策人数 | | | 12万人 | 11.45万人 | 20 | | 16 | | 受疫情影响，部分征地项目没有如期开展。 | |
| 指标2：被征地农民新建个人账户数 | | | 8000人 | 4622人 | 20 | | 16 | | 受疫情影响，部分征地项目没有如期开展。 | |
| 质量指标 | 被征地农民养老保险标准测算准确率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 被征地农民养老保险政策享受及时率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 社会效益  指标 | 因被征地农民养老保险政策享受情况发生重大影响事件 | | | 0 | 0 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  | |