附件2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 鄂州市为农服务网络体系建设工作项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50 | 50 | | 50 | | 100 | | 100% | | 96 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 50 | | 50 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.大力推进一二三产业融合发展，促进本地农产品进商超  2.做大做强淘鄂州供销电商平台，建设完成一个1000㎡的市级电子商务运营中心，在鄂城区、梁子湖区新建乡镇电商服务站5个，村级电商服务点50个。  3.开展电商培训，全年培训6场共600人次。服务航空大都市建设，大力开展航空职业技术培训，培训人数不少于130人。 | | | | | | 1.推进博恒农产品杜山蔬菜产业园一二三产业融合项目发展。  2.在澜都园筹建面积1180㎡的鄂州市电商服务中心，建设了太和、长港、杜山等5家乡镇电商服务站，建成了碧石李家境、沙窝胡桥、东沟六十等50家村级电商服务点。  3.开展农村电商人才培训6场，培训农产品企业、农民专业合作社，电商服务站点负责人和农村创业青年780多人，充分发挥经贸学校和航空技术学校作用，招收学生136人。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织电商培训人次 | | | 600人次 | 600人次 | 15 | | 15 | |  | |
| 建成1000㎡的电商运营中心 | | | 1个 | 1个 | 15 | | 15 | |  | |
| 建设乡镇电商服务站、村级电商服务点 | | | 5个、50个 | 5个、50个 | 15 | | 15 | |  | |
| 开展航空职业技术培训 | | | ≥130人 | 136人 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 完成农副产品收购增长率 | | | ≥上年增长率 | ≥上年增长率 | 10 | | 8 | | 农产品收购增长率与上年持平 | |
| 社会效益  指标 | 提高电商人员就业率 | | | ≥上年增长率 | ≥上年增长率 | 10 | | 8 | | 电商人员就业增长率与上年持平 | |
| 可持续影响指标 | 推进供销事业持续健康发展 | | | 效果明显 | 效果明显 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |