附件2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 华科鄂州工研院运行专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市科学技术局 | | | | | 实施单位 | | 华中科技大学鄂州工业技术研究院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 7200 | 7200 | | 6887 | | 10 | | 95.6% | | 9.6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6000 | 6000 | | 5687 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 1200 | 1200 | | 1200 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | / | / | | / | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 引进技术创新团队10～15个；引进院士1名；完成专利申请170件；引进孵化企业10～15家；新建1个公共服务平台；获批省级平台1～2个； | | | | | | 引进技术创新团队15个；引进院士1名，获批院士专家工作站；完成专利申请178件；引进孵化企业12家；新建1个公共服务平台（智能装备创新升级技术专业服务平台）；获批省级平台3个（省级小型微型创新示范基地、湖北省级技术转移示范机构、湖北省省级产业技术研究院）； | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进院士 | | | 1名 | 1名 | 10 | | 10 | |  | |
| 完成专利申请 | | | 170件 | 178 | 10 | | 10 | |  | |
| 新建公共服务平台 | | | 1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 获批省级平台 | | | 1～2个 | 3个 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 引进孵化企业 | | | 10～15家 | 12家 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 引进技术创新团队 | | | 10～15个 | 15个 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 在孵企业对服务工作满意度 | | | 90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 科研团队对科技创新工作支持满意度 | | | 90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.6 | |  | |