附件2.

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 科技创新创业工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 鄂州市科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 鄂州市科学技术局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 35 | 35 |  | 35 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 35 | 35 |  | 35 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 培育省级以上双创平台1个以上，星创天地1家以上，科技特派员补贴30人，科技扶贫项目1个，引进推广优良品种10次，组织初创科技型企业申报科技项目、人才项目5个以上。新增在孵企业30家，促进就业300人，带动扶贫农户100户以上。 |  |  |  |  |  | 培育省级以上双创平台1个以上，省级星创天地2家、市级4家，科技特派员补贴40人，科技扶贫项目1个，引进推广优良品种16次，组织企业申报科技项目、人才项目20个。新增在孵企业70家，促进就业400人，带动扶贫农户180户。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 省级以上双创平台 |  |  | 1个以上 | 1个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 星创天地 |  |  | 1家以上 | 省级2家，市级4家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 科技特派员补贴 |  |  | 30人 | 40人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 科技扶贫项目 |  |  | 1个 | 1个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 引进推广优良品种 |  |  | 10次 | 16次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 组织企业申报科技项目 |  |  | 5个以上 | 20个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 新增在孵企业 |  |  | 30家 | 70家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 促进就业 |  |  | 300人 | 400人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 带动扶贫农户 |  |  | 100户以上 | 180户 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |