部门项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

| 年度目标 | 目标1：推进义务教育均衡发展的促进教育公平，提升学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件。 目标2：让基础教育教学质量提升。 目标3：会同有关部门制定教育经费筹措、教育预算标准的政采和办法，管理使用教育拨款及其他教育资金。 目标4：规划指导全市各级各类学校的社会治安综合治理、学校文明创建等工作。 目标5：各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生艺术教育和国防教育工作。 目标6：指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称1 | 办学基本条件提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级 指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 |  |  |  | 实际完成情况 |  |
|  | 产出 指标 |  | 数量指标 |  | 修缮改造任务完成率 |  | 95% |  |  |  | 95% |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 房屋修缮验收通过率 |  | 95% |  |  |  | 竣工验收率达到95%。 |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 基础设施验收通过率 |  | 95% |  |  |  | 基础设施验收通过率达到95%。 |  |
|  | 效益 指标 |  | 社会效益指标 |  | 改善广大师生员工的教学条件 |  | 较显著 |  |  |  | 较显著 |  |
|  |  |  | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象 满意度指标 |  | 教职工满意度指标 |  | 95% |  |  |  | 教职工对项目的满意度达96%。 |  |
|  |  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 家长学生满意度指标 |  | 95% |  |  |  | 家长和学生对项目的满意度96%。 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称2 | 基础教育教学改革 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基础教育教学改革 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级 指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 |  |  |  |  | 实际完成情况 |
|  |  |  |  |  |  |  | 近两年指标值 |  |  |  | 预期当年实现值 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 前 年 |  | 上年 |  |  |  |
|  | 产出 指标 |  | 质量指标 |  | 教学教研成果达标率 |  | 70 |  | 75 |  | 80 | 82 |
|  |  |  | 时效指标 |  | 各项任务完成及时率 |  | 85 |  | 90 |  | 95 | 95 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益 指标 |  | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象 满意度指标 |  | 学生满意度指标 |  | 80 |  | 85 |  | 90 | 90 |
|  |  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 学校满意度 |  | 80 |  | 85 |  | 90 | 90 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称3： | 教育业务运行保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级 指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 |  |  |  |  | 实际完成情况 |
|  |  |  |  |  |  |  | 近两年指标值 |  | 预期当年实现值 |  | 预期当年实现值 |  |
|  | 产出 指标 |  |  |  |  |  | 前 年 |  | 上 年 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 节约资金成本指标 |  | 7 |  | 8 |  | 10 | 10 |
|  |  |  | 时效指标 |  | 各项任务完成及时率 |  | 85 |  | 90 |  | 95 | 95 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益 指标 |  | 社会效益指标 |  | 社会效益 指标 |  | 65 |  | 70 |  | 75 | 80 |
|  |  |  | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象 满意度指标 |  | 社会满意度 |  | 90 |  | 95 |  | 98 | 99 |
|  |  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 家长和学生满意度 |  | 80 |  | 85 |  | 90 | 95 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称4： | 学生综合素质提升工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级 指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 |  |  |  |  | 实际完成情况 |
|  |  |  |  |  |  |  | 近两年指标值 |  |  |  | 预期当年实现值 |  |
|  | 产出 指标 |  |  |  |  |  | 前 年 |  | 上 年 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 校园足球联赛、运动会、艺术进校园等活动举办数 |  | 28 |  | 30 |  | 30 | 32 |
|  |  |  | 数量指标 |  | 活动学生数占比 |  | 80 |  | 85 |  | 90 | 95 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象 满意度指标 |  | 政府部门和学校满意度 |  | 80 |  | 85 |  | 90 | 95 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称5： | 职业教育发展及改革 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级 指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 |  |  |  |  | 实际完成情况 |
|  |  |  |  |  |  |  | 近两年指标值 |  |  |  | 预期当年实现值 |  |
|  | 产出 指标 |  |  |  |  |  | 前年 |  | 上年 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 职业教育改革政策制度数量 |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 5 |
|  |  |  | 质量指标 |  | 中职学生就业率 |  | 80 |  | 85 |  | 90 | 95 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象 满意度指标 |  | 学生、家长满意度指标 |  | 85 |  | 95 |  | 90 | 92 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称6： | 校园综合治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |
|  |  |  |  |  |  | 近两年指标值 |  |  |  | 预期当年实现值 |  |  |
|  | 产出 指标 |  |  |  |  | 前年 |  | 上年 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 市直学校安全系数百分比 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 52 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  | 学生、家长满意度指标 |  | 85 |  | 95 |  | 90 |  | 95 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 社会满意度 |  | 90 |  | 95 |  | 98 |  | 95 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |