附件2.

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 科技创新服务与运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 鄂州市科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 鄂州市科学技术局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 90 | 80 |  | 68.33 |  | 10 |  | 85.41% |  | 8.5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 90 | 80 |  | 68.33 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加大争取国家、省对鄂州项目资金的扶持力度，做好市级项目资金的配套实施。加大高新技术企业引进和培育力度。切实完成落实好省科技厅、市政府下达的全市高新技术产业增加值占GDP比重、高新技术企业数量、争取省级以上科技项目资金等重点考核指标。 |  |  |  |  |  | 高新技术产业增加值166.1亿元，占GDP比重16.52%，组织申报省级以上科技研发及重大专项32项，立项25项，争取经费1637万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 科技政策法规宣传 |  |  | 至少2次 | 3次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 组织参加科技会展 |  |  | 至少3次 | 2次 | 10 |  | 6.7 |  | 疫情影响减少外出 |  |
|  |  |  | 组织全市科技服务能力提升培训 |  |  | 1次 | 0次 | 5 |  | 0 |  | 受疫情影响，人员不能聚集，没有举办全市科技服务能力提升培训 |  |
|  |  |  | 组织全市科技活动周 |  |  | 1次 | 1次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 科技企业科研诚信系统 |  |  | 基本框架形成 | 基本框架形成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 省级以上科技项目资金 |  |  | 500万元以上 | 1637万 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 各类科技宣传 |  |  | 营造全社会科技创新氛围 | 营造全社会科技创新氛围 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 省、市各项科技统计 |  |  | 为党委、政府决策提供依据 | 为党委、政府决策提供依据 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85.2 |  |  |  |