附件2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安全生产监管费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 市应急管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 118 | 124.41 | | 115.84 | | 10 | | 93.11% | | 9.31 |
| 其中：当年财政拨款 | | 118 | 118 | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 6.41 | 6.41 | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 安全生产事故总量明显减少，较大以上事故得到有效遏制，监管执法体制及监管责任体系不断完善。 | | | | | | 安全生产事故总量明显减少，较大以上事故得到有效遏制，执法能力得到提升。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展工矿企业专项治理工作 | | | ≥2次 | 2次 | 10 | | 10 | |  | |
| 开展危险化学品企业专项整治工作 | | | ≥3次 | 3次 | 10 | | 10 | |  | |
| 执法检查 | | | ≥24家 | 69家 | 10 | | 10 | |  | |
| 开展专家驻企检查 | | | ≥2家 | 9家 | 5 | | 5 | |  | |
| 开展危险化学品企业安全大检查 | | | ≥2次 | 2次 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 开展生产安全事故调查 | | | ≥4起 | 5起 | 10 | | 10 | |  | |
| 开展业务执法培训 | | | ≥3次 | 3次 | 5 | | 5 | |  | |
| 开展专项督察工作 | | | ≥5次 | 5次 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 安全生产矛盾调处费成本节约率 | | | ≥20% | 20% | 5 | | 5 | |  | |
| 安全生产监督管理成本节约率 | | | ≥20% | 20% | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 生态效益  指标 | 工矿商贸行业持续、稳定、健康发展 | | | 促进 | 发展 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 问题整改落实率 | | | ≥100% | 落实 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益指标 | 安全生产管理水平 | | | 提升 | 提升 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | | | ≤5次 | 无投诉 | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.31 | |  | |