附件2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 综合防灾减灾救灾 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 市应急管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 134 | 134 | | 133.71 | | 10 | | 99.78% | | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 134 | 134 | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 安全生产事故总量明显减少，较大以上事故得到有效遏制，监管执法体制及监管责任体系不断完善。 | | | | | | 安全生产事故总量明显减少，较大以上事故得到有效遏制，执法能力得到提升。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购救灾物资数量 | | | ≥2000套 | 2300套 | 10 | | 10 | |  | |
| 发放救灾物资数量 | | | ≥5000  床（件） | 8130床（件） | 10 | | 10 | |  | |
| 调拨应急物资数量 | | | ≥10000  件（套） | 34416件（套） | 10 | | 10 | |  | |
| 开展防灾减灾宣传 | | | ≥1次 | 2次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 救灾物资验收合格率 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 及时组织灾情报送工作 | | | 及时 | 及时 | 10 | | 10 | |  | |
| 第一次全国自然灾害综合风险普查工作 | | | 稳步开展 | 成立工作组，稳步开展 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 救灾物资管理效率 | | | 95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益指标 | 提高风险监测和综合减灾水平 | | | 提升 | 提升 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 物资储备安全 | | | ≥98% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 受灾群众投诉率 | | | ≤0.1% | 0% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.99 | |  | |