附件1

鄂州市数字政府建设2019—2020年重点工作任务清单

| 序号 | 工作目标 | 项目清单 | 任 务 要 求 | 牵头单位 | 责 任 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强化基础设施建设 | 提速宽带网络 | 2019年12月，我市城镇家庭宽带基本达到千兆接入能力，农村家庭宽带基本达到百兆接入能力，实现4G无线网络全市乡村全覆盖。加强推进工业互联网建设与应用，助推制造业高质量发展。完成全市5G基站和基础网络规划，加快推进5G网络的建设和商用服务。大力推动互联网、电信网、广播电视网三网融合发展，促进网络基础设施共建共享。到2020年12月，建设网络强市的目标基本实现。 | 市经信局 | 各通信运营商、广电网络 |
|  |  | 加快IPv6应用及融合 | 到2019年9月底，全面完成我市IPv6网络改造；加强IPv6网络安全能力建设，加快互联网应用服务升级，推进下一代互联网在经济社会各领域深度融合应用。 | 市经信局 | 市直各部门、各通信运营商 |
|  |  | 完善电子政务内外网建设 | 到2019年12月，网络基础设施的运行效率和服务能力明显提高。 | 市行政审批局 | 市委机要和保密局、市直各部门、各区、开发区 |
|  |  | 推进业务专网与电子政务内外网整合 | 到2019年12月，电子政务网络统筹能力显著增强。 | 市行政审批局 | 市直各部门、各区、开发区 |
| 2 | 推进政务云平台 建设 | 加快政务信息系统迁移上云 | 到2019年12月，市直各部门所有非涉密政务信息系统全部上云。 | 市行政审批局 | 市直各部门、各通信运营商 |
|  |  | 推进行业云与市级政务云融合 | 到2019年12月，全市行业云与市大数据中心政务云融合基本完成。 | 市行政审批局 | 市直各部门、各通信运营商 |
| 3 | 推进政务信息资源共享开放体系建设 | 持续推进建设市大数据能力平台 | 到2019年12月，建成市级大数据能力平台，数据汇聚、治理、应用取得显著成效。 | 市行政审批局 | 市直各部门、各通信运营商 |
|  |  | 推进全市政务数据共享交换 | 到2019年9月，各级各部门梳理完成共享清单、责任清单和负面清单，提升全市政务数据共享交换水平。 | 市行政审批局 | 市直各部门、鄂州大数据中心平台（一期）建设方 |
|  |  | 建设完善6+X基础数据库及主题库 | 到2019年9月底，人口、法人、自然资源和空间地理、社会信用信息库、电子证照库、共享材料库及各类主题库基本建成。 | 市行政审批局 | 市直各部门、鄂州大数据中心平台（一期）建设方 |
|  |  | 推动政府数据开放 | 到2020年12月，全市政务数据开放利用水平进入全省前列。 | 市行政审批局 | 市直各部门、各区、开发区 |
| 4 | 构建全市一体化 在线政务服务平台 | 加快推进一体化政务服务平台与各业务系统深度对接 | 2019年12月，全市政务服务“一张网”“四级联通”全面实现。推动各地各部门逐步接入“鄂汇办”。各地各部门已建政务服务移动端的，进一步整合便民服务应用，按照统一品牌、统一用户、统一页面风格接入“鄂汇办”；未建政务服务移动端的，参照《湖北省政务服务移动端应用服务接入规范》，基于“鄂汇办”发布应用服务接口，完成与“鄂汇办”接入工作。 | 市行政审批局 | 市直各部门 |
|  |  | 推进政务服务平台深度对接 | 到2019年12月，全市一体化在线政务服务平台与省政务服务平台应接尽接、政务服务事项应上尽上。 | 市行政审批局 | 市直各部门、各区、开发区 |
|  |  | 深化网上服务能力评估 | 到2019年12月，政务服务绩效评价机制有效运行，网上政务服务能力大幅提升。 | 市行政审批局 | 市直各部门、各区、开发区 |
| 5 | 加快线上线下服务融合 | 提升实体大厅“一站式”功能，推动线上线下融合服务。 | 到2019年12月，除因安全等特殊原因外，政务服务事项进驻实现“应进必进”，“一窗”分类受理事项达到90%以上。2019年12月，线上线下政务服务融合体系基本形成。 | 市行政审批局 | 市直各部门、各区、开发区、各通信运营商 |
| 6 | 推动更多政务服务事项网上办理 | 提高政务服务事项网办率 | 到2019年9月底，市级、区级政务服务事项网上可办率分别达到90%、80%以上。到2019年12月，企业和群众办事提供的材料减少70%以上。梳理优化业务量大、受众面广、民生关注的高频事项，形成“最多跑一次”清单，并汇聚到政务服务平台和“鄂汇办”，实现“最多跑一次”。到2019年12月，市、区两级200个以上高频事项实现“最多跑一次”。 | 市行政审批局 | 市直各部门、各区、开发区 |
| 7 | 营造优质营商环境 | 优化政务服务环境 | 2019年全面清理规范行政审批事项，持续开展“减证便民”行动，全面清理“奇葩”证明、循环证明、重复证明等。 | 市司法局 | 市直各部门、各区、开发区 |
|  |  | 简化企业开办注销程序，压缩审批时限 | 压缩企业开办时间，简化企业注销程序，研究建立法人委托代理人、视频技术远程办理等注销机制，进一步优化营商环境。到2019年9月底，压缩新开办企业设立登记、公章刻制、申领发票、社保登记四个环节办理时限至3个工作日以内。2019年12月，报建审批事项中涉及的兜底条款所要求的前置条件全部转为事中事后监管。进一步优化完善投资项目在线审批监管平台功能，2020年实现投资项目全部依托政务服务“一张网”开展在线审批。 | 市市场监管局 市发改委 | 市直各部门、各区、开发区 |
|  |  | 改进企业不动产登记 | 2019年加快推进房屋交易、登记、纳税信息跨部门共享。大力推进不动产数据整合，推动房屋、土地等不动产权籍一体化调查，联合测绘，成果共享。 | 市自然资源和规划局 | 市直各部门、各区、开发区 |
| 8 | 探索“互联网+政务服务”新模式 | 推行“一窗服务”集成模式 | 2019年探索在实体政务服务大厅和基层服务网点分类设立综合窗口，构建网上并联审批系统，推行并联审批、多规合一、多证合一、多图联审、联合踏勘等改革。 | 市发展改革委 | 市直各部门、各区、开发区 |
|  |  | 推行办好“一件事”套餐服务 | 2019年对于交通不便、居住分散和偏远地区，探索帮办代办制，实现服务端口前移。 | 市市场监管局 | 市直各部门、各区、开发区 |
| 9 | 推进 政府网站集约化 建设 | 推进市政府网站集约化建设，推动全市各地、各部门政府网站迁移 | 到2019年9月，全面完成市政府网站集约化建设。 到2019年12月，全市政府网站迁移整合完成。 | 市行政审批局 | 市直各部门、各区、开发区 |
| 10 | 建立“互联网+监管”体系 | 建设“互联网+监管”系统 | 到2019年12月，联通各地各部门现有的电子监察系统，形成覆盖市、区、乡、村四级的“互联网+监管”体系。按照“成熟一批，接入一批”的原则，优先归集“双随机、一公开”系统、国家企业信用信息公示系统（鄂州）、“12345”平台等重点数据，支持其他领域监管数据的灵活接入。力争到2019年12月，市级“互联网+监管”系统上线试运行，并完成与省系统联通。建立监管工作情况评估、监管数据推送反馈、监管风险预警机制，强化对监管过程和监管效能的监督，提升事中事后监管规范化、精准化、智能化水平。到2020年12月，全方位监管体系基本建立，有效支撑事中事后全过程监管，监管效率明显提升。 | 市行政审批局 | 市直各部门、各区、开发区 |
| 11 | 推进数字化治理重点应用 | 开发污染防治智慧应用 | 到2019年12月，基本建成生态环境保护智慧平台；到2020年12月，全市生态环境监管区域及效率大幅提高。 | 市生态环境局 | 市发展改革委、市经信局、市公安局、市住建局、市水利和湖泊局、市自然资源和规划局 |
|  |  | 开发交通治理智慧应用 | 到2019年12月，基本建成全市智慧交通管理平台。 | 市交通运输局 | 市发展改革委、市经信局、市公安局 |
|  |  | 开发电商及物流管理智慧应用 | 到2020年9月，基本建成全市统一的物流公共信息平台，实现全市综合性物流园区和专业化物流中心的智能化建设以及信息与数据的互联互通。 | 市临空经济区 | 市发展改革委、市经信局、市交通运输局、市行政审批局、市商务局、市市场监督管理局、鄂城区政府、葛店经济开发区 |
| 12 | 推进 数字化 治理重点应用 | 开发河湖智慧应用平台 | 到2019年12月，建成河湖治理智慧平台并与省平台对接。到2020年12月，河湖治理科学化、有序化、有力化水平全面提升。 | 市水利和 湖泊局 | 市生态环境局、市自然资源和规划局，各区、开发区 |
|  |  | 开发国土资源应用平台 | 2019年12月完成国土资源综合管理系统的图文一体化、单点登录、统一权限管理等系统融合。 | 市自然资源和规划局 | 市行政审批局、市生态环境局，各区、开发区 |
|  |  | 完善社会保障管理平台 | 到2020年12月，我市就业和社会保险公共服务能力大幅提升。 | 市人社局 | 市医疗保障局、市行政审批局、市直相关部门，各区、开发区 |
| 13 | 其他 | 其他数字化应用平台建设与对接 | 按省政府数字政府建设推进要求建设项目落地接应；各单位信息化建设提出的新的应用项目，根据相关流程统一另行安排。 |  | 市直相关部门，各区、开发区 |