## 2020项目计划
附件
鄂州市2020年度审计项目计划表
鄂州市审计局
| 审计项目数量 | 省厅项目（9） |  |  | 市级项目（25）
|  | 重大政策措施落实情况跟踪审计（4） | 应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计（1） | 扶贫审计（4） | 预算执行、财政收支审计（6） |  |  |  |  | 专项审计（3） |  |  | 领导干部经济责任（自然资源资产）审计（14） | [9 empty] | 政府投资审计（2）
[5 empty] | 市本级财政预算执行审计（1） | 区级财政收支审计（3） | 市直部门预算执行审计（1） |  | 全市公安系统财政收支审计（1） | 清理拖欠民营企业中小企业账款审计 | 厕所革命审计 | 生态补偿资金审计 | 市人力资源和社会保障局领导干部经责审计 | 市总工会领导干部经责审计 | 市委党校领导干部经责审计 | 市中心医院领导干部经责审计 | 杜山镇经责领导干部经责审计 | 长港镇领导干部经责审计、自然资源资产审计 | 段店镇领导干部经责审计、自然资源资产审计 | 沼山镇领导干部经责审计、自然资源资产审计 | 太和镇领导干部经责审计 | 涂家垴镇领导干部经责审计、自然资源资产审计 | 鄂州综合客运枢纽站工程审计 | 全市政府投资项目社会中介机构咨询质量专项审计调查
| 34 | 1.1-12.30 | 3.30-4.25 | 6.1-8.10 | 10.1之前完成 | 10.1之前完成 | 5.6-6.10 | 5.6-5.31 | 10.9-12.15 | 6.1-7.1 | 6.1-8.10 | 6.1-7.10 | 8.11-10.20 | 8.11-9.30 | 8.11-9.30 | 8.11-10.20 | 12.1之前完成 | 12.1之前完成 | 12.1之前完成 | 12.1之前完成 | 7.11-9.30 | 10.9-12.9 | 5.1-9.1 | 9.2-12.1
财政金融审计科 |  | √ | 参与 |  | √ | √ | √
农业农村审计科 |  |  | 参与 | √ |  |  |  | 参与 | 10.20之后参与 |  |  |  | √
行政事业审计科 |  |  | 参与 |  |  |  |  | 参与 | √ |  | 参与 |  |  | √
经贸审计科 |  |  | 参与 |  |  |  |  | 参与 | 参与 | √ | 7.1之后参与 |  |  |  | √
社会保障审计科 |  |  | √ |  |  |  |  | 参与 | 10.20之后参与 |  | 参与 |  |  |  |  | √
经济责任审计科 |  |  | 参与 |  |  |  |  | 参与 |  |  |  | √ | [8 empty] | √ | √
自然资源和生态环境审计科 |  |  | 参与 |  |  |  |  | 参与 |  |  |  | √ | [8 empty] | √ | √
固定资产投资审计科 |  |  | 参与 | [7 empty] | √ | [11 empty] | √ | √
法规审理科 |  |  | 抽人参与 | [5 empty] | 抽人参与 |  | 抽人参与
电子数据审计科 | [5 empty] | 参与 |  | 参与 | 参与 |  | 参与 |  |  |  |  | 参与 |  | 抽人参与 | 抽人参与 | 抽人参与 |  | 抽人参与
综合科 |  |  | 抽人参与 | [5 empty] | 抽人参与 |  | 抽人参与
鄂城区审计局 |  | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 抽人参与 | 参与 | 参与 | [5 empty] | √ | √ | [5 empty] | √
华容区审计局 |  | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 抽人参与 | 参与 | 参与 | [12 empty] | √
梁子湖区审计局 |  | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 抽人参与 | 参与 | 参与 | 参与 | [11 empty] | √
审计项目名称
项目执行(牵头）单位
计划项目总数及计划完成时间
审计项目名称