## 2021年4月份全市招商引资情况通报

今年元至4月份，全市完成省外资金146.11亿元，完成全年计划的41.7%，超时序进度8.4个百分点，同比增长240.7%；签约亿元以上项目32个，完成全年计划的35.5%，超时序进度2.2个百分点，合同投资额为446.72亿元，同比增长63.2%；亿元以上开工项目13个，完成全年计划的18.6%，掉时序进度14.7个百分点，同比负7.1%。

一、基本目标任务完成情况

1、省外资金完成情况：元至4月份，全市完成省外资金146.11亿元，其中临空经济区41.31亿元，完成目标任务的51.6%；鄂城区29.4亿元，完成目标任务的45.2%；华容区24.65亿元，完成目标任务的41.1%；梁子湖区14.18亿元，完成目标任务的40.5%，葛店开发区36.57亿元，完成目标任务的33.2%。葛店开发区掉进度0.1个百分点，其他各区均超时序进度。

2、亿元以上签约项目情况：元至4月份，全市亿元以上签约项目32个，其中鄂城区9个，完成目标任务的52.9%；临空经济区8个，完成目标任务50%；梁子湖区5个，完成目标任务的41.7%；华容区4个，完成目标任务的23.5%；葛店开发区6个，完成目标任务的21.4%。鄂城区、临空经济区和梁子湖区超进度要求，华容区和葛店开发区分别掉进度9.8和11.9个百分点。

3、亿元以上开工项目完成情况：元至4月份，全市新开工亿元以上项目13个，鄂城区7个，完成目标任务的50%；梁子湖区2个，完成目标任务的25%；华容区3个，完成目标任务的21.4%；葛店开发区1个，完成目标任务的4.2%。鄂城区超进度要求，梁子湖区、华容区和葛店开发区分别掉进度8.3个、11.9个和29.1个百分点，临空经济区截至目前没有开工项目。

二、重大项目任务完成情况

1、葛店开发区重大项目任务是签约100亿单体项目争取1个、50亿以上单体项目1个、10亿以上单体项目4个。目前投资13亿元的盛隆电气智能制造产业基地项目和投资80亿元的芯映光电新型显示器件项目已签定正式合同。

2、临空经济区重大项目任务是签约50亿元单体项目1个、10亿以上单体项目3个。目前投资10亿元的富春网营物联智能供应链运营中心项目和投资30亿元的鄂州临空国际创新医疗器械产业园项目已签定框架合作协议。

3、鄂城区重大项目任务是签约30亿以上单体项目1个，10亿以上单体项目2个。目前投资20亿元的中新开维二期年产60万头生猪项目和投资10亿元的欧冶链金再生资源产业园项目已签正式合同。

4、华容区重大项目任务是签约30亿以上单体项目1个，10亿以上单体项目2个。目前投资10亿元的韵达鄂州华容产业园项目和投资15亿元的渔光互补项目已签框架合作协议。

5、梁子湖区重大项目任务是签约30亿以上单体项目1个，10亿以上单体项目1个。目前投资15亿元的前海湖渔猎主题公园项目、投资20亿元的北京致成生物医学项目、投资30亿元的慈文吴楚影视项目、投资200亿元的乐华城乐华小镇项目均已签框架协议。

三、主要问题

1、各区项目开工任务推进不平衡。4月份新开工项目只有鄂城区达到进度要求，梁子湖区掉进度八个百分点，华容区和葛店开发区均掉进度十个百分点以上，临空经济区没有开工项目。

2、要素保障不到位。要素保障问题导致一些重大项目无法正式落地，临空经济区的8个重大项目均是框架协议，开工项目仍然为零。土地保障、生态红线、产业发展资金等制约依然严重，缺少有效破解手段，净地供应的要求短时间还不能得到保证。

3、产业链招商效果不明显。1-4月除了葛店开发区招引签约的芯映光电新型显示器件项目是三安光电产业链上下游关联项目外，其他各区招引开工的项目都与“建链、补链、延链、强链，着力壮大产业集群”的要求有所差距，产业链招商效果不明显。

四、下一步工作计划

1、进一步提高思想认识。在4月2日收听收看全省招商引资工作电视电话会上陈平市长明确指出，要切实把招商引资作为“一把手工程”来抓，亲自研究部署，亲自挂帅出征，亲自协调推进，全程跟进落实。各级党政主要负责同志要拿出更多的时间和精力，把招商引资牢牢抓在手上，真正做到重要客商亲自接待，重大项目亲自对接，重大招商活动亲自带队，重大问题亲自协调解决。

2、进一步强化招商引资工作措施。今年已经过去了三分之一，但有的区、有的单位仍在等待观望，招商引资还停留在“思想上”，迟迟没有行动。各产业专班要强化“走出去”的招商工作力度，特别是已确定的42个产业招商责任单位，要抓紧行动起来，出去多跑、多转，寻找招商机会，到重点城市蹲点招商、上门招商，与相关产业、重点企业进行对接，精准招商。各有关单位要选派优秀的干部负责招商引资，要为招商人员“走出去”提供充足的物力、财力保障。

3、进一步加大破除要素瓶颈制约力度。各区各单位要深入研究国家优惠政策，积极主动争取中省资金支持，加强政银企合作，用好用活产业引导基金，吸引金融机构资金涌入，撬动更多社会资本投入；继续推进工业“标准地”供地模式，加快清理盘活闲置土地的工作部署，强化企业用工保障。各区各产业专班要召开重点项目协调督办会，下大力气解决一批重点项目开工过程中的难点问题，争取二季度开工一批重点产业项目，确保时间过半任务过半。