## 2021年5月份全市招商引资情况通报

今年元至5月份，全市完成省外资金186.87亿元，完成全年计划的53.4%，超时序进度11.7个百分点，同比增长177.1%；签约亿元以上项目36个，完成全年计划的40%，掉时序进度1.7个百分点，合同投资额为514.22亿元，同比增长2.29倍；亿元以上开工项目16个，完成全年计划的21.4%，掉时序进度20.3个百分点，同比持平。

一、基本目标任务完成情况

1、省外资金完成情况：元至5月份，全市完成省外资金146.11亿元，其中临空经济区49.37亿元，完成目标任务的61.7%；鄂城区36.8亿元，完成目标任务的56.6%；华容区32.5亿元，完成目标任务的54.2%；梁子湖区18.18亿元，完成目标任务的51.9%，葛店开发区50.02亿元，完成目标任务的39.5%。葛店开发区掉进度2.2个百分点，其他各区均超时序进度。

2、亿元以上签约项目情况：元至5月份，全市亿元以上签约项目36个，其中鄂城区11个，完成目标任务的64.7%；临空经济区8个，完成目标任务50%；梁子湖区6个，完成目标任务的50%；葛店开发区7个，完成目标任务的25%；华容区4个，完成目标任务的23.5%。鄂城区、临空经济区和梁子湖区超进度要求，葛店开发区和华容区分别掉进度16.7和18.2个百分点。

3、亿元以上开工项目完成情况：元至5月份，全市新开工亿元以上项目16个，鄂城区7个，完成目标任务的50%；梁子湖区3个，完成目标任务的37.5%；华容区5个，完成目标任务的35.7%；葛店开发区1个，完成目标任务的4.2%。鄂城区超进度要求，梁子湖区、华容区和葛店开发区分别掉进度4.2个、6个和37.5个百分点，临空经济区截至目前没有开工项目。

二、重大项目任务完成情况

1、葛店开发区重大项目任务是签约100亿单体项目争取1个、50亿以上单体项目2个、10亿以上单体项目4个。目前投资13亿元的盛隆电气智能制造产业基地项目、投资60亿元的万度光能太阳能电池生产基地项目和投资80亿元的芯映光电新型显示器件项目均已签定正式合同。

2、临空经济区重大项目任务是签约50亿元单体项目1个、10亿以上单体项目3个。目前投资10亿元的富春网营物联智能供应链运营中心项目和投资30亿元的鄂州临空国际创新医疗器械产业园项目已签定框架合作协议。

3、鄂城区重大项目任务是签约30亿以上单体项目1个，10亿以上单体项目2个。目前投资20亿元的中新开维二期年产60万头生猪项目和投资10亿元的欧冶链金再生资源产业园项目已签正式合同。

4、华容区重大项目任务是签约30亿以上单体项目1个，10亿以上单体项目2个。目前投资10亿元的韵达鄂州华容产业园项目和投资15亿元的渔光互补项目已签框架合作协议。

5、梁子湖区重大项目任务是签约30亿以上单体项目1个，10亿以上单体项目1个。目前投资15亿元的前海湖渔猎主题公园项目、投资20亿元的北京致成生物医学项目、投资200亿元的乐华城乐华小镇项目已签合作协议，投资30亿元的慈文吴楚影视项目已签框架合作协议。