鄂州发改审批〔2020〕392号

关于鄂州市梁子湖区2021年中央预算内投资

农村人居环境整治项目可行性研究报告的批复

梁子湖区农业农村局：

报来《关于请求批复鄂州市梁子湖区2021年中央预算内投资农村人居环境整治项目可行性研究报告的请示》（梁农文〔2020〕54号）及相关附件收悉。根据专家审查意见，经研究，原则同意鄂州市梁子湖区2021年中央预算内投资农村人居环境整治项目可行性研究报告（项目代码： 2020-420702-78-01-073921）。现批复如下:

一、项目建设的必要性

为改善梁子湖区农村人居环境，建设美丽宜居乡村，推进梁子湖区全国生态文明建设试点和全省首批生态文明建设示范区建设，实施鄂州市梁子湖区2021年中央预算内投资农村人居环境整治项目十分必要。

二、项目建设单位

项目建设单位为梁子湖区农业农村局。

三、项目建设地址

项目建设地点为鄂州市梁子湖区太和镇狮子口村、邱山村、胡进村、陈太村、上洪村、吴伯浩村、新屋村七个村。

四、建设规模及主要建设内容

1、农村生活污水治理。新建集中式污水处理系统及配套管网 19 处，总处理水量为 485m3/d（其中15m3/d污水处理系统5处，20m3/d污水处理系统3处，25m3/d污水处理系统4处，30m3/d污水处理系统3处，35m3/d污水处理系统2处，40m3/d污水处理系统1处，50m3/d污水处理系统1处）；新建分散式污水处理系统285 套（其中单户净化系统166套，0.5t/d净化系统94套，1t/d净化系统25套）。

2、有机垃圾资源化利用工程。配制垃圾堆肥桶 773 个，垃圾转运车7辆；新建垃圾堆沤池31个，堆肥房4 处。

五、项目建设工期

项目建设工期为12个月，即2021年1月至2021年12月。

六、投资概算及资金来源

项目概算总投资为2158.73万元，其中第一部工程费用为 1874.87 万元，建设工程其他费用为 181.07 万元， 预备费用 102.80 万元。资金来源为申请中央预算内投资及地方配套资金。

请接文后进一步开展下一阶段工作，完善开工相关手续，条件成熟后方可开工建设。

 附件：鄂州市梁子湖区2021年中央预算内投资农村

人居环境整治项目招投标事项核准表

                                  鄂州市发展和改革委员会

                                      2020年12月29日

 鄂州市发展和改革委员会 2020年12月29日印发