鄂州发改审批〔2023〕353号

关于鄂州市临空经济区水系综合治理工程

可行性研究报告的批复

市水利和湖泊局：

你单位《关于审批鄂州市临空经济区水系综合治理工程项目可行性研究报告的函》（鄂州水利函〔2023〕307号）及附件收悉。经研究，原则同意《鄂州市临空经济区水系综合治理工程可行性研究报告》。现将该项目可行性研究报告批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：鄂州市临空经济区水系综合治理工程

项目代码：2211-420700-04-01-683435

项目建设的必要性

工程实施将改变临空经济区河道污染和生态环境恶化的状况，恢复城市河道的生态和自然景观，改善居民生活环境，拓展娱乐空间，对改善临空经济区水系环境质量，修复水生态系统，对提升城市品质具有重要作用，工程建设是十分必要的。

建设地点

鄂州市临空经济区。

四、建设规模及内容

工程治理范围为新农村港、鸭畈港、青山截流港、上中湖连通渠和花马湖二站进出水渠等五条港道，通过水生态修复与水景观提升，打造7处生态节点。常水位以下建设人工湿地改善河流生境、恢复河流生态系统，构建蓝绿交织生态长廊，总面积约17.6ha；常水位以上进行绿化治理，改善滨水生态环境，总面积约45.59ha。

（1）新农村港：起点为夫子岭水库溢洪道尾端，终点为鸭畈港汇口，治理长度8.61km，治理面积17.78ha，其中水生态修复面积4.94ha，水景观建设面积12.84ha。

（2）鸭畈港：起点为胜利闸，终点为入花马湖上湖湖口，治理长度8.28km，治理面积15.36ha，其中水生态修复面积4.27ha，水景观建设面积11.09ha。

（3）青山截流港：治理范围从原入湖口至青山村鄂州强盛石业公司附近的水塘，治理长度1.69km、治理面积5.54ha，其中水生态修复面积1.54ha，水景观建设面积4.00ha。

（4）上中湖连通渠：起点为加奖渔家坝，终点为花马湖中湖，治理长度6.69km、治理面积12.35ha，其中水生态修复面积 3.24ha，水景观建设面积8.40ha。

（5）花马湖二站进出水渠：起点为胜利闸，终点为入江口，治理长度1.4km、治理面积12.97ha，其中水生态修复面积3.61ha，水景观建设面积9.36ha。

工程投资及资金来源

工程静态总投资22698.25万元，其中工程部分投资12975.56万元，征地移民补偿投资9287.66万元，环境保护工程投资179.27万元，水土保持工程投资255.76万元。资金来源为政府投资。

建设工期

该项目建设工期为两年。

接到批复后，请尽快办好开工前需要取得的要件，抓紧做好编制初步设计等工作，力争项目开工建设。

附件：湖北省基本建设投资项目招投标事项核准表

鄂州市发展和改革委员会

2023年11月9日

鄂州市发展和改革委员会 2023年11月9日印发

附件：

湖北省基本建设投资项目招投标事项核准表

建设项目名称：鄂州市临空经济区水系综合治理工程

招标范围	招标组织形式	招标方式	不采用招标方式
全部

招标	部分

招标	自行

招标	委托

招标	公开

招标	邀请

招标
勘察	√
√	√
设计	√
√	√
建筑工程

工程	√
√	√
安装工程

工程	√
√	√
主要设备

设备	√
√	√
重要材料

材料	√
√	√
其 它	√
√	√
审批部门核准意见说明：

核 准

请严格按照《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。

审批部门盖章

2023年11月9日