## 1沿江化工P3-5
鄂州市沿江化工企业关改搬转专项战役2019年度重点工作清单
序号 | 序号/ 对应任务编号 | 任务清单 | 措施清单 | 责任清单 |  |  | 时限清单
|  |  |  | 牵头单位 | 责任单位 | 配合单位
1 | 1/5 | 组织实施关改搬转 | 加强组织领导，组织并协助企业开展关改搬转。加强协调、检查、督办，确保各项关改搬转任务按期全面完成。 | 市经信委、市发改委 | 各区人民政府、开发区管委会 | 市安监局、市环保局、市城建委、市国土资源局 | 第一季度：交投致远和通世达围绕取得实质性进展制定2019年度工作方案；鹏缘气体乙炔生产车间停产关闭、恒兴科技注销营业执照；第二季度：庙岭化工厂拆除残余设备、葛店开发区搬迁项目完成初步方案；第三季度：督查武大有机硅搬迁进度、海力转产情况、长海转产中试情况；对庙岭化工厂、美电、恒兴科技开展验收前工作；第四季度：督查武大有机硅搬迁进度、海力转产情况、长海转产中试情况；交投致远和通世达转产项目有实质性进展；庙岭化工厂、美电、恒兴科技根据标准验收。
2 | 2/7、10、11 | 各相关成员单位落实出台政策措施 | 相关成员单位根据本部门出台相关政策措施，积极与关改搬转企业沟通，做好相关帮扶。 | 市经信委、市发改委 | 市财政局、市人社局、市发改委、市国土资源局、市人民银行、市税务局 | 市沿江化工企业关改搬转专项战役指挥部成员单位 | 长期坚持
3 | 3（新） | 落实分配关改搬转补助资金 | 依据《鄂州市沿江化工企业关改搬转资金使用管理实施细则》，将补助资金落实到位，建立相关台账。 | 市经信委、市发改委 | 各区人民政府、开发区管委会 | 市财政局 | 第一季度：市级财政拨付后，各地统筹规划将资金划拨各关改搬转企业，建立使用台账，并确保专款专用。
4 | 4/8 | 加强腾退土地污染风险管控和治理修复 | 落实企业污染防治主体责任，督促和引导企业加强腾退土地污染风险管控和治理修复，防止发生二次污染和次生突发环境事件。 | 市环保局、市国土资源局 | 各区人民政府、开发区管委会 | —— | 长期坚持
5 | 5/6 | 从严落实产业政策 | 严禁在沿长江15公里范围内新建化工项目和化工园区。淘汰落后产能，综合利用能耗、环保、质量、安全法律法规和技术标准，依法依规加快推进不达标或不合规的落后生产技术、装备和生产企业的淘汰。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能。 | 市经信委、市发改委 | 各区人民政府、开发区管委会 | 市环保局、市安监局、市质监局 | 长期坚持
6 | 6/9 | 严格安全环保管理 | 各地要督促企业依法开展关改搬转项目安全和环境影响评价。严格执行建设项目安全设施和污染防治设施“三同时”（同时设计、同时施工、同时投入生产和使用）制度，确保项目建成投产后满足安全和环保要求。对正在实施关改搬转的企业加大监督检查力度，加强企业停产前及停产过程中的安全、环保监管，切实做好企业停产后的安全、环保处置，确保企业关改搬转过程不发生安全、环保事故，不遗留安全、环保隐患。 | 市安监局、市环保局 | 各区人民政府、开发区管委会 | —— | 长期坚持
7 | 7/5 | 督办各地关改搬转推进进度及关改搬转补助资金使用情况 | 指挥部办公室组织成员单位实地督办各地推进进度及关改搬转补助资金使用情况，以地方政府为主，并及时跟踪分析和通报各地工作推进情况。 | 市经信委、市发改委 | 市经信委、市发改委、市环保局、市安监局 | 市沿江化工企业关改搬转专项战役指挥部成员单位 | 分季度实地调研督查属地政府关改搬转推进情况及补助资金使用台账
说明：1.“序号/对应任务编号”一栏中，“序号”指该任务在战役重点工作清单中的顺序号，“对应任务编号”指该项任务所对应的我市各专项 “四单”中的任务编号（2018年8月制定）。 2.如某序号任务在我市相应战役“四单”中没有明确对应任务编号，则标注“新”。

## 2黑臭水体P6-8
鄂州市黑臭水体整治专项战役2019年度重点工作清单
序号 | 序号/ 对应任务编号 | 任务清单 | 措施清单 | 责任清单 |  |  | 时限清单
|  |  |  | 牵头单位 | 责任单位 | 配合单位
1 | 1（新） | 建立水体台账 | 按照《城市黑臭水体指南》要求，组织开展建成区水体现状情况排查，摸清水体质量和污染源情况，建立建成区水体台账；对排查出来的疑似黑臭水体，按要求做好识别判定并纳入黑臭水体整治名单，排查新发现黑臭水体应按照“一水一策”原则，编制整治方案，明确整治目标、重点任务、整治措施和实施周期，落实具体整治项目并组织实施。 | 各区人民政府、开发区管委会 | 各区人民政府、开发区管委会 | 市水务局 | 一季度对建成区水体进行排查，建立水体台账；二季度排查识别黑臭水体，对新发现的黑臭水体纳入整治名单，编制“一水一策”；三季度制定实施方案，明确整治目标、重点任务、整治措施和实施周期，落实具体整治项目并组织实施；四季度河道治理及控源截污工程措施已组织实施，新增黑臭水体完成任务的20%以上，并对任务完成情况进行公示
2 | 2(新） | 完善五丈港黑臭水体整治 | 组织开展五丈港滨岸带建设 | 市水务局 | 市水务集团 | 鄂城区人民政府 | 一季度完成五丈港滨岸带建设前期工作；二季度度启动五丈港滨岸带建设；三季度累计完成建设任务的50%；四季度全部完成
3 | 3/4 |  | 完善沿港控源截污 | 市城建委 | 市城建委 | 鄂城区人民政府、市水务局 | 一季度开展沿港排口排查，摸清入港污水来源；二季度制定截污控污计划，并组织实施；三季度加快推进截污工程建设；四季度全面完成控源截污
4 | 4/4 |  | 强化企业排污控制 | 市环保局 | 市环保局 | 鄂城区人民政府 | 一季度开展沿港企业排污排查，摸清沿港企业排污情况，建立企业排污台账；二季度完成排污企业整改；三季度定期巡查监督企业排污；四季度定期巡查监督企业排污
5 | 5(新) |  | 定期开展水质监测 | 市水务局 | 市水务局 |  | 每月开展一次监测
6 | 6/4 |  | 加强水体管养维护 | 鄂城区人民政府 | 鄂城区人民政府 |  | 落实河长制，定期开展垃圾及水面漂浮物清理
7 | 7（新） | 完善新港（三水源）黑臭水体整治 | 强化企业排污控制 | 市环保局 | 市环保局 |  | 定期巡查监督鄂钢污水排放
8 | 8（新） |  | 定期开展水质监测 | 市水务局 | 市水务局 |  | 每月开展一次监测
9 | 9/3 |  | 加强水体管养维护 | 鄂城区人民政府 | 鄂城区人民政府 | 鄂钢公司 | 落实河长制，定期开展垃圾及水面漂浮物清理
10 | 10/13 | 完善余寿港黑臭水体整治 | 完善程潮片区截污 | 市城建委 | 市城建委 | 鄂城区人民政府 | 一季度开展程潮片区入港污水排查；二季度制定截污计划，并组织实施；三季度完成沿港截污；四季度查漏补缺，完善截污
11 | 11/1 |  | 完善沿港泽林镇、碧石渡镇截污 | 鄂城区人民政府 | 鄂城区人民政府 |  | 一季度开展入港污水排查；二季度制定截污计划，并组织实施；三季度完成沿港截污；四季度查漏补缺，完善截污
12 | 12(新) |  | 完成江碧路及兴业大道污水管网工程 | 市城建委 | 市城建委 | 鄂城区人民政府 | 一季度加快推进管网工程；二季度全部完成
13 | 13(新) |  | 强化企业排污控制 | 市环保局 | 市环保局 | 鄂城区人民政府 | 一季度开展沿港企业排污排查，摸清沿港企业排污情况，建立企业排污台账；二季度完成排污企业整改；三季度定期巡查监督企业排污；四季度定期巡查监督企业排污
14 | 14（新） |  | 定期开展水质监测 | 市水务局 | 市水务局 |  | 每月开展一次监测
15 | 15/1 |  | 加强水体管养维护 | 鄂城区人民政府 | 鄂城区人民政府 |  | 落实河长制，定期开展垃圾及水面漂浮物清理
16 | 16/2 | 完善汀桥港黑臭水体整治 | 完善汀桥港（华容段）沿港截污 | 华容区人民政府 | 华容区人民政府 |  | 一季度开展入港污水排查；二季度制定截污计划，并组织实施；三季度完成沿港截污；四季度查漏补缺，完善截污
17 | 17/2 |  | 完善汀桥港（葛店段）沿港截污 | 葛店开发区管委会 | 葛店开发区管委会 |  | 一季度开展入港污水排查；二季度制定截污计划，并组织实施；三季度完成沿港截污；四季度查漏补缺，完善截污
18 | 18（新） | 完善汀桥港黑臭水体整治 | 强化企业排污控制 | 市环保局 | 华容区人民政府、葛店开发区管委会 |  | 一季度开展沿港企业排污排查，摸清沿港企业排污情况，建立企业排污台账；二季度完成排污企业整改；三季度定期巡查监督企业排污；四季度定期巡查监督企业排污
19 | 19（新） |  | 定期开展水质监测 | 市水务局 | 市水务局 |  | 每月开展一次监测
20 | 20/2 |  | 加强水体管养维护 | 华容区人民政府、葛店开发区管委会 | 华容区人民政府、葛店开发区管委会 |  | 落实河长制，定期开展垃圾及水面漂浮物清理
说明：1.“序号/对应任务编号”一栏中，“序号”指该任务在战役重点工作清单中的顺序号，“对应任务编号”指该项任务所对应的我市各专项 “四单”中的任务编号（2018年8月制定）。 2.如某序号任务在我市相应战役“四单”中没有明确对应任务编号，则标注“新”。

## 3农业面源污染P9-10
鄂州市农业面源污染整治专项战役2019年度重点工作清单
序号 | 序号/ 对应任务编号 | 任务清单 | 措施清单 | 责任清单 |  |  | 时限清单
|  |  |  | 牵头单位 | 责任单位 | 配合单位
1 | 1/1 | 摸清农业面源污染底数，构建基于本地环境资源承载力的农业绿色发展格局 | 1.组织专家对农业源普查数据进行联合审查。2.编写专项总结报告。3.根据普查结果提出农业面源污染治理措施，构建基于本地环境资源承载力的农业绿色发展格局。4.开展督导检查和工作总结。 | 市农委 | 各区人民政府、开发区管委会 | 市统计局、市环保局、市水务局、市林业局、市水产局、市国土局、市财政局 | 2019年底完成
2 | 2/3 | 推进畜禽养殖场（户）粪污资源化利用达标整治工作，全市养殖粪污资源化利用率实现75%以上。 | 1.完善《鄂州市畜禽养殖达标整治工作方案》；2.完善达标整治技术模式；3.开展“一场一策”整改方案技术指导；4.市农委、环保、水务部门成立联合验收工作组。 | 市农委 | 各区人民政府、开发区管委会 | 市环保局、市水利局、市财政局 | 2019年底完成
3 | 3/2 | 推进化肥农药减量增效，化肥、农药用量分别减少3%、2%以上 | 1.制定全市化肥、农药零增长行动方案。2.建设耕地质量保护与化肥减量增效示范区，推广测土配方施肥，示范商品有机肥、绿肥、秸秆还田等有机肥替代化肥技术模式，实施肥水一体化技术，推广绿肥种植等措施，3.加强农药管理，推行高毒农药禁限用和定点经营制度，大力推行农药销售处方制，实施病虫害绿色防控和统防统治，培养扶持统防统治服务组织，推广大型自走式精准施药器械及植保无人机等先进施药器械。 | 市农委 | 各区人民政府、开发区管委会 | 市财政局、市供销社、市水产局、市发改委、市水务局 | 2019年底完成
4 | 4/5 | 探索区域农业面源污染综合治理新模式，建设长港区域生态农业示范区。 | 开展峒山区域生态循环农业建设，构建南方水网地区“源头消减+综合种养+生态拦减”水体清洁型生态循环农业模式。 | 市农委 | 鄂城区人民政府 | 市发改委、市财政局、市科技局 | 2019年底完成
说明：1.“序号/对应任务编号”一栏中，“序号”指该任务在战役重点工作清单中的顺序号，“对应任务编号”指该项任务所对应的我市各专项 “四单”中的任务编号（2018年8月制定）。 2.如某序号任务在我市相应战役“四单”中没有明确对应任务编号，则标注“新”。

## 4长江干线非法码头P11-12
鄂州市长江干线非法码头专项整治战役2019年度重点工作清单
序号 | 序号/ 对应任务编号 | 任务清单 | 措施清单 | 责任清单 |  |  | 时限清单
|  |  |  | 牵头单位 | 责任单位 | 配合单位
1 | 1/2 | 扎实开展长江岸线生态修复 | 对已经取缔的非法码头进行岸线生态修复工作，及时开展补植复绿，确保实现“长江有净水，沿岸有绿意”的目标 | 市水务局 | 沿江各区人民政府、开发区管委会，市林业局 | 市财政局、市交通运输局 | 2019年9月底前
2 | 2/3 | 加大饮用水水源保护区码头整治工作力度 | 扎实开展饮用水水源保护区码头整治工作，巩固前期整治成果，完成乡镇水源保护区码头整治工作。 | 市环保局 | 沿江各区人民政府、开发区管委会 | 市水务局、市林业局 | 持续保持
3 | 3/5 | 加大规范提升码头管理力度 | 对已完成提升并核发《港口经营许可证》的码头加强日常监管。 | 市交通运输局 | 沿江各区人民政府、开发区管委会 | 市环保局、市水务局、市安监局 | 持续保持
4 | 4/6 | 全面实行挂牌领责确责追责管理 | 已取缔的非法码头和保留的港口码头公告码头名称、企业法人、审批单位、监管单位及责任人、举报联系方式等信息，主动接受媒体和群众监督。 | 市交通运输局 | 沿江各区人民政府、开发区管委会 | 市环保局、市水务局 | 持续保持
5 | 5/9 | 建立治理非法码头长效机制 | 1.加强巡查力度，沿江各区、开发区负责陆路巡查，交通部门、水务部门负责水路巡查，按照每周不少于2轮的频率对辖区长江港口岸线实施全线巡查，坚持节假日期间夜班不断档，做到专人值守，专班巡查，对重点水域、敏感江段实行24小时轮班值守。做到每次巡查有记录，带班领导有签字，巡查统计报表有存档。 | 沿江各区人民政府、开发区管委会 | 沿江各区人民政府、开发区管委会，市交通运输局、水务局 | 黄石海事局鄂州海事处 | 持续保持
6 |  |  | 2.各部门加大联合执法力度，严厉打击违法违规行为，巩固港口码头整治成果，防止死灰复燃。 | 沿江各区人民政府、开发区管委会 | 沿江各区人民政府、开发区管委会 | 市交通运输局、水务局、黄石海事局鄂州海事处 | 持续保持
说明：1.“序号/对应任务编号”一栏中，“序号”指该任务在战役重点工作清单中的顺序号，“对应任务编号”指该项任务所对应的我市各专项 “四单”中的任务编号（2018年8月制定）。 2.如某序号任务在我市相应战役“四单”中没有明确对应任务编号，则标注“新”。

## 5河道非法采砂P13-16
鄂州市河道非法采砂整治专项战役2019年度重点工作清单
序号 | 序号/ 对应任务编号 | 任务清单 | 措施清单 | 责任清单 |  |  | 时限清单
|  |  |  | 牵头单位 | 责任单位 | 配合单位
1 | 1/1 | 采砂船舶集中清理 | 各区、开发区在对辖区各类采砂船舶进行全面摸排登记和科学设置采砂船舶集中停靠点的基础上，规范实施采砂船舶集中停靠监管。 | 市水务局 | 各区人民政府、开发区管委会 | 市公安局、长航公安黄石分局、市交通运输局、黄石海事局 | 2019年6月前
2 | 2/4 | 常态化巡查监管 | 沿江各区、开发区要落实每日陆地巡查，对非法采砂行为做到及时发现、及时报告。 | 市水务局 | 沿江各区人民政府、开发区管委会 | 市公安局、市交通运输局 | 常抓不懈，长期坚持
3 |  |  | 开展长江水上执法巡查，对非法采砂行为做到及时发现、及时查处，并将查处情况录入《湖北省河道采砂违法案件管理信息系统》，建立黑名单制度，并为推进非采入刑提供支撑。 | 市水务局 | 市水务局 | 市公安局、长航公安黄石分局、市交通运输局、黄石海事局 | 常抓不懈，长期坚持
4 | 3/5 | 长江可采砂采区监管 | 按照河道采砂规划和现场监管等规定，严格河道采砂现场监管，杜绝未批先采、无证开采，杜绝超范围、超时限、超功率、超采量、超船数等采砂。 | 市水务局 | 市水务局 | 长航公安黄石分局、黄石海事局 | 常抓不懈，长期坚持
5 | 4/6 | 非法采砂刑事打击 | 各级政府及相关部门要积极做好《湖北省河道采砂管理条例》的宣传贯彻工作，按照“两高”司法解释，并结合扫黑除恶专项斗争，开展涉黑涉恶线索排查，严厉打击非法采砂违法犯罪行为，形成强大震慑教育效应。要建立健全行政执法与刑事司法衔接机制，依法依规做好非法采砂涉案物品价格认定、危害鉴定等，实现非法采砂信息资料共享互补，合力推进非法采砂入刑，严打涉砂黑恶势力、暴力抗法及危害社会治安行为。 | 市公安局、长航公安黄石分局、市人民法院、市检察院、市水务局 | 市公安局、长航公安黄石分局、市人民法院、市检察院、市水务局 | 市交通运输局、市物价局 | 常抓不懈，长期坚持
6 | 5/7 | 部门合作 | 水务、公安、交通运输（海事）部门建立健全联合执法机制，形成打击非法采砂的强大合力。 | 市水务局 | 市水务局、市公安局、长航公安黄石分局、黄石海事局 | 沿江各区、开发区 | 常抓不懈，长期坚持
7 | 6/8 | 区域合作 | 以长江市际交界水域为重点，会同相邻市开展联合执法。建成市际边界水域联合执法驻守点，并规范运行。 | 市水务局 | 市水务局 | 市公安局、长航公安黄石分局、黄石海事局 | 2019年底前联合执法驻守点建成并规范运行
8 | 7/9 | 河道采砂执法能力及信息化建设 | 在长江可采区、禁采区、采砂船舶集中停靠点和非法采砂易发多发等重点水域建设视频监控系统，在集中停靠、许可等采砂船舶上安装卫星定位系统，实行24小时动态管控。 | 市财政局、市经信委、市水务局 | 市财政局、市经信委、市水务局 | 市公安局、长航公安黄石分局、黄石海事局 | 2019年启动建设，2020年底前基本建成。
9 | 8/3 | 遣返外籍采砂船舶 | 交通运输（海事）部门牵头，水利、公安部门配合，对专项战役期间流窜滞留在本地的外籍采砂船舶进行清理，依法查处并遣返。 | 市交通运输局、黄石海事局 | 各区人民政府、开发区管委会 | 市公安局、长航公安黄石分局、市水务局 | 常抓不懈，长期坚持
10 | 9/2 | 市河道非法采砂整治专项战役 | 各区、开发区主导并明确交通运输（海事）部门牵头，相关部门依据职责配合，制定实施消化过剩采砂船舶、清除“三无”采砂船舶的政策措施，确保在2020年底前，本地现有采砂船减少三分之二以上“三无”采砂船基本清除。 | 市交通运输局、黄石海事局 | 各区人民政府、开发区管委会 | 市财政局、市发改委、市公安局、市水务局 | 2019年底前制定实施消化过剩采砂船舶、清除“三无”采砂船舶的政策措施，确保在2020年底前实现减少及清除目标。
11 |  |  | 经信委要加强对造船企业的监管，暂停采砂船舶新建和改装。在2020年底前，鄂州无新建造、改装采砂船，发现一起查处一起 | 市经信委 | 各区人民政府、开发区管委会 | 市公安局、市交通运输局、黄石海事局、市水务局、市工商局 | 2019年本地无新建、改装采砂船舶。发现一处查处一起。
12 |  |  | 市场监督管理部门要加强对非法经营采运砂船舶建造改装行为的执法打击。 | 市工商局 | 各区人民政府、开发区管委会 | 市公安局、市交通运输局、黄石海事局、市水务局、市经信委 | 常抓不懈，长期坚持
13 | 9/2 | 综合整治涉砂船舶 | 交通运输（海事）部门要暂停采砂船舶新增注册登记，暂停外省采砂船舶转籍过户到我市；要检查各类采砂船舶相关证件，对不能提供合法有效证件的，依法进行处理。在2020年底前，我市新增注册登记采砂船，无采砂船转籍过户到本地。 | 市交通运输局、黄石海事局 | 各区人民政府、开发区管委会 | 市公安局、长航公安黄石分局、黄石海事局、市水务局 | 2019年本地无新注册登记采砂船，无采砂船转籍过户到本地。
14 |  |  | 公安部门要加强对长江无证驾驶船舶和有证驾驶“三无”船舶等违法行为的执法打击。 | 市公安局、长航公安黄石分局 | 市公安局、长航公安黄石分局 | 市交通运输局、黄石海事局、市水务局 | 常抓不懈，长期坚持
说明：1.“序号/对应任务编号”一栏中，“序号”指该任务在战役重点工作清单中的顺序号，“对应任务编号”指该项任务所对应的我市各专项 “四单”中的任务编号（2018年8月制定）。 2.如某序号任务在我市相应战役“四单”中没有明确对应任务编号，则标注“新”。

## 6船舶污染P17-18
鄂州市船舶污染防治专项战役2019年度重点工作清单
序号 | 序号/ 对应任务编号 | 任务清单 | 措施清单 | 责任清单 |  |  | 时限清单
|  |  |  | 牵头单位 | 责任单位 | 配合单位
1 | 1/1 | 持续推进船舶结构调整 | 加强长江干线船舶使用污水处理装置的日常监管，实现达标排放；规范船舶水上拆解行为，严禁船舶冲滩拆解。严禁新建水污染物排放不达标船舶进入运输市场，实现水污染物排放源头控制。 | 黄石海事局鄂州海事处 | 黄石海事局鄂州海事处、市水务局、市交通运输局 |  | 持续开展
2 | 2/2 | 积极推广港口岸电建设 | 完成葛店电厂二期码头、超凡物流码头项目岸电设施建设 | 市交通运输局 | 鄂州发电有限公司、武汉超凡物流（鄂州）有限公司、市供电公司 |  | 2019年
3 | 3/3 | 推进船舶污染物接收转运处置设施建设 | 梁子湖垃圾油污水接收船建成并投入使用，购置污水转运车辆2辆，真空吸油泵2台。 | 市交通运输局 | 鄂州市海江航运有限公司 | 梁子湖区人民政府、市环保局 | 2019年
4 | 4/4 | 开展船舶污染物接收转运处置专项治理 | 落实船舶污染物接收、转运及处置监管联单制度，各相关单位根据各自职责开展船舶污染物的接收、储存和转运的监督管理工作。严厉打击船舶污染物偷排漏排行为、坚决制止和纠正违法违规行为。 | 市交通运输局 | 黄石海事局鄂州海事处、鄂州市交通运输局、市环保局、市城管局、市水产局、市水务局、梁子湖管理局 |  | 持续开展
5 |  |  | 强化污染应急救援能力建设。对海事部门防污染应急救援设备进行清理，补齐相应设备、物资；适时开展船舶防污染演习。 | 市交通运输局 | 黄石海事局鄂州海事处、市交通运输局 |  | 2019年
6 | 4/4 | 开展船舶污染物接收转运处置专项治理 | 加强船用燃料油质量的监督检查，全年计划对全市水上加油站油品质量进行两次抽检。 | 市工商局 | 市工商局 | 市交通运输局 | 2019年
7 | 5/5 | 培育绿色航运示范 | 打造梁子湖“绿色航运示范区”，完成太阳能一体化发光航标的配备及船舶防污染设施的配套 | 市交通运输局 | 梁子湖区人民政府、市交通运输局 |  | 持续推进，2020年完成
说明：1.“序号/对应任务编号”一栏中，“序号”指该任务在战役重点工作清单中的顺序号，“对应任务编号”指该项任务所对应的我市各专项 “四单”中的任务编号（2018年8月制定）。 2.如某序号任务在我市相应战役“四单”中没有明确对应任务编号，则标注“新”。

## 7长江岸线资源清理整顿P19-20
鄂州市长江岸线资源清理整顿专项战役2019年度重点工作清单
序号 | 序号/ 对应任务编号 | 任务清单 | 措施清单 | 责任清单 |  |  | 时限清单
|  |  |  | 牵头单位 | 责任单位 | 配合单位
1 | 1/1 | 分类清理，列出清单，做到一问题一方案；逐项整改落实。 | 依据已划定的整顿实施范围，分类进行清理，列出清单按照一段岸线一方案的原则，制定差异化整治方案，明确整改措施、完成时限、拟定责任清单，逐项整改，集中整治，确保成效. | 市交通运输局（港口）、市水务局（非港口） | 沿江各区人民政府、开发区管委会 | 鄂州市长江岸线资源清理整顿专项战役指挥部办公室各成员单位 | 2019年6月底前
2 | 2/5 | 强力整顿不合规港口设施。 | 对于市内长江沿线不符合城市总体规划、港口规划或长江岸线利用与保护规划要求，也未办理港口岸线使用手续的港口设施，按照治理长江干线非法码头工作方案要求进行强力整顿。 | 市交通运输局、市水务局 | 沿江各区人民政府、开发区管委会 | 鄂州市长江岸线资源清理整顿专项战役指挥部办公室各成员单位 | 2019年6月底前
3 | 3/5 | 加快完善岸线利用设施相关手续 | 对于符合土地利用总体规划、城市规划、港口规划及长江岸线利用与保护规划要求，基本符合防洪、安全生产及环保要求但未办理港口岸线使用手续的港口设施，在《港口法》（2004年1月1日）颁布前建设的港口设施，按照治理长江干线非法玛头工作方案要求，进行集中评估，完善手续；《港口法》颁布后建设的港口设施，依据《有效推动湖北省长江、汉江岸线资源清理整顿的指导意见》，分类办理完善港口岸线使用相关手续及洪水影响评价审批和生产建设项目水土保持方案等水行政许可手续。 | 市交通运输局、市水务局 | 沿江各区人民政府、开发区管委会 | 鄂州市长江岸线资源清理整顿专项战役指挥部办公室各成员单位 | 2019年12月底前
4 | 4（新） | 定期组织开展检查，加强督办考核。 | 加强对沿江各区、开发区岸线清理整顿工作检査指导和跟踪督办，及时跟踪分析和通报工作推进情况，对工作不力、进度滞后的及时督促整改。同时将岸线清理整顿工作任务落实情况列为各有关部门目标责任制考核的重要内容。 | 市交通运输局、市水务局 | 鄂州市长江岸线资源清理整顿专项战役指挥部办公室 | 鄂州市长江岸线资源清理整顿专项战役指挥部办公室各成员单位 | 2019年6月底—12月底
5 | 5/4 | 总结成果，探索建立长效管控机制 | 沿江各区、开发区完成清理整顿工作后，将具体整顿工作完成情况及相关建议等形成书面报告提交市岸线资源清理整顿专项战役指挥部办公室，并以全市岸线清理整顿成果为基础，探索研究全市岸线资源管理、集约高效利用的长效机制。 | 市交通运输局、市水务局 | 鄂州市长江岸线资源清理整顿专项战役指挥部办公室 | 鄂州市长江岸线资源清理整顿专项战役指挥部办公室各成员单位 | 2019年12月底前
6 | 6/4 | 加强前期工作管控，严格岸线审批利用 | 进一步加大岸线利用指标控制，加强沿江涉水项目前期工作管控力度，尤其是严格审查管理公务码头使用港口岸线的情况，避免无序占用优质港口深水岸线资源。 | 市交通运输局 | 沿江各区人民政府、开发区管委会 | 市发改委、市国土资源局、市环保局、市水务局 | 2019年12月底前，长期坚持
7 | 7/5 | 加快推进绿色港口建设 | 加快港口岸电设施建设，提高岸电连接的便利性和经济性。 | 市交通运输局 | 沿江各区人民政府、开发区管委会，市供电公司 | 市发改委、市环保局、市水务局 | 2019年12月底前，长期坚持
说明：1.“序号/对应任务编号”一栏中，“序号”指该任务在战役重点工作清单中的顺序号，“对应任务编号”指该项任务所对应的我市各专项 “四单”中的任务编号（2018年8月制定）。 2.如某序号任务在我市相应战役“四单”中没有明确对应任务编号，则标注“新”。

## 8长江沿岸造林P21-22
鄂州市长江沿岸造林绿化专项战役2019年度重点工作清单
序号 | 序号/ 对应任务编号 | 任务清单 | 措施清单 | 责任清单 |  |  | 时限清单
|  |  |  | 牵头单位 | 责任单位 | 配合单位
1 | 1/（新） | 造林工作督导 | 组建三个督导专班分别督导各地造林绿化工作，同时成立一个技术指导组巡回开展造林技术指导 | 市林业局 | 市林业局 | 鄂城区、华容区、葛店开发区、市水务局 | 3月前成立造林督导小组，开展技术培训，落实造林管护责任主体
2 | 2/5 | 完成造林任务 | 督导各地成立造林绿化工作专班，落实造林业主、责任人。基本完成全部造林绿化任务。 | 沿江各区人民政府、开发区管委会，市水务局 | 沿江各区人民政府、开发区管委会，市水务局 | 市林业局 | 3月前督导各区、开发区按照作业设计完成造林4664.1亩。其中，鄂城区1299.8亩，华容区1900亩，葛店开发区1464.3亩。
3 | 3/（新） | 加强新造林地抚育管理 | 对新造林地苗木进行抚育管理，提高苗木成活率。 | 沿江各区人民政府、开发区管委会，市水务局 | 沿江各区人民政府、开发区管委会，市水务局 | 市林业局 | 1.4-6月对新造林进行抚育，包括除草、除蘖、病虫害防治、防止人畜危害。 2.7-9月对新造林进行抚育，包括除草、除蘖、病虫害防治、防止人畜危害，并预防洪涝灾害。
4 | 4/(新) | 造林检查 | 组织专班，对各地造林绿化开展检查验收。 | 市林业局 | 市林业局 | 鄂城区、华容区、葛店开发区、市水务局 | 7-9月各区、各单位开展自查，市指挥部组织开展检查验收，检查结果报送省指挥部，迎接省检。
5 | 5/（新） | 加强补植补造，巩固造林成果 | 对标整改，实行销号管理，确保全面完成造林绿化任务。 | 沿江各区人民政府、开发区管委会，市水务局 | 沿江各区人民政府、开发区管委会，市水务局 | 市林业局 | 11-12月做好补植补造工作，全面完成造林绿化任务。
说明：1.“序号/对应任务编号”一栏中，“序号”指该任务在战役重点工作清单中的顺序号，“对应任务编号”指该项任务所对应的我市各专项 “四单”中的任务编号（2018年8月制定）。 2.如某序号任务在我市相应战役“四单”中没有明确对应任务编号，则标注“新”。

## 9饮用水水源地P23
鄂州市饮用水水源地保护和专项治理战役2019年度重点工作清单
序号 | 序号/对应任务编号 | 任务清单 | 措施清单 | 责任清单 |  |  | 时限清单
|  |  |  | 牵头单位 | 责任单位 | 配合单位
1 | 1/3 | 科学规划、建设城乡供水体系 | 逐步关停临江水厂、燕矶水厂、杨叶水厂以及梁子湖区梁子岛水厂和王才水库、大山水库、牛山水库、邱家垅水库、螺丝墩水库等山区水厂，取消其饮用水水源地，由市水务集团所属自来水厂通过管网延伸、配套加压站的供水方式负责向其服务范围提供供水服务，实现供水替代，提高我市城乡饮水安全保障水平；2019年底前关停杨叶水厂。 | 鄂城区人民政府 | 鄂城区人民政府、市水务局 |  | 2019年底前关停杨叶水厂。
说明：1.“序号/对应任务编号”一栏中，“序号”指该任务在战役重点工作清单中的顺序号，“对应任务编号”指该项任务所对应的我市各专项 “四单”中的任务编号（2018年8月制定）。 2.如某序号任务在我市相应战役“四单”中没有明确对应任务编号，则标注“新”。

## 10企业非法排污P24-25
鄂州市企业非法排污整治专项战役2019年度重点工作清单
序号 | 序号/对应任务编号 | 任务清单 | 措施清单 | 责任清单 |  |  | 时限清单
|  |  |  | 牵头单位 | 责任单位 | 配合单位
1 | 1/2 | 完成污水处理厂配套管网建设。 | 全面完成花湖污水处理厂配套建设的10条收集管网并完善小区、企业截污纳管工作。 | 市水务局 | 鄂城区人民政府 |  | 第一季度完成花湖污水处理厂配套建设的10条收集管网建设，完成对金鸡桥、杨家湖港直排污水的截污工作。 第二季度启动对站前、莲花地及金鸡桥社区各小区和企业的内部雨污未彻底分流的治理改造。 第三季度启动杨家湖片区小区和企业内部雨污分流改造。 第四季度根完成杨家湖片区小区和企业内部雨污分流改造的40％。
2 | 2（新） | 开展执法检查。严肃查处废水超标排放、非法排污等环境违法问题。 | 定期或不定期开展执法检查，对发现的环境问题进行全面梳理、排查，形成问题台账，依法查处各类环境违法问题。 | 市环保局 | 鄂城区人民政府、葛店开发区管委会 |  | 开展“双随机”检查及不定期开展企业非法排污执法检查，依法查处各类环境违法问题。
3 | 3(新) | 严查重处虚假整改 | 开展督查巡查，对省级以上开发区（工业聚集区）问题突出的地方，实行现场驻点督导，对虚假整改、假装整改的，依法严格责任追究。 | 市环保局 | 鄂城区人民政府、葛店开发区管委会 | 市发改委 市水务局 | 第一季度制定方案，部署工作。 第二季度督查巡查，整理问题。 第三季度督办问题整改 第四季度二次督查巡查，确保问题销号。
4 | 4/1 | 建立完善长效监管机制 | 组织编制葛店开发区总体规划环境影响评价。 | 市环保局 | 葛店开发区管委会 |  | 依照时序进度于2019年底依次开展初稿、内审、报批、审批工作。
5 | 5（新） |  | 深入推进省级以上开发区、工业园区规划修编环评和跟踪环评工作，督促各地制定出台园区污水集中处理设施运行、在线监控设施运维及园区企业污染物排放监督管理制度，建立日常监管的长效机制。 | 市环保局 | 鄂城区政府、葛店开发区管委会 | 市水务局 | 第一季度制定园区污水集中处理设施运行、在线监控设施运维及园区企业污染物排放监督管理制度，建立日常监管的长效机制。 第二、三、四季度依照管理制度严格落实长效监督管理工作。
说明：1.“序号/对应任务编号”一栏中，“序号”指该任务在战役重点工作清单中的顺序号，“对应任务编号”指该项任务所对应的我市各专项 “四单”中的任务编号（2018年8月制定）。 2.如某序号任务在我市相应战役“四单”中没有明确对应任务编号，则标注“新”。

## 11长江入河排污P26-27
鄂州市长江入河排污口整改提升专项战役2019年度重点工作清单
序号 | 序号/ 对应任务编号 | 任务清单 | 措施清单 | 责任清单 |  |  | 时限清单
|  |  |  | 牵头单位 | 责任单位 | 配合单位
1 | 1（新） | 完善规模以上入河排污口整改提升 | 对截污整改的排污口完善区域控源截污 | 各区人民政府、开发区管委会 | 各区人民政府、开发区管委会 | 市水务局、市城建委、市环保局 | 一季度加大力度完善截污支管网建设；二季度完成规模以上排污口所属区域污水入户管网建设；三季度和四季度查漏补缺，进一步完善截污控污
2 | 2（新） | 完善入河排污口台账 | 开展入河排污口排查登记，摸清入河排污口规模、数量、位置、排放污染物种类和污染量等基本信息，建立入河排污口台账 | 各区人民政府、开发区管委会 | 各区人民政府、开发区管委会 | 市水务局、市城建委、市环保局 | 一季度整理归档规模以上入河排污口整改提升资料，建立资料台账；二季度对主要水功能区开展入河排污口核查；三季度完成排污口核查工作，形成排污口信息台账；四季度将新增排污口纳入监督管理范围，定期巡查，不定期开展抽查检测
3 | 3（新） | 推进入河排污口规范化建设 | 对存量入河排污口开展规范化建设，确保有编号、有标识牌、可计量、有监控 | 各区人民政府、开发区管委会 | 各区人民政府、开发区管委会 | 市水务局、市环保局 | 一季度完成新建污水处理厂在线监测设备安装，实现入河入湖污染物可监控；二季度依据《入河排污口管理技术导则》组织入河排污口规范化建设情况的排查，并形成排查报告；三季度对排查的问题组织整改；四季度完成排污口规范化建设，确保所有规模以上排污口有编号、有标识牌、可计量、有监控
4 | 4（新） | 强化入河排污口监督管理 | 对完善手续的规模以上入河排污口加强监督管理；对关闭封堵的排污口定期巡查，防止偷排;加强入河排污口日常检查和监督性监测，建立入河排污口监管与环评、排污许可联动与信息共享机制 | 各区人民政府、开发区管委会 | 各区人民政府、开发区管委会 | 市水务局、市城建委、市环保局 | 一季度开展排污口巡查和重点排污口的监测；二季度建立入河排污口监管与环评、排污许可联动与信息共享机制；三季度实现入河排污口监督性监测全覆盖；四季度开展排污口监督管理考核
说明：1.“序号/对应任务编号”一栏中，“序号”指该任务在战役重点工作清单中的顺序号，“对应任务编号”指该项任务所对应的我市各专项 “四单”中的任务编号（2018年8月制定）。 2.如某序号任务在我市相应战役“四单”中没有明确对应任务编号，则标注“新”。

## 12固体废物污染P28-34
鄂州市固体废物污染治理专项战役2019年度重点工作清单
序号 | 序号/ 对应任务编号 | 任务清单 | 措施清单 | 责任清单 |  |  | 时限清单
|  |  |  | 牵头单位 | 责任单位 | 配合单位
1 | 1/10 | 开展危险废物专项整治 | 各区、开发区以石化和化工行业为重点，打击危险废物非法转移和利用处置违法犯罪活动。继续开展危险废物规范化管理督查考核，以含铬、铅、汞、镉、砷等重金属废物和生活垃圾焚烧飞灰、抗生素菌渣、高毒持久性废物等为重点开展专项整治。开展危险废物综合利用专项整治。开展危险废物产生和综合利用调查。研究危险废物综合利用准入标准，严控二次污染。统筹建立废铅酸蓄电池、废旧电子产品、废弃机动车等回收网络，开展废弃荧光灯管和含汞电池分类回收和处理。规范废硫酸、废抗生素药渣、废矿物油等分类收集、贮存、预处理和综合利用，研究化工废盐综合 | 各区人民政府、开发区管委会 | 市环保局 |  | 2019年12月31日前
2 | 2/11 | 危险废物规范化管理督查考核 | 认真贯彻落实《关于印发<“十三五”湖北省危险废物规范化管理督查考核工作方案>的通知》（鄂环办〔2017〕75号）精神，不断完善县级自查、市级督查的工作机制。深入开展2019年度危险废物规范化管理督查考核工作。 | 各区人民政府、开发区管委会，市环保局 |  |  | 2019年12月31日前
3 | 3/12 | 开展医疗废物专项整治 | 按照《医疗废物管理条例》《危险废物转移联单管理办法》等相关要求开展医疗废物专项整治，重点检查医疗废物申报登记制度执行、医疗废物分类收集、医疗废物专用包装物、容器是否符合要求；医疗废物暂存场所、设施是否设置明显的警示标识；医疗卫生机构和医疗废物经营单位是否建立完备的管理制度、科学的计量方法和完善的管理台帐；医疗废物经营单位是否使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具；在运送过程中是否存在抛弃医疗废物行为；使用后的一次性医疗器具是否有非法利用的行为；是否全面执行危险废物转移电子联单制度；是否存在非法买卖一次性输液器、 | 各区人民政府、开发区管委会，市水务局 | 市卫生计生委、市环保局 |  | 2019年12月31日前
4 | 4/13 | 加强非正规垃圾堆放点专项整治 | 认真落实《住房城乡建设部 生态环境部 水利部 农业农村部关于做好非正规垃圾堆放点排查和整治工作的通知》（建村〔2018〕52号）各项要求，按照《农村人居环境整治三年行动方案》关于“开展非正规垃圾堆放点排查整治，重点整治垃圾山、垃圾围村、垃圾围坝、工业污染‘上山下乡’”部署，坚持“标本兼治、综合施策”“突出重点、分类整治”的原则，采取积极稳妥、切合实际、有力管用措施，加强垃圾处理设施建设，强化城镇垃圾、工业固体废物违法违规向农村转移监督管理和执法检查，积极消化非正规垃圾堆放点存量，严格控制增量。 | 各区人民政府、开发区管委会 | 市城管局 | 市环保局、市水利局、市农业局 | 2019年12月31日前取得阶段性成效
5 | 5/14 | 加强建筑垃圾专项整治 | 各区、开发区迅速启动建筑垃圾堆放点隐患排查整治工作，并根据本级城市环境卫生专项规划，积极谋划建筑垃圾消纳和资源化利用设施建设，2020年底前，市级至少建成1座建筑垃圾资源化利用设施。 | 各区、开发区管委会、街办人民政府 | 市城管局 |  | 2019年12月31日前取得阶段性成效
6 | 6/15 | 推进全省城乡生活垃圾无害化处理全达标三年行动 | 认真贯彻落实《省人民政府办公厅关于印发湖北省城乡生活垃圾无害化处理全达标三年行动实施方案的通知》（鄂政办发〔2017〕97号）各项要求。2020年底，全市形成从生活垃圾产生到终端处理全过程的城乡一体、全城覆盖的链条式管理体系，减量化、资源化、无害化水平明显提升。城市(含区)生活垃圾无害化处理率不低于95%；建制镇生活垃圾无害化处理率不低于70%；农村实现“三有”，即有符合国家标准的处理设施，有完善的收运体系和装备，有良好的运行机制保障（资金、队伍、监管）。完成垃圾分类试点任务，全面治理存量垃圾。城市餐厨垃 | 各区人民政府、开发区管委会，市水务局 | 市城管局 |  | 2019年12月31日前取得阶段性成效
7 | 7/16 | 加强法规制度建设 | 市级推动出台《湖北省固体废物污染环境防治管理条例》《湖北省餐厨废弃物管理办法》《湖北省再生资源回收利用管理办法》《湖北省土壤污染防治三年行动计划（2018年-2020年）》《湖北省固体废物有奖举报制度实施办法》等法规制度。各区、开发区推动出台固体废物管理相关法规制度，强化制度执行。 | 各区人民政府、开发区管委会，市经信委、市环保局、市住建委、市交通局 、市水利局、市卫生计生委 |  |  | 2019年12月31日前取得阶段性成效，并长期坚持
8 | 8/17 | 加速存量固废治理 | 以区、开发区为单位，全面整治辖区内非正规垃圾堆放点，全面清理道路、河渠、沟塘、田间地头、房前屋后的存量固体废物。对库容饱和的填埋处理设施，按照国家相关标准进行封场；对简易填埋场和积存固废堆放点，在环境评估的基础上，实施污染治理和生态修复。 | 各区人民政府、开发区管委会，市水务局 | 市经信委、市环保局、市城管局、市水利局、市卫生计生委 |  | 2019年12月31日前取得阶段性成效，并长期坚持
9 | 9/18 | 落实申报登记制度 | 加强危险废物（含医疗废物）和工业固体废物产生、贮存、运输、利用、处置全过程申报登记，加强对申报登记数据质量的审核，对虚报、瞒报、漏报、不报的，依法查处。开展专项调查，梳理固体废物产生、贮存、运输、利用、处置单位情况，全面掌握固体废物信息。 | 各区人民政府、开发区管委会 | 市环保局 |  | 2019年12月31日前取得阶段性成效，并长期坚持
10 | 10/19 | 严格固废转移管理 | 固体废物跨省贮存、处置应当依法履行审批程序，未经省级环保部门批准的不得转移；省内跨区域贮存、处置的，加强台账管理。危险废物跨省转移应当履行审批程序，未经省级环保部门批准的不得转移。采取适当措施，适当控制危险废物跨省转移。加强工业固体废物跨域转移管理。各区、开发区应组织公安、交通、林业、水利等部门，在各区、开发区道路、水路不定期开展巡查检查，充分利用公安检查站、公路超限超载检测站、林业检查站、船闸等站点，加强对跨省、市从事固体废物运输车辆、船舶的检查，严防固体废物非法流入我市。黄石海事局鄂州海事处加强长江干 | 各区人民政府、开发区管委会 | 市环保局、市城管局、市交通局、市水利局、市卫生计生委、黄石海事局鄂州海事处 |  | 2019年12月31日前取得阶段性成效，并长期坚持
11 | 11/20 | 加强固废综合利用 | 加大政策扶持力度，大力发展固体废物资源化再生利用产业，积极引导、推进固体废物综合利用技术研究，开发、引进一批技术含量高且有一定规模的固体废物综合利用项目，提高我市固废综合利用水平。规范废旧电子产品、旧轮胎、废塑料等回收利用活动，加强畜禽养殖、污水处理、农业生产等过程中固体废物的综合利用。逐步破解工业固废资源化利用水平较低的难题。 | 各区人民政府、开发区管委会，市经信委、市环保局、市城管局 |  |  | 2019年12月31日前取得阶段性成效，并长期坚持
12 | 12/21 | 加强处置能力建设 | 督促地方人民政府将固体废物处置设施建设纳入公共基础设施建设规划，合理规划布局，保障危险废物、工业固体废物和生活垃圾等处置设施用地，加快集中处置设施建设,补足处置能力缺口。升级改造现有危险废物集中处置设施，提高危险废物安全处置水平。适当支持水泥回转窑等工业窑炉协同处置危险废物。 | 各区人民政府、开发区管委会 | 市环保局、市城管局 |  | 2019年12月31日前取得阶段性成效，并长期坚持
13 | 13/22 | 加强信息化管理 | 加速建设城乡生活垃圾处理信息系统和建筑垃圾综合信息管理平台，进一步深化湖北省危险废物监管物联网系统建设和应用，提升固体废物信息化监管能力和水平。 | 各区人民政府、开发区管委会，市城管局、市环保局 |  |  | 2019年12月31日前取得阶段性成效，并长期坚持
14 | 14/23 | 加强日常监管 | 加强固体废物网格化管理，将固体废物管理工作纳入市、区、乡环境监管三级网格体系。加强监管和执法，落实“双随机、一公开”制度，持续开展危险废物规范化管理督查考核。 | 各区人民政府、开发区管委会 | 市经信委、市环保局、市城管局、市交通局、市水利局、市卫生计生委、黄石海事局鄂州海事处 |  | 长期坚持
15 | 15/24 | 严格监督执法 | 加强环保、住建、公安、交通、水利等部门之间沟通协作，共同应对固体废物跨域污染事件。开展危险废物非法转移专项执法行动，处罚一批，移交一批，加大危险废物的环境监管和违法行为的查处力度。 | 各区人民政府、开发区管委会 | 市经信委、省市保局、市城管局、市交通局、市水利局、市卫生计生委、黄石海事局鄂州海事处 |  | 长期坚持
16 | 16/25 | 高标准办理信访投诉 | 对“12369”环保举报热线、信访等渠道涉及固体废物的举报线索逐一排查核实，鼓励有奖举报，做到“事事有着落，件件有回音”。 | 各区人民政府、开发区管委会 | 市经信委、省市保局、市城管局、市交通局、市水利局、市卫生计生委、黄石海事局鄂州海事处 |  | 长期坚持
17 | 17/26 | 加强宣传教育 | 加强《固体废物污染环境防治法》等法律法规的宣传，督促相关企业和个人落实固废管理主体责任，督促落实相关法律法规和标准规范。加强固体废物管理人员的技术培训与交流。 | 各区人民政府、开发区管委会 | 市经信委、省市保局、市城管局、市交通局、市水利局、市卫生计生委、黄石海事局鄂州海事处 |  | 长期坚持
18 | 18/27 | 强化追责问责 | 建立健全督察问责长效机制。持续开展打击固体废物非法转移倾倒专项行动，按照督查、交办、巡查、约谈、专项督察“五步法”，落实地方党委和政府责任。 | 各区人民政府、开发区管委会 | 市经信委、省市保局、市城管局、市交通局、市水利局、市卫生计生委、黄石海事局鄂州海事处 |  | 长期坚持
19 | 19/28 | 排查整治情况“回头看” | 适时组织督查组对生态环境部“清废行动2018”交办问题整改、固体废物非法倾倒和堆存点以及源头、处置能力、运输排查整治情况进行全面“回头看”和督办，对因“不作为、乱作为、慢作为”导致整改进展缓慢、任务落实不到位的，或存在故意瞒报、弄虚作假行为的，要采取约谈区、开发区负责同志，坚决做到失责必问、问责必严，严肃追究有关人员责任。 | 市固体废物污染治理专项战役指挥部办公室 | 市环保局 | 市经信委、市住建委、市交通局、市水利局、市卫生计生委、黄石海事局鄂州海事处 | 2019年12月前不定期开展
20 | 20新 | 持续开展固体废物大排查行动 | 按照推动长江经济带发展领导小组、省生态环境厅部署安排，在2018年固体废物大排查的基础上，以危险废物为重点，进一步查漏补缺，全面完成2018年度未整改到位的问题整改到位，持续开展固体废物大排查行动，摸清固体废物底数，巩固前期固废整治成果。 | 各区人民政府、开发区管委会 | 市经信委、市环保局、市城管局、市交通局、市水利局、市卫生计生委、黄石海事局鄂州海事处 |  | 2019年11月30日前
21 | 21新 | 办理办结中央第四生态环境保护督察组交办我省涉固体废物污染问题信访件 | 办理办结中央第四生态环境保护督察组向我省交办的涉我市固体废物污染问题的群众来电来信举报，加强督查检查“回头看”。 | 各区人民政府、开发区管委会 | 市环保局 |  | 2019年11月30日前
说明：1.“序号/对应任务编号”一栏中，“序号”指该任务在战役重点工作清单中的顺序号，“对应任务编号”指该项任务所对应的我市各专项 “四单”中的任务编号（2018年8月制定）。 2.如某序号任务在我市相应战役“四单”中没有明确对应任务编号，则标注“新”。

## 13城乡生活污水P35-36
鄂州市城乡生活污水治理专项战役2019年度重点工作清单
序号 | 序号/ 对应任务编号 | 任务清单 | 措施清单 | 责任清单 |  |  | 时限清单
|  |  |  | 牵头单位 | 责任单位 | 配合单位
1 | 1（新） | 提升城区污水处理能力 | 加快完成城区污水处理厂三期工程 | 市水务局 | 市水务局 | 市城建委 | 一季度完成土建工程，二季度完成设备安装，三季度完成试运行，四季度进入商业试运行
2 | 2（新） | 提升葛店开发区污水处理能力 | 加快完成葛华污水处理厂提标改造及扩容工程 | 葛店开发区管委会 | 葛店开发区管委会 | 市水务局 | 一季度完成葛华污水处理厂提标工程，进入试运行；二季度完成葛华污水处理厂三期工程初步设计和施工图设计；三季度启动工程建设；四季度完成土建工程，启动设备安装
3 | 3（新） | 提升原鄂州开发区污水处理标准 | 加快推进樊口污水处理厂提升工程 | 鄂城区人民政府 | 鄂城区人民政府 | 市水务局 | 一季度完成原BOT协议转让；二季度完成项目立项、初步设计和招标；三季度启动土建工程施工；四季度完成土建施工30%
4 | 4/6 | 完善原鄂州开发区污水收集管网 | 加快推进农村污水处理管网工程建设，加强完善区域内污水收集管网 | 鄂城区人民政府 | 鄂城区人民政府 | 市水务局 | 一季度完成农村污水处理工程30%；二季度累计完成农村污水处理厂工程60%；三季度农村污水处理工程基本完成
5 | 5(新) | 完善花湖开发区污水收集管网 | 加快推进花湖开发区污水管网二期工程 | 鄂城区人民政府 | 鄂城区人民政府 | 市水务局 | 一季度完成初步设计；二季度完成施工图设计，启动工程建设；三季度加快推进工程建设；四季度累计完成管网建设任务的40%
6 | 6/2 | 完善红莲湖新区污水收集管网 | 加强完善区域内污水收集管网 | 华容区人民政府 | 华容区人民政府 | 市水务局 | 一季度加快推进集镇在建民生路、民康路污水管网工程建设。完成区域内污水未收集片区的管网建设项目立项；二季度完成民生路、民康路污水管网工程，启动污水未收集区域的污水管网项目建设；三季度加快推进新建项目工程进度；四季度加快新建项目建设，基本实现红莲湖新区集镇污水收集全覆盖
7 | 7(新） | 加快城市污水收集管网建设和改造 | 加快推进“40工程”建设，改造老旧小区污水管网 | 市城管局 | 市城管局 | 鄂城区人民政府 | 一季度完成“40工程”中老旧小区污水管网改造任务的40%；二季度完成60%；三季度完成80%；四季度全部完成
8 | 8/1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 加快乡镇污水处理设施建设 | 集镇污水处理厂及配套管网全面建成，并稳定达标运行 | 各区人民政府、开发区管委会 | 各区人民政府、开发区管委会 | 市水务局 | 一季度加强入户管网建设，梧桐湖污水处理厂完成土建工程及设备安装，其他乡镇污水处理厂全部进入试运行；二季度梧桐湖污水处理厂进入试运行，集镇入户管网建设基本完成（新区除外）；三季度实行PPP方式的污水处理厂所覆盖的区域实行存量管网的排查评估，组织开展存量管网改造；四季度基本完成存量管网改造，针对区域厂网同步情况，建立权属清晰，责任明确的运营管理体制
9 | 9（新） | 规范污泥处理处置 | 严格执行污泥转运“联单制”，污泥运输车船全部安装GPS，强化污泥处理处置全过程监管。加强污泥减量化技术、脱水技术、综合利用和处理处置技术的研发和推广应用，尽可能回收和利用污泥中的能源和资源。 | 各区人民政府、开发区管委会 | 各区人民政府、开发区管委会 | 市水务局 | 一季度各区确定污泥去向，完成污泥处置委托合同，明确运营管理责任，制定污泥转运联单制度，污泥运输车船全部安装GPS；后期定期巡查监管，确保污泥得到安全处置
说明：1.“序号/对应任务编号”一栏中，“序号”指该任务在战役重点工作清单中的顺序号，“对应任务编号”指该项任务所对应的我市各专项 “四单”中的任务编号（2018年8月制定）。 2.如某序号任务在我市相应战役“四单”中没有明确对应任务编号，则标注“新”。

## 14城乡生活垃圾P37-39
鄂州市城乡生活垃圾无害化处理专项战役2019年度重点工作清单
序号 | 序号/对应任务编号 | 任务清单 | 措施清单 | 责任清单 |  |  | 时限清单
|  |  |  | 牵头单位 | 责任单位 | 配合单位
1 | 1/2 | 实行生活垃圾分类投放 | 梁子湖区完成生活垃圾分类全覆盖，鄂城区、华容区每个乡镇一个村，开发区一个村（社区）开展生活垃圾分类试点。全市党政机关等公共机构实行垃圾分类投放，集贸市场、主城区大型商超、旅游景区和物业小区等开展生活垃圾分类投放工作。 | 市统筹办 | 市机关事务局、市工商局、市商务局、市旅游局、市房产局，各区人民政府、开发区管委会 | 市城管局 | 2019年12月底
2 | 2/3 | 完善再生资源回收体系 | 加强再生资源回收网点建设，探索建立城区大件垃圾预约回收体系，各区、开发区初步建立较为完善的再生资源网点，梁子湖区试点设立集垃圾分类减量咨询、大件垃圾预约回收等服务功能于一体的新型资源回收服务站。 | 市商务局 | 各区人民政府、开发区管委会 | 市供销社 | 2019年12月底
3 | 3/4 | 建立分类收集运输体系 | 启动城区餐厨垃圾统一收集处理试点，逐步扩大城区餐厨垃圾收运范围，各区、开发区探索开展餐厨垃圾集中收运工作 | 市城管局 | 各区人民政府、开发区管委会，市各有关单位 | 市机关事务局、市食药监督局 | 2019年12月底
4 | 4/5 | 倡导绿色消费 | 宣传绿色消费观念，探索创建绿色消费超市、农贸市场等场所试点，开展回收产品和包装物的回收试点。 | 市发改委 | 市商务局、市旅游局、市卫计委、市教育局、市机关事务局、市工商局、市供销社、市农委，各区人民政府、开发区管委会 | 市委宣传部、市环保局 | 2019年12月底
5 | 5/6 | 实行垃圾就地处理 | 推广梧桐湖有机垃圾智能处理模式，扩大华容区源清生物公司易腐垃圾处理能力，提高就地处理率；支持各地探索开展符合本地实际的垃圾就地处理模式试点。 | 市城管局 | 各区人民政府、开发区管委会，市各有关单位 | 市食药监督局 | 2019年12月底
6 | 6/7 | 实行生活垃圾有偿处理 | 完善城区生活垃圾处理收费制度，制定合理收费标准和收费机制，探索建立农户缴费制度，用于生活垃圾无害化处理。梁子湖区先行试点，其他区及葛店开发区选择不少于一个自然湾开展试点。 | 市统筹办 | 市城管局，各区人民政府、开发区管委会 | 市财政局、市物价局 | 2019年12月底
7 | 7/8 | 餐厨垃圾无害化处理项目建设 | 加快推进日处理能力40吨以上的餐厨垃圾集中处理项目，年底前完成项目相关用地手续、征地拆迁和招投标工作。 | 市城管局 | 市发改委、市规划局、市国土局、市食药监督局 | 市城管局 | 2019年12月底
8 | 8/11 | 加强信息化建设 | 建立完善全市城乡垃圾收集、运输、处置台账化管理，初步实现城乡垃圾处理线上监控、动态更新和信息化监管。 | 市统筹办 | 各区人民政府、开发区管委会 | 市城管局 | 2019年12月底
9 | 9/12 | 加强舆论宣传 | 与市级主流媒体对接协商宣传有关事宜，市电视台采取动漫、公益性广告等形式对垃圾分类、无害化处理相关政策措施及处理知识进行宣传，鄂州日报开展宣传垃圾分类、无害化处理相关政策措施及处理知识专版，各地、各部门采取不同形式宣传垃圾分类、无害化处理相关工作 | 市委宣传部 | 各区人民政府、开发区管委会 | 市城管局 | 2019年12月底
10 | 10/13 | 加强基础教育 | 制定全市中小学（幼儿园）垃圾分类实施方案，开展垃圾分类知识进校园活动，全市中小学（幼儿园）逐步扩大垃圾分类范围，全市中小学（幼儿园）逐步配备垃圾分类设备，推行垃圾分类工作。 | 市教育局 | 全市各中小学校 | 市文明办、团市委 | 2019年12月底
11 | 11/14 | 加强阵地建设 | 市垃圾处理厂建立垃圾无害化处理知识宣传专栏，各地、各部门制定垃圾分类及无害化处理知识宣传专栏，并开展形式多样的垃圾分类减量和处理知识讲座等宣传教育活动。 | 各区人民政府、开发区管委会 | 市城管局、市教育局 | 市统筹办 | 2019年12月底
说明：1.“序号/对应任务编号”一栏中，“序号”指该任务在战役重点工作清单中的顺序号，“对应任务编号”指该项任务所对应的我市各专项 “四单”中的任务编号（2018年8月制定）。 2.如某序号任务在我市相应战役“四单”中没有明确对应任务编号，则标注“新”。